ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 544,1 | 544,1 | 130,9 | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220300897 от 09.01.2023г. Проведен ремонт и техобслужив сетей наружн освещения по мк от 29.03.2023№ 61202303000580 на сумму 31,9 т.руб. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 448,1 | 448,1 | 130,9 | 317,2 освоение средств запланировано на 3- 4 кварталы 2023 года |
| 3 | - Основное мероприятие 1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | - Администрация Семичанского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | Мероприятие планируется к реализации в IV квартале |
| 4 | - Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | - Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 220,0 | 220,0 | 56,4 | Х |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | По мк от 17.02.2023г. №18 и от 03.03.2023 № 21, от 22.06.2023 №39 приобретены баннеры на сумму 6,6 тыс.рублей, для весенних работ по благоустройству приобретены хоз. товары по муниципальному контракту от 03.03.2023 года № 19. Заключены мк на приобретение бензина для триммеров от 01.02.2023 № 14 и от 01.04.2023г. № 30 на сумму 19,0 тыс.руб. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 160,0 | 160,0 | 42,4 | 112,1 тыс.рублей освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2023 года |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по содержанию кладбищ | Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен договор № 0410/00827 от 13.02.2023 на вывоз мусора с территории кладбища на сумму 19,0 т. руб. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 60,0 | 60,0 | 14,0 | освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2023 года |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за уличное освещение проведена своевременно, ведутся работы по благоустройству поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Х | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | X | X | X | X | 764,1 | 764,1 | 187,3 | 576,8 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения 25.10.2018г. № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 764,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей и средства бюджета поселения в сумме 764,1 тыс.рублей. В 2023 году за  отчетный период 6 месяцев заключено 9  муниципальных контрактов на сумму 444,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 194,3 тыс. рублей или 43,7 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 30.12.2022 № 29  утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 544,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения».

1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено  448,1 тыс.рублей. В течении шести месяцев 2023 года заключен  договор  на сумму 348,1тыс. рублей на оплату электроэнергии по уличному освещению. Фактическое освоение средств составило 99,0 тыс. рублей или 28,4%; проведен ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения.

Мероприятие 1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства». На реализацию мероприятия предусмотрено 96,0 тыс. рублей. Заключение договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства планируется на июль-август 2023 года.

За аналогичный период 2022 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составило 96,6 тыс. рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2023 года  достигнуты следующие результаты:

- проведены  мероприятия по оплате сетей уличного освещения в сельском поселении;

- проведен ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения.

По итогам шести месяцев 2023 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 220,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2  предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено 220,0 тыс.рублей. В первой половине 2023 года заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 64,6 тыс. рублей на приобретение, бензина для триммеров, извести, цемента, краски для работ по благоустройству, в связи с необходимостью приобретены баннеры с целью поддержки действий СВО. Фактическое освоение средств составило 56,4 тыс. рублей или 87,3%.

За аналогичный период 2022 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» составило 50,8 тыс. рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2023 года  достигнуты следующие результаты:

- в целях проведения работ по благоустройству  сельского поселения приобретены: песок, бензин для триммеров, известь, краска, цемент, баннеры.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2023 год по  итогам 6 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                         О. В. Грачев