РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» марта 2022 № 34

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Муниципальная политика »

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Муниципальная политика»  по результатам за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                   О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 09.03.2022 г. № 34

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Муниципальная политика»

за 2021 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 150 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2020года № 15 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 5946,5 тыс. рублей.

В целях создания условий для обеспечения совершенствования муниципального управления ответственным исполнителем в 2021 году достигнуты следующие результаты:

заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» на уплату членского взноса в Совет на 2021 год в сумме 20,0 тыс. рублей;

проведено обучение главного специалиста Администрации по теме «Управление закупками»;

проведено обучение рабочего администрации специальности оператор котельной;

проведена частичная диспансеризация муниципальных служащих;

обеспечено проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения пятого созыва;

проведено финансовое и материальное обеспечение деятельности аппарата Администрации;

произведена выплата пенсии бывшему главе Семичанского сельского поселения.

Фактическое освоение средств составило 5731,9 тыс. рублей, или 96,4%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы решалась за счет участия Администрации Семичанского сельского поселения в работе Ассоциации муниципальных образований Ростовской области.

Задача развития системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих решалась за счет:

- повышения квалификации муниципальных служащих;

- получения образовательных и информационно-консультативных услуг.

Задача выявления зон, требующих приоритетного внимания  Администрации Семичанского сельского поселения решалась за счет

- отсутствия роста штатной численности муниципальных служащих и оптимизации рабочих мест;

-  проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

-  проведения выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения пятого созыва.

Задача обеспечения условий для результативной профессиональной служебной деятельности Администрации Семичанского сельского поселения решалась за счет:

- финансового и материального обеспечения деятельности аппарата Администрации;

Задача назначения и выплаты государственной пенсии решалась за счет ежемесячного исполнения решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013  № 45.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - совершенствования организации муниципальной службы в Семичанском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

Подпрограмма 3 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией;

-   проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения;

- проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения пятого созыва;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2021 год было предусмотрено 154,3 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 145,2 тыс. рублей или на 94,1 %.

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2021 год было предусмотрено 5736,2 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 5530,8 тыс. рублей или на 96,4 %.

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 3   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2021 год было предусмотрено 56,0 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 55,9 тыс. рублей или на 99,8 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2021 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 5731,9 тыс. рублей, при плановых назначениях 5946,5 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей, по
четырем показателям плановые значения 2021 года достигнуты, два показателя не достигли плановых назначений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в 2.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 2 показателя, четыре показателя не достигли плановых назначений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Со равна: 4:6=0,67. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 5:8 = 0,63, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 5:7= 0,72;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 5731,9:5946,5=0,96;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,72:0,96=0,75.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=0,67*0,5+0,63*0,3+0,75*0,2=0,68.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Муниципальная политика»     отчетный период  2021 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области |  | специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | оплата членского взноса в Ассоциацию муниципальных образований согласно договора от 21.01.2021г. № 16 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | - |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих |  | специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | Произведена оплата муниципальных контрактов: от 25.08.2021 № ДПО-30072; от 20.07.2020 №30/07; | 01.01.2021 01.01.2021 |  | 31.12.2021 31.12.2021 | 5,0 2,0 3,0 |  | 5,0 2,0 3,0 |  | 5,0 2,0 0,0 |  | 0,0 0,0 3,0 |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» |  | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией |  | специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | Выполнены работы по муниципальным контракта от 14.09.2021г № 67 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 7,7 |  | 7,7 |  | 1,6 |  | 6,1 |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения |  | специалист 1категории по правовой и кадровой работе | Принято постановление Адм-страции Семичанского сельского поселения от 29.06.2021№ 54 о перечислении финн средств ТИК | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 116,6 |  | 116,6 |  | 116,6 |  | 0,0 |  |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6 Мероприятия по проведению сбора и обобщения информации для проведения независимой оценки качества |  | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Мероприятие не планируется к реализации в 2021 году | - |  | - | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X |  | 31.12.2021 | 154,3 |  | 154,3 |  | 145,2 |  | 9,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения» | специалисты Семичанского сельского поселения |  | Работа деятельности аппарата Администрации обеспечена, выплата заработной платы и начисления на неё производятся своевременно; для деятельности Администрации заключены контракты на услуги и работы, необходимые для работы. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 5736,2 |  | 5736,2 |  | 5530,8 |  | 205,4 |
| 3 | Подпрограмма 3.«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер О.В. Акользина | соблюдение Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013 № 45 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 56,0 |  | 56,0 |  | 55,9 |  | 0,1 |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X |  | 31.12.2021 | 56,0 |  | 56,0 |  | 55,9 |  | 0,1 |  |
|  | всего |  | X | X | X |  | X | 5946,5 |  | 5946,5 |  | 5731,9 |  | 214,6 |  |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; |  |  | процентов |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |
| 2. | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |  |  | процентов |  |  |  | 57,1 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 16,7 |  |  | - |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1 Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  |  | процентов |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16,7 |  |  | - |  |  |
| 1.2. | Показатель 1.2 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  |  | процентов |  |  |  | 42,8 |  |  |  | 16,7 |  |  |  | 57,1 |  |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы |  |  | проценты |  |  |  | 89,0 |  |  |  | 95 |  |  |  | 99,8 |  |  | - |  |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  | 99,6 |  |  |  | 99,8 |  |  |  | 99,8 |  |  |  | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области |  | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Членство Семичанского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | Семичанское сельское поселение является членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области |  | - |  |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Специалист 1категории по правовой и кадровой работе |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Один муниципальный служащий повысил профессиональное образование |  | - |  |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |  |
| 1.4 | Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией |  | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | Ограничительные мероприятия в связи с короновирусной инфекцией не позволили вып мероприятие |  |
| 1.5 | Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения |  | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения в соответствии с принятыми нормами | Мероприятие выполнено в полном объеме |  | - |  |
| 1.6 | Проведение сбора и обобщения информации для проведения независимой оценки качества |  | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе |  | - |  | - | - |  | - |  | Реализация Законодательства Российской Федерации о деятельности культуры | независимая оценка качества условий оказания услуг МБУК «Семичанский СДК» проводится один раз в три года |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения | специалисты АдминистрацииСемичанского сельского поселения |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Повышение результативности деятельности Администрации Семичанского сельского поселения |  |  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении |  | Главный специалист-главный бухгалтер |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Повышение уровня престижа муниципальной службы | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |  |

Таблица № 4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы за  2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 5946,5 | 5946,5 | 5731,9 |
|  | местный бюджет | 5946,5 | 5946,5 | 5731,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Всего | 154,3 | 154,3 | 145,2 |
|  | местный бюджет | 154,3 | 154,3 | 145,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Всего | 10,0 | 10,0 | 7,0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 7,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Всего | 7,7 | 7,7 | 1,6 |
|  | местный бюджет | 7,7 | 7,7 | 1,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения» | Всего | 116,6 | 116,6 | 116,6 |
|  | местный бюджет | 116,6 | 116,6 | 116,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Проведение сбора и обобщения информации для проведения независимой оценки» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Всего | 5736,2 | 5736,2 | 5530,8 |
|  | местный бюджет | 5736,2 | 5736,2 | 5530,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения» | Всего | 5736,2 | 5736,2 | 5530,8 |
|  | местный бюджет | 5736,2 | 5736,2 | 5530,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 56,0 | 56,0 | 55,9 |
|  | местный бюджет | 56,0 | 56,0 | 55,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Всего | 56,0 | 56,0 | 55,9 |
|  | местный бюджет | 56,0 | 56,0 | 55,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |