ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный период  9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» | Глава Администрации – Грачев О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Ареян С.Н. | X | X | X | 2058,8 | 2058,8 | 1646,4 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Грачев О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Ареян С.Н. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 1548,4 | 1548,4 | 1136,1 | 412,3т.руб. освоение средств запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.6. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Администрация Семичанского сельского поселения МБУК «Семичанский СДК» | Приобретена мебель для МБУК «Семичанский СДК» согласно контракта от 14.12.2024 г. № 2024.181417 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 510,4 | 510,4 | 510,3 | 0,1 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Глава Администрации – Грачев О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» | Всего проведено 48 мероприятий, которые посетили 2590 человек, количество клубных формирований 6, участников клубных формирований 94 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры» | X | X | X | X | 2058,8 | 2058,8 | 1646,4 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 2058,8 | 2058,8 | 1646,4 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2024 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 145 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Развитие культуры».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Семичанский сельский Дом культуры».

На реализацию муниципальной программы в 2024году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2058,8 тыс. руб. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.09.2024 заключены три контракта на сумму 518,2 тыс.рублей. Фактическое освоение средств программы составило 1646,4тыс. рублей или 80,0 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения  от 27.12.2023 года № 37 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 2058,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2024 заключены три контракта на сумму 518,2тыс. рублей.

Фактическое освоение средств подпрограммы составило 1646,4 тыс. рублей или 80,0 % к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности». На реализацию мероприятия предусмотрены средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. В 2024 году предусмотрена сумма в размере 1548,4 тыс. рублей. В течении девяти месяцев освоение средств составило  1136,1тыс. рублей. В течении девяти месяцев проведено 84 культурно-массовых мероприятий, количество посетителей составило 4129 человек. Функционирует шесть культурно-досуговых формирований, количество участников 94 человека.

Мероприятие 1.6. «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». На реализацию мероприятия  предусмотрено 510,4 тыс.рублей, из них 420,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета,  86,3 тыс.рублей – средства областного бюджета, 3,2 тыс.рублей – средства местного бюджета. В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт на приобретение мебели для МБУК «Семичанский СДК». Средства освоены в размере 99,9%.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в помещения муниципального учреждения приобретена мебель.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год по  итогам 9 месяцев 2024 года отмечено, что выполнение мероприятий плана реализации муниципальной программы идет в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачев