РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» февраля 2024 г. № 10

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                    О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 15.02.2024 г. № 10

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Семичанского сельского поселения»

за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 141 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2022г. № 34 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2023 год.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 1 233,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы в течение 2023 года заключено 16 муниципальных контрактов.  В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Семичанского сельского поселения ответственным исполнителем в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- оплачена потребленная электроэнергия (уличное освещение),  проведен текущий ремонт сетей уличного освещения;

- приобретены запчасти для бензиновой газонокосилки;

- в целях благоустройства приобретены знаки государственной символики, баннеры;

-приобретены запасные части, леска, бензин для триммеров;

-для проведения весенне-летних работ по благоустройству приобретены известь, щетки для побелки, песок;

- жителям сельского поселения оказана помощь в оформлении документов для газификации личных домовладений, в 2023 году газифицировано 6 домовладений;

- проведено обследование дымового и вентиляционного каналов в здании администрации;

- проведено техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства.

Фактическое освоение средств составило 475,1 тыс. рублей, или 38,5 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов решалась за счет:

- организации уличного освещения населенных пунктов Семичанского сельского поселения.

- задача обеспечения газификации сельского поселения решалась за счет оказания помощи специалиста администрации в оформлении документов для газификации домовладений жителей поселения.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Семичанского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

2.1.1. Подпрограмма 1  «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   в 2023 году предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения;

- расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год было предусмотрено 807,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета –      0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета –      807,5 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 332,9 тыс. рублей или на 41,2 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 332,9 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договора, для улучшения благоустройства поселения проведены ремонтные работы сетей уличного освещения, продолжается газификация сельского поселения.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Семичанского сельского поселения и достигнут новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

2.1.2. Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения;

- мероприятия по содержанию кладбищ.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год было предусмотрено  426,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета –     0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета       426,2 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму  142,2 тыс. рублей или на 33,4 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета –  0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 142,2 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения для работ по благоустройству поселения приобретены строительные материалы, расходные материалы и запчасти для триммеров, приобретены знаки государственной символики, территория сельского кладбища поддерживается в удовлетворительном состоянии, мусор от кладбища вывозится согласно договора.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания жителей Семичанского сельского поселения.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

В рамках мероприятий Подпрограмм запланированные мероприятия реализованы.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 475,1 тыс. рублей, что на 758,6 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составил 332,9 тыс. рублей, что на 474,6 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» – 474,1 тыс. рублей;

- «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства» - 0,5 тыс. рублей;

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» составил 142,2 тыс. рублей, что на 284,0 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» - 93,0 тыс.рублей;

- «Мероприятия по содержанию кладбищ» - 191,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 4.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 9 показателей, из них по
9 показателям плановые значения в 2023 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.

6 . Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2022 год установлено, что из 9 целевых показателей 9 показателей достигли своих плановых значений

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Со равна: 9:9= 1,0 Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

СРом = Мв / М,

СРом =3/4

СРом = 0,75

где:

СРом– степень реализации основных мероприятий;

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:4= 0,75;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 475,1/1233,7= 0,39;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна СРм/ ССуз 0,75/0,39=1,9

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

5УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1х0,5 + 0,75х 0,3 + 1х 0,2.

УРпр=  0,92

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в 2023 году отчетном году признается удовлетворительным, так как  УРпр составляет от 0,75 до 95%;

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения».

Реализация мероприятий программы имеет большое значение для развития и улучшения условий проживания в сельском поселении. В связи с этим программа предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  отчетный период  2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 807,5 | 807,5 | 332,9 | 474,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220300897 от 09.01.2023г. Проведен ремонт и техобслужив сетей наружн освещения по мк от 29.03.2023№ 61202303000580 на сумму 31,9 т.руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 711,7 | 711,7 | 237,6 | 474,1 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Проведены работы по техобслуживанию газового оборудования. в здании по дог от 17.07.2023 № 11-0000-18906, проведено техобслужван. газовых сетей по дог от 19.07.23 №15/7/01297, проведено обследование дымового и вентилицион. каналов по мк от 12.09.23 №54 | 17.07.2023 19.07.2023 12.09.2023 | 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 | 4,6 88,8 2,0 0,4 | 4,6 88,8 2,0 0,4 | 4,6 88,7 2,0 0,0 | 0,0 0,1 0 0,4 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  | 426,2 | 426,2 | 142,2 | 284,0 |
| 2.1. | Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | По мк от 17.02.2023г. №18 и от 03.03.2023 № 21, от 22.06.2023 №39 приобретены баннеры на сумму 6,6 тыс.рублей,; для весенних работ по благоустройству приобретены хоз. товары по муниципальному контракту от 03.03.2023 года № 19; приобретены стройматериалы по мк от 07.08.2023 № 53; приобретены запчасти на триммер по мк от 02.08.2023 № 52, проведено скашивание травы по мк от 01.08.2023 № 47.Заключены мк на приобретение бензина для триммеров от 01.02.2023 № 14;от 01.04.2023г. № 30; от 01.08.2023 № 49 на сумму 26,9 тыс.руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 216,2 | 216,2 | 123,2 | 93,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по содержанию кладбищ | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Заключен договор № 0410/00827 от 13.02.2023 на вывоз мусора с территории кладбища на сумму 19,0 т. руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 210,0 | 210,0 | 19,0 | 191,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации | Оплата за уличное освещение проведена своевременно, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, приобретены баннер, знаки государственной символики, проведены работы по скашиванию травы в поселении, на территории кладбища | X | 31.12.2023 | 1233,7 | 1233,7 | 475,1 | 757,6 |

.

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области |  |  | процентов | 35,8 |  | 35,8 | 35,8 | - |
| 2. | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы; |  |  | процентов | 1 |  | 1 | 1 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения |  |  | процентов | 65,7 |  | 65,7 | 71,4 |  |
| подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  |  | процентов | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | - |
| 1.2. |  | уровень газификации Семичанского сельского поселения | процентов |  | 54,0 | 54,0 |  | 60,8 |  |
| подпрограмма 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  |
| 2.2. |  | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процентов |  | 85,0 | 85,0 |  | 85,0 |  |
| 2.3. |  | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2.4. |  | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процентов |  | 100 | 100 |  | 100 |  |

Таблица №3

к приложению

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение протяженности освещенных улиц Семичанского сельского поселения | запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. Основное мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.1.3. Осуществление авторского надзора | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.1.4. Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.1.5. Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист-финансист 1 категории | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | мероприятие запланировано для обслуживания газовых сетей | запланированное мероприятие выполнено в полном объеме |  | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.1.7 Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения | Специалист-финансист 1 категории | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.1.8 Расходы на пуско-наладочные работы на объекте | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приобретение запасных частей, лески для триммера; | запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  | - - |
| 3 | Контрольное событие программы | Проведен ремонт сетей ул. освещения, оплата услуг уличного освещения производилась своевременно, проводились работы по благоустройству | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х |  | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения»

за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | всего |  | 1233,7 | 475,1 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 1233,7 | 475,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | всего |  | 807,5 | 332,9 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 807,5 | 332,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | всего |  | 711,7 | 237,6 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 711,7 | 237,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| - Основное мероприятие 1.1.6. | - Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства |  | всего | - 95,8 |  | - 95,3 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 95,8 |  | - 95,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» |  | всего | - 426,2 |  | - 142,2 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 426,2 |  | - 142,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения |  | всего | - 216,2 |  | - 123,2 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 216,2 |  | - 123,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.2 | Мероприятия по содержанию кладбищ |  | всего | - 210,0 |  | - 19,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 210,0 |  | - 19,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |