РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» февраля 2024 г.  № 11

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Содействие занятости населения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Содействие занятости населения» по результатам за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                    О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 15.02.2024 г. № 11

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Содействие занятости населения»

за 2023 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г №142 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 30.12.2022г № 30 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 218,2 тыс. рублей.

В течение 2023 года заключены  договора по уборке территории в х. Семичный на сумму  217,7 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 217,7 тыс. рублей, или 100,0%.

Реализация программы направлена на обеспечение реализации права  граждан на защиту от безработицы, приобщение к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача организации временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан решалась за счет финансирования общественных работ по уборке территории х. Семичный.

Задача приобщения к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь, детей в свободное от учёбы время  решалась за счет финансирования работ из местного бюджета.

Выполнение комплекса работ по осуществлению решения основных задач муниципальной программы позволило обеспечить достижение основной цели - сохранение стабильной ситуации на рынке труда Семичанского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

2.1.1.Муниципальная программа включает в себя  следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Основное мероприятие 1.1. «Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан».В рамках этого мероприятия осуществлялось трудоустройство безработных жителей Семичанского сельского поселения, состоящих на учете в ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района». Для реализации мероприятия в 2023 году было заключены восемь договоров с четырьмя жителями поселения. Средства местного бюджета освоены на сумму 217,7 тыс. рублей или на 99,8%.

Основное мероприятие 1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». В рамках этого мероприятия в период летних каникул на общественные работы по благоустройству поселения планировалось принятие школьников в количестве 3 человека. Для реализации мероприятия в 2023 году было заключены договора с тремя школьниками. Средства местного бюджета освоены на сумму 8,0 тыс. рублей или на 100,0 %.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения осуществлялось финансирование временного трудоустройства безработных жителей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения приняты постановления от 13.03.2023 года № 29 «Об организации и  финансировании общественных работ в 2022 году» и от 13.03.2023 года № 30 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14до 18 лет на территории Семичанского сельского поселения в 2023 году»

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограммы реализованы в полном объеме. На реализацию мероприятий подпрограммы оказала влияние неблагоприятная обстановка с короновирусом в регионе.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В течение 2023 года объем ассигнований на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения из средств местного бюджета  был увеличен на 157,9 тыс.рублей.

В связи с этим, основные целевые ориентиры муниципальной программы были достигнуты.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные намеченные результаты в 2023 году достигнуты.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 217,7 тыс. рублей, что составляет 99,8 % запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» составил 217,7 тыс. рублей, что соответствует запланированному объему расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- организация проведения оплачиваемых общественных работ – 209,7тыс. рублей.

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 8,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Реализация программы направлена на выполнение 2 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определен 2 показателя.

1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места.

Выполнение этих показателей способствует поддержанию социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда Семичанского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2023 год.

6. Информация о результатах оценки эффективности  муниципальной программы

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 2 целевых показателей 2 показателя достигли плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Со равна:1 Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

СРом = Мв / М,

СРом =2/2

СРом = 1

где:

СРом– степень реализации основных мероприятий;

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2= 1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 217,7/218,2 = 0,99 ;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна 0,99/1,0= 0,99

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1х0,5 + 1х 0,3 + 0,99х 0,2.

УРпр=  0,99

Уровень реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2023 году отчетном году признается высоким, так как  УРпр составляет 99,0%;

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с тем , что статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содействие занятости населения не отнесено к вопросам местного значения сельского поселения, Администрацией Семичанского сельского поселения принято постановление «О прекращении действия муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»». Полномочия по организации временного трудоустройства безработных граждан планируются к реализации государственными казенными учреждениями Ростовской области – центрами занятости населения посредством заключения договоров об организации временного трудоустройства между центром занятости населения и работодателем.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период  2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист по правовой и кадровой работе Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | трудоустроены 4 человек | 03.04.2023 03.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 04.09.2023 | 05.05.2023 13.06.2023 28.07.2023 31.08.2023 23.09.2023 | 210,2 | 210,2 | 209,7 | 0,5 |
| 1.1.2 | - Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Специалист по правовой и кадровой работе Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | На период летних каникул трудоустроены 3 школьника | 06.09.2023 06.09.2023 06.09.2023 | 11.09.2023 11.09.2023 11.09.2023 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации |  | X | 31.12.2023 | 218,2 | 218,2 | 217,7 | 0,5 |

.

- Таблица 2

- к  приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 6 | 7 | 7 | - |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 6 | 7 | 7 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист по правовой и кадровой работе Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | 03.04.2023 03.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 04.09.2023 | 05.05.2023 13.06.2023 28.07.2023 31.08.2023 23.09.2023 | 03.04.2023 03.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 04.09.2023 | 05.05.2023 13.06.2023 28.07.2023 31.08.2023 23.09.2023 | 4 чел | 4 чел |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Специалист по правовой и кадровой работе Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | 06.09.2023 06.09.2023 06.09.2023 | 11.09.2023 11.09.2023 11.09.2023 | 06.09.2023 06.09.2023 06.09.2023 | 11.09.2023 11.09.2023 11.09.2023 | 3 чел | 3 чел |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | 7 | 7 |  | - |

Таблица № 4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы «Содействие занятости населения» за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения» | всего | 218,2 | 217,7 |
|  |  | бюджет поселения | 218,2 | 217,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» | всего | 218,2 | 217,7 |
|  |  | бюджет поселения | 218,2 | 217,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | 210,2 | 209,7 |
|  |  | бюджет поселения | 210,2 | 209,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | бюджет поселения | 8,0 | 8,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |