| Основана в 2011 году | # Семічанскіе ведомості | № 12 «30» мая 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | ## ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» мая 2024г.  № 48

х. Семичный

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета

Семичанского сельского поселения Дубовского района

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 03.03.2015 № 112 «О бюджетном процессе в Семичанском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Администрация Семичанского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026  и  2027 годов согласно приложению.

- Специалистам Администрации Семичанского сельского поселения по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Семичанского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                       О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 30.05.2024 № 48

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе социально-экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли Администрации Дубовского района: - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2027 года, - индексов-дефляторов на 2025 - 2027годы | трехдневный срок со дня доведения министерством экономического развития Ростовской области утвержденных сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | специалист-финансист 1 категории |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета и прогноза консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения на 2025 – 2027 годы в части налоговых и неналоговых доходов по установленным формам | до 24.06.2024 г. | начальник сектора экономики и финансов; ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 3. | Получение в отделе САЖКХ Администрации Дубовского района информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно- коммунальных услуг на 2025 - 2027 годы | до 28.06.2024 г. | специалист по вопросам муниципального хозяйства |
| 4. | Получение в отделе социально-экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли Администрации Дубовского района прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы по Семичанскому сельскому поселению на 2025 - 2027 годы | до 03.07.2024 г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 5. | Рассмотрение Администрацией Семичанского сельского поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления Семичанского сельского поселения на 2025 - 2027 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с Главой Администрации Семичанского сельского поселения | до 05.07.2024 г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 6. | Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества и земельных участков на 2025 - 2027 годы | до 05.07.2024 г. | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 7. | Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов оценки налогового и неналогового потенциала на 2025 - 2027 годы | до 08.07.2024 г. | главные администраторы доходов местного бюджета; |
| 8. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по формам, установленным постановлением Администрации Семичанского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 18.07.2024 г | главные распорядители средств местного бюджета |
| 9. | Рассмотрение Администрацией Семичанского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципального образования, бюджетного учреждения, находящегося в ведении главных распорядителей средств местного бюджета на 2025-2027 годы | до 22.07.2024 г | специалист по вопросам муниципального хозяйства |
| 10. | Рассмотрение Администрацией Семичанского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов для муниципального образования, бюджетного учреждения, находящегося в ведении главных распорядителей средств местного бюджета, на 2025-2027 годы | до 22.07.2024 г | специалист по вопросам муниципального хозяйства |
| 11. | Согласование с финансовым отделом Администрации Дубовского района объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с получением подтверждений от органов местного самоуправления о выделении собственных средств: на 2025 – 2027 годы – выписки из решения о местном бюджете на 2024 – 2026 годы, на 2027 год – нормативного правового акта Администрации Семичанского сельского поселения о включении в местный бюджет на 2025 – 2027 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 22.07.2024 г | главные распорядители средств местного бюджета |
| 12. | Проведение Администрацией Семичанского сельского поселения оценки налоговых расходов | до 05.08.2024 г | начальник сектора экономики и финансов |
| 13. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Семичанского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Семичанского сельского поселения на 2025-2027 годы» | до 05.08.2024 г | начальник сектора экономики и финансов |
| 14. | Формирование и представление Главе Администрации Семичанского сельского поселения параметров бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе: - прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района; - предельных показателей расходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района | до 30.08.2024г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 15. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 05.09.2024 г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 16. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Семичанского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований | до 20.09.2024 | главные распорядители средств местного бюджета |
| 17. | Разработка и согласование с Главой Администрации Семичанского сельского поселения проектов муниципальных программ Семичанского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Семичанского сельского поселения | до 30 .09. 2024 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Семичанского сельского поселения |
| 18. | Подготовка проекта постановления Администрации Семичанского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Семичанского сельского поселения на 2025 - 2027годы» | до 18.10.2024 г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 19. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Семичанского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25.10.2024 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Семичанского сельского поселения |
| 20. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Семичанского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Семичанского сельского поселения за 9 месяцев 2024г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Семичанского сельского поселения за 2024 год» | до 25.10.2024 г. | начальник сектора экономики и финансов |
| 21. | Подготовка проекта постановления Администрации Семичанского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Семичанского сельского поселения на долгосрочный период | после внесения изменений в долгосрочный прогноз социально- экономического развития Семичанского сельского поселения на период до 2030 года | начальник сектора экономики и финансов |
| 22. | Подготовка проектов Решений: - «О внесении изменений в Решение «О земельном налоге»; - «О внесении изменений в Решение «О налоге на имущество физических лиц». (при необходимости) | до 25.10.2024г. в случае необходимости | начальник сектора экономики и финансов |
| 23. | Подготовка и представление в Администрацию Семичанского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Семичанского сельского поселения следующих проектов решений: |  | начальник сектора экономики и финансов ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
|  | - «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов»; | до 28.10.2024 г. |  |
|  | - «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Семичанского сельского поселения на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 28.10.2024 г. |  |

Периодическое печатное издание Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

Учредитель: Администрация Семичанского сельского поселения

Адрес: 347400, ул. Ленина, 14, х. Семичный Дубовского района Ростовской области.

тел./факс (86377)54-8-49,

Отпечатано в администрации Семичанского сельского поселения

«30» мая 2024  г.