ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 490,0 | 490,0 | 160,0 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | В рамках мун.контр № 36 от 07.05.2024 года выполнены кадастровые работы по изготовлению технического плана на газопровод по территории х. Семичный | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 260,0 | 260,0 | 160,0 | Освоение денежных средств запланировано на 3 и 4 кварталы 2024 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 50,0 | 50,0,0 | 0,0 | Освоение денежных средств запланировано на 3 и 4 кварталы 2024 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Освоение денежных средств запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | Освоение денежных средств запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Освоение денежных средств запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | X | X | X |
| 10. | Итого по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» | X | X | X | X | 490,0 | 490,0 | 160,0 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 490,0 | 490,0 | 160,0 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

отчетный период 6 месяцев 2024 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 151 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном  бюджете предусмотрено 490,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 160,0 тыс. рублей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2023 года № 43 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использования имущества» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 490,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 года  заключен один муниципальный контракта. Фактическое освоение средств составило  160,0 тыс. рублей или 32,6%.

Использование средств за шесть месяцев 2024 года составило 160,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий, срок окончательного выполнения которых планируется в четвертом квартале текущего года.

За аналогичный период 2023года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использования имущества» составило 45,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании  контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2024 года  достигнуты промежуточные результаты:

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год по  итогам 6 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачев