РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» марта 2022 г. № 28

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по результатам за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                    О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 04. 03.2022 г. № 28

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 144 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2020г. № 9 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 22,4 тыс. рублей.

В течение 2021 года заключены 3 муниципальных контракта. В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах ответственным исполнителем в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- Приобретены плакаты по противопожарной безопасности  на сумму 1,1 тыс. рублей,

- В здание Администрации приобретены семь огнетушителей на сумму 8,3 тыс. рублей;

- Для предупреждения происшествий на водных объектах изготовлены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан, на беседах в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

- В течение года проводилось техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

Фактическое освоение средств составило 21,4тыс.рублей, или 95,5 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет:

- размещения в местах многолюдного собрания плакатов по противопожарной безопасности.

Задача по техническому обслуживанию автоматической установки противопожарной сигнализации в здании Администрации решалась за счет:

- технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации;

- приобретения огнетушителей в количестве 7 шт.

ПЧ 204, расположенная на территории сельского поселения, в 2021 году осуществила 8 выездов на возгорания. Жителей поселения, пострадавших от пожаров нет. Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

2.1.1.Подпрограмма 1  «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2021 год было предусмотрено  22,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 22,4 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 21,4 тыс. рублей или на 95,5 %.

За счет средств местного бюджета Администрацией Семичанского сельского поселения:

- произведено приобретение плакатов по противопожарной безопасности. На выполнение указанных услуг Администрацией Семичанского сельского поселения заключен договор  на сумму 1,1 тыс.рублей;

- произведено техническое обслуживание пожарной сигнализации;

- приобретены огнетушители в количестве 7 шт.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Семичанского сельского поселения, в муниципальных организациях и учреждениях Семичанского сельского поселения» № 54 от 14.04.2017 г.;

- «О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядке её взаимодействия с другими видами пожарной охраны на территории Семичанского сельского поселения» № 64 от 03.05.2017 г.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 1.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации

не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм, запланированные на 2021, реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

расширение зон ответственности членов добровольной пожарной дружины и увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, повлияло на увеличение количества выездов на пожары и происшествия;

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой специалистами Администрации в зонах своей ответственности уменьшило число пострадавших в пожарах до минимума;

организация профилактической работы специалистами Администрации с населением о поведении на водных объектах.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2021 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018г. № 144 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 21,4 тыс. рублей, при плановых назначениях  22,4 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что из 5 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателя. Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5:5= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:4= 075, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:4=0,5;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 21,4:22,4= 0,95;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: СРм /ССуз, 0,5:0,95=0,53.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр= Эо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр = 1,0*0,5+0,5*0,3+0,53*0,2= 0,76

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2021 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,  отчетный период  2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | обновлены опашки границ сельского поселения, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров; | 2021 | 2021 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации согласно мун. контракта от 21.01.2021 № 13 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | приобретены плакаты по противопожарной безопасности по договору от 04.08.2021 г. № 215приобр-ны семь огнетушителей по мун. контракту от 25.08.2021 № 63 | 04.08.2021 25.08.2021 | 31.12.2021 31.12.2021 | 2,1 8,3 | 2,1 8,3 | 1,1 8,3 | 1,0 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятие не исполнялось в связи с отсутствием необходимости | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации |  | X | 31.12.2021 | 22,4 | 22,4 | 21,4 | 1,0 |
| 8 | Итого по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | X | X | X | X | 22,4 | 22,4 | 21,4 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X |  |  |  | Х |

.

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | № 1 «Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» |  |  | единиц | - | не менее 5 | - | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 2 | № 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» |  |  | единиц (лекций и бесед) | 6 | не менее 4 | 6 | - |
| 3 |  | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 - «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях культуры» |  |  | единиц | 8 | не менее 5 | 6 | - |
| 1.2 | Показатель 1.2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» |  |  | - человек | - 1029 | - 1029 | 1031 | Увеличение населения в поселении |
|  |  |  | - проценты |  | - 95 | - 95 | 95 |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выезды не менее 5 пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | В 2021 году осуществлено 8 выездов на пожары: жилой дом по ул.Пролетарская, сухая растительность, хозпостройки Пострадавших (жертв) нет. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в здании Администрации | в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в здании Администрации проведено техобслуживание автоматической пожарной сигнализации | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | приобретены плакаты с тематикой защиты от пожаров и размещены на инф. стендах, в здание Администрации приобретены дымовые пожарные извещатели | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Поддержание в готовности системы оповещения населения Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | система оповещения находится в рабочем состоянии | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 22,4 | 21,4 |
|  |  | бюджет поселения | 22,4 | 21,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 22,4 | 22,4 |
|  |  | бюджет поселения | 22,4 | 22,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения» | всего | 12,0 | 12,0 |
|  |  | бюджет поселения | 12,0 | 12,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия» | всего | 10,4 | 9,4 |
|  |  | бюджет поселения | 10,4 | 9,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |