РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» марта 2022 № 29

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                    О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от  04 .03.2022 г. № 29

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие культуры» за 2021 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 145 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является МБУК «Семичанский СДК».

В целях создания условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения ответственным исполнителем в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- проведен капитальный ремонт памятника на центральной площади сельского поселения «Вечная память героям» в рамках федеральной программы;

- в рамках губернаторского проекта местных инициатив проведен капитальный ремонт помещений МБУК СДК;

- обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры Семичанского  сельского поселения;

- не смотря на ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса, «Семичанский СДК» работал стабильно. Мероприятия, которые невозможно было провести в офлайн формате в связи с ограничениями, проходили в режиме онлайн трансляций;

- сельским домом культуры проведено 86 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения; Количество посетителей мероприятий составило 4186 человек.

-осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2020 года № 10 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году первоначально предусмотрено  1168,3тыс. рублей, из них за счет средств:

- местного бюджета – 1168,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 5,5 тыс. рублей.

В связи с реализацией инициативного проекта поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ», а также с реализацией федеральной целевой программы  «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы», в муниципальную программу было внесено изменение.

Средства местного бюджета предоставлялись бюджетному учреждению культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 1037,1,0 тыс.рублей, из них за счет средств:

- областного бюджета –     0,0 тыс.рублей;

- местного бюджета –    1 037,1,0тыс. рублей.

Средства на капитальный ремонт помещений МБУК СДК предоставлялись бюджетному учреждению культуры в форме  субсидии на иные цели в сумме 2137,6 тыс.рублей, из них за счет средств:

- областного бюджета – 1811,7 тыс.рублей;

- местного бюджета  - 219,0 тыс.рублей;

- средств физических лиц – 106,9 тыс.рублей.

Средства на капитальный ремонт памятника «Вечная память героям» как реализация федеральной целевой программы  «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» оплачены Администрацией Семичанского сельского поселения в сумме 503,3 тыс.рублей, из них за счет средств;

- федерального бюджета – 435,8 тыс.рублей;

- областного бюджета – 65,1тыс.рублей;

- местного бюджета – 2,4 тыс.рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств составило 3678,0тыс. рублей или 99,9%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения охраны и сохранения объектов культурного наследия Семичанского сельского поселения решалась за счет:

- капитального ремонта памятника «Вечная память героям»;

- проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

Задача развития  музыкального, хореографического искусства решалась за счет:

- работа онлайн кружков художественной самодеятельности;

Задача развития культурно-досуговой деятельности решалась за счет:

- деятельности бюджетного учреждения культуры Семичанского СДК.

Задача обеспечения условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи решалась за счет:

- привлечения к работе кружков и клубных формирований учащихся Семичанской школы и молодежи сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-  развитие культурно- досуговой деятельности;

- капитальный ремонт помещений МБУК «Семичанский СДК»;

- реализация федеральной целевой программы  «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2021 год было предусмотрено  3678,3 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 3678,0 тыс. рублей или на 99,9%.

Администрацией Семичанского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания  бюджетному  учреждению культуры.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения принято постановление  от 23.01.2021 года № 5 «О внесении изменений в постановление  Администрации Семичанского сельского поселения от 15.10.2015 № 142 «О порядке формирования муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в отношении муниципального учреждения Семичанского сельского  поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального  задания».

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Запланированные основные мероприятия Подпрограммы реализованы в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

3.1.  Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, стали ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

3.2. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2021 году осуществлялось  за счет средств федерального, областного, местного бюджета, средств физических лиц в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 25.10.2018 г. № 145 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Развитие культуры» с учетом изменений.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 3678,0 тыс. рублей, при плановых назначениях  3678,3 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020 год установлено, что из 8 целевых показателей 8 показателей достигли своих плановых значений; Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 4 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 1.4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Со равна: 8:8= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:3=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:3=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 3678,0:3678,3= 0,99;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: СРм /ССуз,  1:0,99=1,0

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2021 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»,  отчетный период  2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» Контрольное событие программы | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры» С.Н. Ареян | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Семичанского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. Не смотря на ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса, Дом культуры работал стабильно. Мероприятия, которые невозможно было провести в офлайн формате в связи с ограничениями, проходили в режиме онлайн трансляций. Основными приоритетными направлениями деятельности Дома культуры в 2021 году также оставались: Работа с детьми и подростками Организация досуговой деятельности молодежи Работа с населением пожилого возраста Работа с людьми с ограниченными возможностями Организация семейного досуга Развитие традиционной народной культуры и народного творчества Духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения Муниципальным заданием на 2021 год было запланировано 86 мероприятия, число посетителей -3917 человека. Проведено 89 мероприятий- из них в офлайн формате 89, онлайн- 13, количество посетителей- 4186 человек, из них в офлайн мероприятиях 4186 человек, онлайн- 6664. искусства. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 951,1 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд был заключены следующие договора: приобретение люстр согласно мун контракта от 23.09.2021 № 3 на сумму 18,3 тыс.рублей, приобретение атласа ООО Донского издательского дома от 14.05.21г. № 1 на сумму 15,0тыс.рублей, на приобретение ПО ЗАО «СКБ Контур» от 02.06.21 г. № 17100029/21 на сумму 11,7 тыс.рублей, на приобретение штор от 23.09. 2021г. №2 на сумму 18,8 тыс.рублей, на ремонт и сод оргтехники от 17.12.2021 № 4, | 01.01.2021 Х | 31.12.2021 Х | 1037,1 1037,1,0 | 1037,1 1037,1 | 1037,1 1037,1 | - 0,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт помещений МБУК «Семичанский СДК» | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры» С.Н. Ареян | Участие в проекте инициативного бюджетирования по ремонту помещений учреждения культуры. Заключен муниципальный контракт от 05.07.2021г № 0358600001921000002 | 05.07.2021 | 31.12.2021 | 2137,6 | 2137,6 | 2137,6 | 0,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры» С.Н. Ареян | Капитальный ремонт памятника «Вечная слава героям». Заключен муниципальный контракт от 01.03.2021г.№ 19 | 01.03.2021 | 31.12.2021 | 503,6 | 503,6 | 503,3 | 0,3 |
| 2 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры» С.Н. Ареян |  | X | 31.12.2021 | 3678,3 | 3678,3 | 3678,0 | 0,3 |
| 3 | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры» | X | X | X | X | 3678,3 | 3678,3 | 3678,0 | Х |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество проведенных мероприятий |  | единиц |  | 86 | 86 | 86 |  | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество посетителей на проведенных мероприятий |  | человек |  | 7356 | 3917 | 4186 |  | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество клубных формирований |  | единиц |  | 6 | 6 | 6 |  | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Количество посетителей клубных формирований |  | человек |  | 90 | 90 | 90 |  | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество проведенных мероприятий |  | единиц |  | 85 | 86 | 86 |  | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество посетителей на проведенных мероприятий |  | человек |  | 7356 | 3917 | 4186 |  | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество клубных формирований |  | единиц |  | 6 | 6 | 6 |  | - |
| 4 |  | Показатель (индикатор) 4. Количество посетителей клубных формирований | человек |  | 90 | 90 |  | 90 | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Семичанский СДК» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | Проведено 86 различных по форме и тематике мероприятия по обеспечению досуга населения Количество участников мероприятий составило4186 чел. В самодеятельных коллективах народного творчества 90 участников. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт помещений МБУК «Семичанский СДК» | МБУК «Семичанский СДК» | 05.07.2021 | 31.12.2021 | 05.07.2021 | 31.12.2021 | Создание комфортных условий для работы МБУК «Семичанский СДК» | В рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» инициативного бюджетирования проведен кап ремонт МБУК СДК на сумму 2137,6 тыс.рублей | Задержка областных средств при оплате договора |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация Семичанского сельского поселения | 01.03.2021 | 31.12.2021 | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт памятника «Вечная слава героям» | Осуществлен капитальный ремонт памятника, находящегося на центральной улице поселения | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы | МБУК «Семичанский СДК» | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 3678,3 | 3678,3 | 3678,0 |
|  | местный бюджет | 1365,6 | 1365,6 | 1365,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 2312,7 | 2312,7 | 2312,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 435,8 | 435,8 | 435,8 |
|  | - областного бюджета | 1876,9 | 1876,9 | 1876,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | Всего | 3678,3 | 3678,3 | 3678,0 |
|  | местный бюджет | 1365,6 | 1365,6 | 1365,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 2312,7 | 2312,7 | 2312,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 435,8 | 435,8 | 435,8 |
|  | - областного бюджета | 1876,9 | 1876,9 | 1876,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего, <3> | 1037,1 | 1037,1 | 1037,1 |
|  | местный бюджет | 1037,1 | 1037,1 | 1037,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие1.2. «Капитальный ремонт помещений МБУК «Семичанский СДК» | Всего | 2137,6 | 2137,6 | 2137,6 |
|  | местный бюджет | 325,9 | 325,9 | 325,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1811,7 | 1811,7 | 1811,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 1811,7 | 1811,7 | 1811,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие1.3. «Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»» | Всего | 503,6 | 503,6 | 503,3 |
|  | местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 501,0 | 501,0 | 500,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 435,8 | 435,8 | 435,8 |
|  | - областного бюджета | 65,2 | 65,2 | 65,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица № 5

к приложению

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципального бюджетного  учреждения Семичанского сельского поселения
в отчетном 2021 году
«Развитие культуры»

- тыс.руб.

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МБУК «Семичанский СДК» | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - 0,0 | - - | - 0,0 |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - 0,0 | - - | - 0,0 |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |