**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«26» декабря 2024 г. № 135

х. Семичный

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 144**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**Семичанского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024г. № 60  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения» и постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 06.09.2018 № 121 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрации Семичанского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

  1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения  от 25.10.2018 № 144 ««Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения

от 26.12.2024 № 135

«Приложение № 1

к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.10.2018 № 144

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Администрация Семичанского сельского поселения подвержена угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации проведено дооснащение сил и средств современным оборудованием и техникой, создание современных систем оповещения, информирования населения и вызова экстренных служб (система-112).

В Администрации Семичанского сельского поселения ключевыми являются следующие проблемы:

недостаточное оснащение добровольных пожарных современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Семичанского сельского поселения и обеспечения полного охвата территории противопожарным прикрытием;

недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории поселения;

Население поселения не обеспечено противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова.

С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения Семичанского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Семичанского сельского поселения в сфере реализации

муниципальной программы.

Основными приоритетами муниципальной политики Семичанского сельского поселения сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

совершенствование системы управления гражданской обороны;

совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений;

совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления гражданской обороны, аварийно-спасательных служб и формирований;

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер;

развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

обеспечение безопасности людей на водных объектах;

пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности;

дальнейшее развитие пожарного добровольчества;

повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;

информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Общими требованиями к муниципальной политике Семичанского сельского поселения являются организация и проведение органами местного самоуправления в пределах своих полномочий на территории сельского поселения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, направленных на реализацию утвержденных Президентом Российской Федерации основ государственной политики в области гражданской обороны, обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов, обеспечения химической и биологической безопасности, а также на соблюдение требований федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации в указанной сфере.

В соответствии с указанными приоритетами муниципальной политики стратегической целью Программы является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение указанной цели требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и решения следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014. № 300, с государственной программой Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647 обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственных программ Российской Федерации, Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основная задача муниципального управления в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Семичанском сельском поселении:

снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Семичанского сельского поселения;

модернизация муниципальной системы оповещения населения Семичанского сельского поселения – 100 процентов.

I. Паспорт

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | отсутствует |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Семичанского сельского поселения |
| 1.3 | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | повышение уровня защищенности населения и территории Семичанского сельского поселения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы 171,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 – 2024 годы – 124,2 тыс. рублей;  2025 – 2030 годы – 47,2 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области | – | Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014. № 300, с государственной программой Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответст-венный  за дости-жение показателя | Связь  с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| зна-чение | год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня защищенности населения и территории Семичанского сельского поселения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | МП | убывание | человек | ведом-ствен-ный | 5 | 2023 | 5 | 5 | 4 | 3 | постановление Администрации  Семичанского сельского поселения №144 от 25.10.2018  «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Семичанского сельского поселения  (Данилова М.А. старший инспектор ЖКХ) | - | инфор-маци-онная система отсут-ствует |
| 1.2. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | МП | возраста-ние | единиц | ведом-ствен-ный | 5 | 2023 | 5 | 6 | 6 | 8 | постановление Администрации  Семичанского сельского поселения №144 от 25.10.2018  «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Семичанского сельского поселения  ( Данилова М.А., старший инспектор ЖКХ) | - | инфор-маци-онная система отсут-ствует |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача  структурного элемента | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации  задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»  Ответственный за реализацию: Администрация Семичанского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров и чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами природного и техногенного характера;  обеспечение защиты населения от пожаров | Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях  Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |
| 2.1.2. | Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий;  повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |
| 2.1.3 | Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде | обеспечение безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местной бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Структурный элемент «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местной бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Семичанского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семичанского сельского поселения | – | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименова-ние показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Доку-мент | Ответст-венный  за дости-жение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зна-че-ние | год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждении культуры | МП | возраста-ние | единиц | ведом-ствен-ный | 4 | 2023 | 5 | 5 | 6 | 7 | Пост. Администрации  Семичанского сельского поселения №144 от 25.10.2018 | Администрация Семичанского сельского поселения  ( Данилова М.А., старший инспектор ЖКХ) | - | инфор-маци-онная систе ма отсут-ствует |
| 1.2. | Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании  Администрации Семичанского сельского поселения | МП | осуществление текущей деятельности | единиц | ведом-ствен-ный | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пост. Администрации  Семичанского сельского поселения №144 от 25.10.2018 | Администрация Семичанского сельского поселения  ( Данилова М.А., старший инспектор ЖКХ) | - | инфор-маци-онная систе ма отсут-ствует |
| 1.3. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | МП | осуществление текущей деятельности | процентов | ведом-ствен-ный | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Пост. Администрации  Семичанского сельского поселения №144 от 25.10.2018 | Администрация Семичанского сельского поселения  ( Данилова М.А., старший инспектор ЖКХ) | - | инфор-маци-онная систе ма отсут-ствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение  результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие (результат)  Осуществлены мероприятия по проведению лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, в учреждении культуры | осуществ-ление текущей деятель-ности | | В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций проведены беседы с учащимися школы и интерната, жителями поселения, в учреждении культуры проведены лекции | | единиц | | 4 | | | 2023 | | 5 | | 5 | | 6 |
| 1.2. | | Мероприятие (результат)  Осуществлены мероприятия по поддержанию в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения | осуществ-ление текущей деятель-ности | | Обеспечена ежемесячное сопровождение и поддержание в готовности  автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации | | единиц | | 1 | | | 2023 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 1.3. | | Мероприятие (результат) «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | осуществ-ление текущей деятель-ности | | приобретены противопожарный инвентарь и материальные запасы для предотвращения чрезвычайных ситуаций | | Кол-во договоров | | 1 | | | 2023 | | 2 | | 2 | | 3 |
| 1.4. | | Мероприятие (результат) «Расходы на противопожарные мероприятия на территории Семичанского сельского поселения» | осуществ-ление текущей деятель-ности | | проведена опашка территории сельского поселения, проведены противопожарные мероприятия | | Кол-во договоров | | 1 | | | 2023 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Мероприятие (результат) «Поддержание в готовности системы оповещения населения Семичанского сельского поселения» | осуществ-ление текущей деятель-ности | | обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения поселения, своевременное оповещение населения об угрозах, опасностях  и возникновении чрезвычайных ситуаций; | | количество | | 0 | | | 2023 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | | осуществ-ление текущей деятель-ности | проведены профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим | | количество | | 0 | | | 2023 | | 1 | | 1 | | 1 | | |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса  процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местной бюджет (всего), из них: | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по поддержанию в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения» | 951 | 0310 | 04.4.01.28340 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | 951 | 0310 | 04.4.01.28070 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Расходы на противопожарные мероприятия на территории Семичанского сельского поселения» | 951 | 0310 | 04.4.01.28430 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) «Поддержание в готовности системы оповещения населения Семичанского сельского поселения» | 951 | 0310 | 04.4.01 28090 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) «Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде» | 951 | 0314 | 04.4.01.28630 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  Осуществлены мероприятия по проведению лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, в учреждении культуры | Х | Администрация Семичанского сельского поселения ( Данилова М.А.) старший инспектор по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Проведены мероприятия по проведению лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, учреждении культуры» | Апрель 2025  Апрель 2026  Апрель 2027 | Администрация Семичанского сельского поселения (Данилова М.А.) старший инспектор по муниципальному хозяйству; (Ареян С.Н.) Директор МБУК Семичанский СДК | Отчет | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2  Осуществлены мероприятия по поддержанию в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения | Х | Администрация Семичанского сельского поселения ( Данилова М.А.) старший инспектор по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 2.1. Заключен контракт на проведение ежемесячного технического обслуживания автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения | Январь 2025  Январь 2026  Январь 2027 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.Н.) специалист-финансист | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 2.2.«Подписан акт проверки системы автоматической установки пожарной сигнализации» | Декабрь 2025  Декабрь 2026  Декабрь 2027 | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В.) Глава Администрации | акт | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 3 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Х | Администрация Семичанского сельского поселения ( Данилова М.А.) старший инспектор по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 3.1. Заключен договор на изготовление листовок и плакатов по противопожарной безопасности | Март 2025  Март 2026  Март 2027 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.Н.) специалист-финансист | договор | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 3.2..«Подписан акт проверки изготовленных листовок и плакатов» | Декабрь 2025  Декабрь 2026  Декабрь 2027 | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В.) Глава Администрации | акт | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 4 «Поддержание в готовности системы оповещения населения Семичанского сельского поселения» | Х | Администрация Семичанского сельского поселения ( Данилова М.А.) старший инспектор по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 4.1. Заключен договор на обслуживание системы оповещения населения Семичанского сельского поселения (при необходимости) | Март 2025  Март 2026  Март 2027 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.Н.) специалист-финансист | договор | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 4.2..«Подписан акт проверки системы оповещения населения» | Декабрь 2025  Декабрь 2026  Декабрь 2027 | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В.) Глава Администрации | акт | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 5 Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | Х | Администрация Семичанского сельского поселения ( Данилова М.А.) старший инспектор по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 5.1. «Проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде» | Июнь 2025  Июнь 2026  Июнь 2027 | Администрация Семичанского сельского поселения ( Данилова М.А.) старший инспектор по муниципальному хозяйству | отчет | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.