**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«26» декабря 2024 г. № 143

# х. Семичный

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Семичанского сельского поселения от 30.10.2018 года № 156**

**«Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»**

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения» и постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 06.09.2018 № 121 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения от 30.10.2018 № 156 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

Приложение № 1

к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения

от 26.12.2024 № 143

«Приложение 1

к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения

от 30.10.2018 № 156

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Семичанского сельского поселения.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Семичанского сельского поселения, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

По итогам 2023 года доходы бюджета Семичанского сельского поселения исполнены в сумме 10 352,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 351,0 тыс. рублей с ростом к 2022 году на 695,8 тыс. рублей, или на 19,0 процентов.

Положительная динамика поступлений отмечена по бюджетообразующим доходным источникам:

налогу на доходы физических лиц – на 6,6 тыс. рублей;

земельному налогу – на 178,5 тыс. рублей;

по доходам от использования имущества, находящимся в государственной и муниципальной собственности – на 611,7 тыс. рублей.

Плановый объем доходов местного бюджета на 2024 год по состоянию на 1 октября 2024 г. составляет 12 496,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 4 163,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов местного бюджета в 2023 году составило 9 990,1 тыс. рублей с ростом к уровню 2022 года на 459,0 тыс. рублей, или на 4,8 процента.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на культуру – 12,6 процента (1 260,0 рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 7,0 процентов (700,5 тыс. рублей), социальную политику – 1,9 процента (193,3 тыс. рублей), поддержку национальной экономики – 1,4 процента (144,7 тыс. рублей.)

Расходы местного бюджета на 2024 год по состоянию на 1 октября 2024 года запланированы в объеме 14 099,0 тыс. рублей с ростом к фактическому уровню 2023 года на 4108,7 тыс. рублей, или 41,1 процента.

Местный бюджет в 2023 году исполнен с профицитом в сумме 362,1 тыс. рублей. Уровень дефицита местного бюджета не превышает предельных значений, установленных бюджетным законодательством.

В 2024 году местный бюджет по состоянию на 1 октября 2024 года сформирован с профицитом в сумме 938,9 тыс. рублей.

По итогам 2023 года муниципальный долг Семичанского сельского поселения отсутствовал.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Семичанского сельского поселения остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Семичанского сельского поселения,

основных направлениях долговой политики Семичанского сельского поселения.

Исходя из приоритетов развития Семичанского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее также – муниципальная программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости бюджета Семичанского сельского поселения собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости местного бюджета будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы Семичанского сельского поселения по вопросам налогообложения;

проведения оценки налоговых расходов Семичанского сельского поселения в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку местного бюджета на основе муниципальных программ Семичанского сельского поселения с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Семичанского сельского поселения;

обеспечение полномочий по контролю планов-графиков закупок, информации и документов, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок, контрактах, на непревышение объема финансового обеспечения, на соответствие кодов закупок и на достоверность информации о муниципальных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение его экономически безопасного уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности местного бюджета;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено совершенствованием бюджетного законодательства Семичанского сельского поселения, в том числе через анализ и адаптацию успешных практик других регионов, приведением его в соответствие с изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне, а также необходимостью разработки новых нормативных правовых актов для реализации региональных инициатив.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного местному бюджету, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»;

планирование и осуществление контрольной деятельности с использованием риск-ориентированного подхода;

обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и единых форм документов, оформляемых органами внутреннего государственного контроля;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Администрация Семичанского сельского поселения обеспечивают реализацию общих требований к организации бюджетного процесса, соблюдение общих принципов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использованиеинформационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» и иными государственными информационными системами регионального и федерального уровней.

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»;

комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Управление государственным долгом Андреевского сельского поселения»;

комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи:

проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов;

обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;

обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Семичанского сельского поселения;

объем муниципального долга Семичанского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне;

обеспечено содействие сбалансированности местного бюджета и использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами;

осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;

обеспечен своевременный контроль информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Семичанского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление

муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | нет |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В., Глава Администрации) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | ежегодное обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств; |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 0,0 тыс. рублей:  этап I: 0,0 тыс. рублей;  этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | – |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь  с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности местного бюджета  за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 122,9\* | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,6 | Соглашение  «О мерах  по социально-экономическому развитию  и оздоровлению муниципальных финансов Семичанского сельского поселения Дубовского района  », ежегодно заключаемое между Министерством финансов  Ростовской области и Семичанским сельским поселением | Администрация Семичанского сельского поселения | – | – | |
| 1.2. | Отношение дефицита местного бюджета  к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений  в отчетном финансовом году | МП | убывания | процентов | ведомственный | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Администрация Семичанского сельского поселения | – | – | |
| 1.3. | Отношение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения по состоянию  на 1 января года, следующего за отчетным,  не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | МП | убывания | процентов | ведомственный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Администрация Семичанского сельского поселения | – | – | |
| 1.4. | Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю  в отношении закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд Семичанского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Администрации Семичанского сельского поселения  от 17.12.2020  № 119 «Об утверждении ведомственного стандарта  по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финан-сового контроля» | Администрация Семичанского сельского поселения | – | – |
| 1.5. | Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов  в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | реализация приказа министерства финансов Ростовской области  от 30.12.2020 № 281  «Об информа-ционной системе «Единая автоматизи-рованная система управления общественными финансами  в Ростовской области» | Администрация Семичанского сельского поселения | – | – | |

\* Значение показателя сложилось в связи с восстановлением в 2023 году темпа роста налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет после ухудшения экономической ситуации в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 — 2021 годах.

Примечание.

Используемое сокращение:

МП – муниципальная программа

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»  Ответственный за реализацию: Семичанское сельское поселение.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1. | Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов | обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым  и неналоговым доходам | темп роста налоговых  и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»  Ответственный за реализацию: Семичанское сельское поселение.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1. | Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций;  обеспечено качественное  и своевременное исполнение местного бюджета | отношение дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| 2.2. | Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета Семичанского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Семичанского сельского поселения | обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области; | доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| 2.3 | Обеспечено содействие сбалансированности местного бюджета и использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | созданы условия для устойчивого исполнения местного бюджета | получение местным бюджетом из областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Семичанское сельское поселение.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 3.1. | Объем муниципального долга Семичанского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне | обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения;  обеспечено соответствие уровня муниципального долга Семичанского сельского поселения требованиям бюджетного законодательства | отношение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»  Ответственный за реализацию: Семичанское сельское поселение.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 5.1. | Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства  и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | обеспечено использование средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии  с действующим законодательством | соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Семичанского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год |
| 5.2. | Обеспечен своевременный контроль информации и документов  об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | прохождение в установленные сроки контроля информации  и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, направляемых заказчиками местного уровня | соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Семичанского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами  и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (всего),  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»  (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Семичанского сельского поселения  (Жигунова Г.Г. - начальник сектора экономики и финансов) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семичанского сельского поселения | – | муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых доходов местного бюджета | возрастания | КПМ | тыс.  рублей | 3 679,5 | 4 890,1 | 5 142,1 | 5 493,8 | 5421,0 | Администрация Семичанского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений  по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Семичанского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Семичанского сельского поселения» | иные мероприятия | мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов Семичанского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Администрация Семичанского сельского поселения  (Грачев О.В. , глава Администрации) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростовской области  и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2025 г.  1 февраля 2026 г.  1 февраля 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М., ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям) | письмо Управления Федеральной налоговой службы  по Ростовской области | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2025 г.  1 марта 2026 г.  1 марта 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения  (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | письмо Главе администрации | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростовской области  и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2025 г.  26 апреля 2026 г.  25 апреля 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М., ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям) | письмо Управления Федеральной налоговой службы  по Ростовской области | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.  Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростовской области  и повышению эффективности налогового администрирования | 25 июля 2025 г.  25 июля 2026 г.  25 июля 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М., ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям) | письмо Управления Федеральной налоговой службы  по Ростовской области | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.  Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростовской области  и повышению эффективности налогового администрирования | 25 октября 2025 г  25 октября 2026 г.  25 октября 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М., ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям) | письмо Управления Федеральной налоговой службы  по Ростовской области | – |
| 1. 7. | Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Семичанского сельского поселения» | Х | Администрация Семичанского сельского поселения  (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) |  | – |
| 1.8. | Контрольная точка 2.1.  Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот  и пониженных ставок, установленных региональным законодательством | 1 февраля 2025 г.  1 февраля 2026 г.  1 февраля 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения  (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | письмо Администрации Семичанского сельского поселения | – |
| 1.9. | Контрольная точка 2.2.  Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Семичанского сельского поселения по перечню показателей | 20 августа 2025 г.  20 августа 2026 г.  20 августа 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения  (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | информация о проведении оценки | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку  и реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Семичанского сельского поселения  (Жигунова Г.Г. - начальник сектора экономики и финансов, Ефимова Н.А. - главный специалист (главный бухгалтер)); |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семичанского сельского поселения | – | муниципальная программа Семичанского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | возрастания | КПМ | процентов | 87,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Администрация Семичанского сельского поселения | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета Семичанского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Семичанского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) | возрастания | КПМ | балл | – | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация Семичанского сельского поселения | – |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие сбалансированности местного бюджета и использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | убывания | КПМ | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Семичанского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия  (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Организовано планирование  и исполнение расходов местного бюджета» | иные мероприятия (результаты) | обеспечение качественного  и своевременного исполнения местного бюджета | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета Семичанского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Семичанского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение  эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами  в Ростовской области» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие сбалансированности местного бюджета и использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Созданы условия, направленные  на обеспечение сбалансированности местного бюджета» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает создание условий  для устойчивого исполнения местного бюджета | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий«Информационное обеспечение  и организация бюджетного процесса*»* (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Организовано планирование  и исполнение расходов местного бюджета» | Х | Администрация Семичанского сельского поселения ( Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Подготовлено постановление Администрации Семичанского сельского поселения  «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2025 г.  1 июня 2026 г.  1 июня 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения ( Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Семичанского сельского поселения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Принято постановление Администрация Семичанского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 23.12.2012 № 143 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | 1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Андреевского сельского поселения | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2025 г.  31 декабря 2026 г.  31 декабря 2027 г. | Администрации Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | сводная бюджетная роспись | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета Семичанского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Семичанского сельского поселения» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2  «Обеспечено  эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | Администрация Семичанского сельского поселения ( Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.  Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 31 декабря 2025 г  31 декабря 2026 г  31 декабря 2027 г | Администрация Семичанского сельского поселения ( Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | в работе используется информационная система АЦК Планирование» и АЦК « Финансы» | – |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие сбалансированности местного бюджета и использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3  «Созданы условия, направленные  на обеспечение сбалансированности местного бюджета» |  |  |  |  |
| 3.2 | Контрольная точка 3.1.  Заключены соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Семичанского сельского поселения | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В. , глава Администрации) | соглашения  с Министерством финансов Ростовской области | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Семичанского сельского поселения  (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семичанского сельского поселения | – | муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Семичанского сельского поселения  и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета | убывания | КПМ | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Семичанского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – Комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга  Андреевского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом  в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Семичанского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.  Проведена единая политика муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В., глава Администрации) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Сохранен объем муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 31 декабря 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В., глава Администрации) | отчет по муниципальной долговой книге | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Сохранен объем муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 31 декабря 2026 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В., глава Администрации) | отчет по муниципальной долговой книге | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Сохранен объем муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 31 декабря 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В., глава Администрации) | отчет по муниципальной долговой книге | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация

и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля,

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (далее также  в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Семичанского сельского поселения  (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов, Ефимова Н.А., главный специалист (главный бухгалтер)) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семичанского сельского поселения | – | муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль  в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Семичанского сельского поселения | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечен своевременный контроль информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля информации и документов, своевременно прошедших контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Семичанского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – Комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | | | |
| 2025 | 2026 | | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | единиц | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечен своевременный контроль информации и документов  об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена своевременность контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение своевременности контроля информации и документов  об осуществлении закупок товаров,  работ, услуг в соответствии  с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» | единиц | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование органа местного самоуправления, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | Х | Администрация Семичанского сельского поселения |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Семичанского сельского поселения | 25 декабря 2024 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | план контрольных мероприятий Администрации Семичанского сельского поселения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | .  10 сентября 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | распоряжения  о назначении контрольных мероприятий,  акты проверок | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 30 октября 2025 г.  . | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | представления  об устранении выявленных нарушений,  их причин  и условий;  предписания  о возмещении ущерба, причиненного Семичанскому сельскому поселению | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.  Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Семичанского сельского поселения | 25 декабря 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | план контрольных мероприятий Администрация Семичанского сельского поселения | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.  Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | .  10 сентября 2026 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | распоряжения  о назначении контрольных мероприятий,  акты проверок | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6.  Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 30 октября 2026 г.  . | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | представления  об устранении выявленных нарушений,  их причин  и условий;  предписания  о возмещении ущерба, причиненного Семичанскому сельскому поселению | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7.  Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Семичанского сельского поселения | 25 декабря 2026 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | план контрольных мероприятий Администрация Семичанского сельского поселения | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8.  Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | .  10 сентября 2027 г.  . | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | распоряжение  о назначении контрольных мероприятий,  акты проверок | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9.  Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 30 октября 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | представления  об устранении выявленных нарушений,  их причин  и условий;  Предписания  о возмещении ущерба, причиненного Семичанскому сельскому поселению | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечен своевременный контроль информации и документов  об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2  «Обеспечена своевременность  контроля информации и документов  об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Х | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист- финансист 1 категории сектора экономики и финансов) |  | – |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.  Обеспечен своевременный контроль  за соответствием информации  о планах-графиках, направляемой областными заказчиками | 31 марта 2025 г.  30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  31 декабря 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист- финансист 1 категории сектора экономики и финансов) | уведомления  о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2.  Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) областными заказчиками | 31 марта 2025 г.  30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  31 декабря 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист- финансист 1 категории сектора экономики и финансов) | уведомления  о прохождении контроля | – |
| 2.4. | Контрольная точка 2.3.  Обеспечен своевременный контроль  за соответствием информации  и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым  заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2025 г.  30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  31 декабря 2025г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист- финансист 1 категории сектора экономики и финансов) | уведомления  о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.5. | Контрольная точка 2.4.  Обеспечен своевременный контроль  за соответствием информации  о планах-графиках, направляемой областными заказчиками | 31 марта 2026 г.  30 июня 2026 г.  30 сентября 2026 г.  31 декабря 2026 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист- финансист 1 категории сектора экономики и финансов) | уведомления  о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.6. | Контрольная точка 2.5.  Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) областными заказчиками | 31 марта 2026 г.  30 июня 2026 г.  30 сентября 2026 г.  31 декабря 2026 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист- финансист 1 категории сектора экономики и финансов) | уведомления  о прохождении контроля | – |
| 2.7. | Контрольная точка 2.6.  Обеспечен своевременный контроль  за соответствием информации  и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым  областными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2026 г.  30 июня 2026 г.  30 сентября 2026 г.  31 декабря 20265 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист- финансист 1 категории сектора экономики и финансов) | уведомления  о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.8. | Контрольная точка 2.7.  Обеспечен своевременный контроль  за соответствием информации  о планах-графиках, направляемой областными заказчиками | 31 марта 2027 г.  30 июня 2027 г.  30 сентября 2027 г.  31 декабря 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист- финансист 1 категории сектора экономики и финансов) | уведомления  о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.9. | Контрольная точка 2.8.  Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) областными заказчиками | 31 марта 2027 г.  30 июня 2027 г.  30 сентября 2027 г.  31 декабря 2027 г | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист- финансист 1 категории сектора экономики и финансов) | уведомления  о прохождении контроля | – |
| 2.10 | Контрольная точка 2.9.  Обеспечен своевременный контроль  за соответствием информации  и документов о заключенных  контрактах сведениям, направляемым областными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2027 г.  30 июня 2027 г.  30 сентября 2027 г.  31 декабря 2027 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист- финансист 1 категории сектора экономики и финансов) | уведомления  о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.