**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«10 » февраля 2025 г. № 15

х. Семичный

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Семичанского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

**за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 10.02.2025 г. № 15

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«Развитие культуры» за 2024 год**

***1. Конкретные результаты реализации***

***муниципальной программы, достигнутые за отчетный год***

* 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 145 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является МБУК «Семичанский СДК».

В целях создания условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения ответственным исполнителем в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры Семичанского сельского поселения;

- сельским домом культуры проведено 111 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения; количество посетителей мероприятий составило 5177 человек.

-осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

- за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в Семичанский сельский дом культуры приобретена мебель.

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2023 года № 37 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 2 070,3 тыс. рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета – 420,9 тыс.рублей;

- областного бюджета – 86,3 тыс.рублей;

- местного бюджета – 1551,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 11,5 тыс. рублей.

Средства местного бюджета предоставлялись бюджетному учреждению культуры в форме субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 1548,4 тыс.рублей, и субсидии на иные цели в сумме 510,4 тыс.рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета – 420,9 тыс.рублей;

- областного бюджета – 86,3 тыс.рублей;

- местного бюджета – 1551,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 11,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств составило 2 058,6 тыс. рублей или 100,0%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения охраны и сохранения объектов культурного наследия Семичанского сельского поселения решалась за счет:

- проведения субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

Задача развития музыкального, хореографического искусства решалась за счет:

- работа кружков художественной самодеятельности;

Задача развития культурно-досуговой деятельности решалась за счет:

- деятельности бюджетного учреждения культуры Семичанского СДК;

- приобретения основных средств – мебели в помещение для работы кружков.

Задача обеспечения условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи решалась за счет:

- привлечения к работе кружков и клубных формирований учащихся Семичанской школы и молодежи сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

***2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы***

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующего мероприятия:

- развитие культурно- досуговой деятельности;

На реализацию мероприятия Подпрограммы 1 на 2024 год было предусмотрено 2 070,3 тыс. рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета – 420,9 тыс.рублей;

- областного бюджета – 86,3 тыс.рублей;

- местного бюджета – 1551,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 11,5 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 2070,1 тыс. рублей или на 100%.

Администрацией Семичанского сельского поселения предоставлялась субсидия в сумме 1548,4 тыс.рублей на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению культуры, субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек составила 510,4 тыс.рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения принято постановление от 09.01.2024 года № 1 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры Семичанского сельского поселения на 2024-2026 годы».

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Запланированные основные мероприятия Подпрограммы реализованы в полном объеме.

***3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

3.1. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, отсутствуют.

***4. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в объеме, предусмотренном муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 25.10.2018 г. № 145 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 2058,6 тыс. рублей, при плановых назначениях 2058,8 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к приложению постановления.

***5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год.

***6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

1.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 8 целевых показателей 8 показателей достигли своих плановых значений; Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 4 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 1.4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы С**о** равна: 8:8= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 1:1=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **СРм** равна: 1:1=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения **ССуз** = 2058,6:2058,8= 1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: СРм /ССуз, 1:1=1,0

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

**УРпр** = 1,0\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.



***7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

В 2024 году муниципальная программа реализовалась в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры», отчетный период 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры»  С.Н. Ареян | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Семичанского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1548,4 | 1548,4 | 1548,4 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.6. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Администрация Семичанского сельского поселения  МБУК «Семичанский СДК» | Приобретена мебель для МБУК «Семичанский СДК» согласно контракта от 14.02.2024 г. № 2024.181417 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 510,4 | 510,4 | 510,2 | 0,2 |
|  | Контрольное событие программы |  | МБУК «Семичанский СДК» работал в 2024 г стабильно.  Основными приоритетными направлениями деятельности Дома культуры в 2024 году также оставались:  Работа с детьми и подростками  Организация досуговой деятельности молодежи  Работа с населением пожилого возраста  Организация семейного досуга  Развитие традиционной народной культуры и народного творчества  Духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения  Муниципальным заданием на 2024 год было запланировано 92 мероприятия, число посетителей -5177 человек. Проведено 92 мероприятия, количество посетителей- 5177 человек,  Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 1396,3 тыс. рублей.  Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд был заключены 11 договоров на сумму 150,0 тыс.руб., в том числе: на приобретение 2 баннеров, , продлено ПО «СКБ Контур», приобретены хоз и канц товары, проведен ремонт компьютера, приобретен МФУ. |  | Х | 2058,8 | 2058,8 | 2058,6 | 0,2 |
| 2 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры»  С.Н. Ареян | Муниципальное задание в 2024 году учреждением выполнено | X | 31.12.2024 | 2058,8 | 2058,8 | 2058,6 | 0,2 |
| 3 | Итого по муниципальной  программе «Развитие культуры» | X | X | X | X | 2058,8 | 2058,8 | 2058,6 | **Х** |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество проведенных мероприятий | | единиц | 92 | 92 | 92 | | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество посетителей на проведенных мероприятий | | человек | 4755 | 5177 | 5177 | | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество клубных формирований | | единиц | 6 | 6 | 6 | | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Количество посетителей клубных формирований | | человек | 94 | 94 | 94 | | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество проведенных мероприятий | | единиц | 92 | 92 | 92 | | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество посетителей на проведенных мероприятий | | человек | 4755 | 5177 | 5177 | | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество клубных формирований | | единиц | 6 | 6 | 6 | | - |
| 4 | | Показатель (индикатор) 4. Количество посетителей клубных формирований | человек | 94 | 94 | | 94 | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Семичанский СДК» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | Проведено 111 (+19 платных) различных по форме и тематике мероприятия по обеспечению досуга населения Количество участников мероприятий составило 5177 чел. В самодеятельных коллективах народного творчества 94 участника. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.6. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУК «Семичанский СДК» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры | для участников самодеятельных коллективов народного творчества приобретена мебель | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы | МБУК «Семичанский СДК» | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 2070,3 | 2070,3 | 2070,1 |
| местный бюджет | 1551,6 | 1551,6 | 1551,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 518,7 | 518,7 | 518,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 420,9 | 420,9 | 420,9 |
| - областного бюджета | 86,3 | 86,3 | 86,2 |
| внебюджетные источники | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | Всего | 2070,3 | 2070,3 | 2070,1 |
| местный бюджет | 1551,6 | 1551,6 | 1551,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 518,7 | 518,7 | 518,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 420,9 | 420,9 | 420,9 |
| - областного бюджета | 86,3 | 86,3 | 86,2 |
| внебюджетные источники | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего, [<3>](#Par1127) | 1559,9 | 1548,4 | 1548,4 |
| местный бюджет | 1548,4 | 1548,4 | 1548,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Основное мероприятие 1.6. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего | 510,4 | 510,4 | 510,2 |
| местный бюджет | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 507,2 | 507,2 | 507,1 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 420,9 | 420,9 | 420,9 |
| - областного бюджета | 86,3 | 86,3 | 86,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 5

к приложению

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципального бюджетного учреждения Семичанского сельского поселения в отчетном 2024 году «Развитие культуры»

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2024 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2025 |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |
| МБУК «Семичанский СДК» | 0,0 | 11,5 | 0,0 | - | - | 11,5 | - | 11,5 |  | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 11,5 | 0,0 | - | - | 11,5 | - | 11,5 |  | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |