**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» февраля 2025 г. № 20

х. Семичный

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Семичанского сельского поселения**

**«Энергоэффективность»**

**за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергоэффективность» по результатам за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

 Приложение

 к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 11.02.2025 г. № 20

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«Энергоэффективность»**

**за 2024 год**

***1. Конкретные результаты реализации***

***муниципальной программы, достигнутые за отчетный год***

* 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

 Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 149 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от29.01.2018 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2023 года № 41 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2024 год.

Реализация муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» обусловлена необходимостью улучшения качества жизни населения Семичанского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при передаче, производстве, потреблении.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 4,0 тыс. рублей.

 В течение 2024 года заключен 1 муниципальный контракт. В целях обеспечения повышения энергоэффективности на территории Семичанского сельского поселения за счёт организации процесса комплексного энергосбережения ответственным исполнителем в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- приобретены энергосберегающие электротовары – лампочки для здания Администрации.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные решалась за счет приобретения энергосберегающих ламп;

 Задача сокращения в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг решалась за счет установки реле для регулирования режима уличного освещения в темное время суток.

 Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - улучшение качества жизни населения Семичанского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов .

***2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы***

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении».

2.1.1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении»

 Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

 - мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов на энергосберегающие;

 – выполнение комплекса мер по энергосбережению.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год было предусмотрено 4,0 тыс.рублей. Средства освоены на сумму 4,0 тыс. рублей или на 100,0 %.

 Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Приборы учета электроэнергии соответствуют требованиям.

 Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

 2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме

 Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

***3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

 Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

 3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

 Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

***4. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

 Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 4,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 4,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к приложению постановления.

***5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2023 год.

***6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

 

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы С**о** равна: 3 : 4= 0,75. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **СРм** равна: 1:1= 1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 4,0:4,0= 1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 1,0:1,0= 1,0

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

**УРпр** = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=0,75\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=0,87

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2024 году.

***7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

В 2024 году муниципальная программа реализовалась в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Энергоэффективность» отчетный период 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Основное мероприятие 1.1 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | Выполнены работы по муниципальному контракту от 01.03.2024г. № 41 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению» | Специалисты Администрации Семичанского сельского поселения  | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2024 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |

 Таблица № 2

 к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» |
| 1. | Показатель 1.Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Показатель 2.Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды; | количество | 92 | 92 | 92 | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |
| 3. | Показатель1.1.доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Семичанского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Показатель 1.2.Количество специалистов и руководителей, которых планируется обучить основам теплосбережения и энергосбережения  | количество | 0 | 1 | 0 | - |

Таблица №3

 к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные» | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие | достигнутые результаты могут быть определены за ряд лет | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Выполнение комплекса мер по энергосбережению | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | уменьшение по­требления энер­горесурсов | достигнутые результаты могут быть определены за ряд лет | - |

Таблица № 4

 к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Энергоэффективность»  | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении»  | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов на энергосберегающие» | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |