**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«12» февраля 2024 г. № 21

х. Семичный

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Семичанского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

**за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Муниципальная политика» по результатам за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

 Приложение

 к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 12.02.2025 № 21

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«Муниципальная политика»**

**за 2024 год.**

 **1. Конкретные результаты реализации**

**муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

* 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

 Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 150 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2023года № 42 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 8993,6 тыс. рублей.

В целях создания условий для обеспечения совершенствования муниципального управления ответственным исполнителем в 2024 году достигнуты следующие результаты:

заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» на уплату членского взноса в Совет на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей;

проведено обучение одного специалиста Администрации по государственной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг» и двух муниципальных служащих по вопросам охраны труда;

проведена ежегодная диспансеризация муниципальных служащих;

проведено финансовое и материальное обеспечение деятельности аппарата Администрации;

произведена выплата пенсии бывшему главе Семичанского сельского поселения.

 Фактическое освоение средств составило 8388,0 тыс. рублей, или 93,3%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

 Задача совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы решалась за счет участия Администрации Семичанского сельского поселения в работе Ассоциации муниципальных образований Ростовской области.

 Задача развития системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих решалась за счет:

 - повышения квалификации муниципальных служащих;

- получения образовательных и информационно-консультативных услуг.

 Задача выявления зон, требующих приоритетного внимания Администрации Семичанского сельского поселения решалась за счет

 - отсутствия роста штатной численности муниципальных служащих и оптимизации рабочих мест;

 - проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

 Задача обеспечения условий для результативной профессиональной служебной деятельности Администрации Семичанского сельского поселения решалась за счет:

 - финансового и материального обеспечения деятельности аппарата Администрации;

 Задача назначения и выплаты государственной пенсии решалась за счет ежемесячного исполнения решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013 № 45.

 Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - совершенствования организации муниципальной службы в Семичанском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

***2. Результаты реализации основных мероприятий***

***в разрезе подпрограмм муниципальной программы***

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

Подпрограмма 3 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении».

 Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

 - оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области;

 - обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

 - оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

 - совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией;

 - проведение независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК «Семичанский СДК»;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год было предусмотрено 39,8 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 37,8 тыс. рублей или на 95,0 %.

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год было предусмотрено 8748,3 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 8144,8 тыс. рублей или на 93,1 %.

 Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

 Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 3 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

 - выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2024 год было предусмотрено 205,5 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 205,4 тыс. рублей или на 100,0 %.

 2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

 Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

 ***3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

 Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

 3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

 Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

 3.2. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

 Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

***4. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

 Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 8388,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 8993,6 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к приложению постановления.

***5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

 Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей, по
трем показателям плановые значения 2024 года достигнуты, три показателя не достигли плановых назначений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в [2](#Par1422).

***6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

 1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя, три показателя не достигли плановых назначений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 0;

целевого показателя 2.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Со** равна: 3:6=0,50. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 4:5=0,80, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **СРм** равна: 5:6= 0,83;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 8388,0:8993,6=0,93;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 0,83:0,93=0,89.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

**УРпр** = Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=0,5\*0,5+0,80\*0,3+0,89\*0,2=0,67.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Муниципальная политика» отчетный период 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Основное мероприятие 1.1 Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | оплата членского взноса в Ассоциацию муниципальных образований согласно договора от 05.02.2024г. № 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих | специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | По договору от 28.03.2024 года № 0003-03/2024 два муниципальных служащих прошли обучение по вопросам охраны труда. По дог. №ДПО-96038 от 11.09.2024 года повысил квалификацию один муницип. служащий по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг»; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией | специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | Ежегодная диспансеризация планируется к проведению в июле 2024 года. Заключен контракт от 05.06.2024 года №1СО-ЗЗ06030111 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения | специалист 1категории по правовой и кадровой работе | Мероприятие не планируется к реализации в 2026 году | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Основноемероприятие 1.6 Мероприятия по проведению сбора и обобщения информации для проведения независимой оценки качества | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Мероприятие проведено в 2023 году, планируется к реализации в 2026 году | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2024 | 39,8 | 39,8 | 37,8 | 2,0 |
| 2 | Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения» | специалисты Семичанского сельского поселения | Работа деятельности аппарата Администрации обеспечена, выплата заработной платы и начисления на неё производятся своевременно; для деятельности Администрации заключены контракты на услуги и работы, необходимые для работы. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8748,3 | 8748,3 | 8144,8 | 603,5 |
| 3 | Подпрограмма 3.«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 3.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Основное мероприятие 3.1«Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;Главный специалист-главный бухгалтер Н.А. Ефимова | соблюдение Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013 № 45 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 205,5 | 205,5 | 205,4 | 0,1 |
| 2.2 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2024 | 8993,6 | 8993,6 | 8388,0 | 605,6 |
|  | всего | X | X | X | X | **8993,6** | **8993,6** | **8388,0** | **605,6** |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 1. | Показатель 1. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; | процентов | 0,0 | 15,4 | 0,0 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | 61,5 | 15,4 | 38,5 | - |
| подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1. | Показатель 1.1 Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | 15,4 | 0 | 15,4 | - |
| 1.2. | Показатель 1.2 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 46,1 | 15,4 | 46,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Показатель 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы | проценты | 92,7 | 95 | 93,1 | - |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  |
| 3.1.  | Показатель 3.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы | Тыс. руб. | 99,9 | 99,8 | 99,9 | - |

Таблица №3

 к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1  | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Членство Семичанского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | Семичанское сельское поселениеявляется членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | - |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1категории по правовой и кадровой работе  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Три муниципальных служащих повысили профессиональное образование | - |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативной | - |
| 1.4 | Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала | Мероприятия не выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | - | - | - | - | Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения в соответствии с принятыми нормами  | Мероприятие не планировалось к выполнению | - |
| 1.6 | Проведение сбора и обобщения информации для проведения независимой оценки качества | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | - | - | - | - | Реализация Законодательства Российской Федерации о деятельности культуры | Мероприятие не планировалось к выполнению | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения | специалисты АдминистрацииСемичанского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение результативности деятельности Администрации Семичанского сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 3.1 | Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | Главный специалист-главный бухгалтер  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня престижа муниципальной службы | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |

Таблица № 4

 к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Муниципальная политика»  | Всего | 8993,6 | 8993,6 | 8388,0 |
| местный бюджет | 8993,6 | 8993,6 | 8388,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»  | Всего | 39,8 | 39,8 | 48,8 |
| местный бюджет | 39,8 | 39,8 | 48,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Всего | 10,0 | 10,0 | 8,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 8,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Всего | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| местный бюджет | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Проведение сбора и обобщения информации для проведения независимой оценки» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Всего | 8748,3 | 8748,3 | 8144,8 |
| местный бюджет | 8748,3 | 8748,3 | 8144,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1«Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения» | Всего | 8748,3 | 8748,3 | 8144,8 |
| местный бюджет | 8748,3 | 8748,3 | 8144,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 205,5 | 205,5 | 205,4 |
| местный бюджет | 205,5 | 205,5 | 205,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Всего | 205,5 | 205,5 | 205,4 |
| местный бюджет | 205,5 | 205,5 | 205,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |