**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» февраля 2025 г. № 24

х. Семичный

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Семичанского сельского поселения**

**«Управление муниципальным имуществом»**

**за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 20.02.2025 № 24

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«Управление муниципальным имуществом»**

**за 2024 год.**

***1. Конкретные результаты реализации***

***муниципальной программы, достигнутые за отчетный год***

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 151 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2023 № 43 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год.

В целях создания условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Семичанского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть местного бюджета, а также на совершенствование учета муниципального имущества ответственным исполнителем в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- в течение 2024 года изготовлен технический план на газопровод по территории х. Семичный ;

- проведена работа по образованию двух земельных участков;

- проведено образование земельного участка под сельским кладбищем;

- проведена подготовка технической документации на сети уличного освещения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 предусмотрено 290,0 тыс.рублей. В течение 2024 года заключено 5 муниципальных контрактов.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача оформления технических паспортов на объекты недвижимости решалась за счет регистрации права собственности на земельный участок, на две ГТС, земельные участки.

Задача обеспечения учета муниципальной собственности муниципального образования «Семичанское сельское поселение» решалась за счет проведения землеустроительных работ.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

2.1.Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта);

- подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества;

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;

- оценка рыночной стоимости земельных участков;

- оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год было предусмотрено 290,0 тыс. рублей. В течение 2024 года заключено 5 муниципальных контрактов ан сумму 239,0 тыс.рублей.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

***3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

***4. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 239,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 290,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к приложению постановления.

***5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год.

***6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:



В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 4 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы С**о** равна: 6:6=1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 2:5= 0,4, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **СРм** равна: 2:2= 1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 239,0:290,0=0,82;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: СРм /ССуз 1:0,82=1,2.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

**УРпр** = Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=1\*0,5+0,4\*0,3+1,2\*0,2= 0,86.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.



***7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

В 2024 году муниципальная программа реализовалась в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Управление муниципальным имуществом» отчетный период 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | В рамках мун.контр № 36 от 07.05.2024 года выполнены кадастровые работы по изготовлению технического плана на газопровод по территории х. Семичный;  выполнены работы по подготовке техн док сетей уличного освещения по мк №75 от 04.12.2024 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 230,0 | 230,0 | 200,0 | 30,0 |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | В рамках мк № 62 и № 63 от 24.09.2024 образованы два земельных участка, согласно мк № 67 от 29.10.2024 подготовлен межевой план на объединение участков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 45,0 | 45,0 | 39,0 | 6,0 |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2024 | 290,0 | 290,0 | 239,0 | 51,0 |

Таблица № 2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов | единиц | 3 | 1 | 1 | - |
| 2. | Количество приватизированных объектов | единиц | 1 | 2 | 4 | - |
| 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения | процент | 88,3 | 88,3 | 88,3 | - |
| 4 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процент | 121,9 | 100 | 128,1 | - |
| Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Семичанского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Семичанского сельского поселения; | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.рублей | 406,9 | 494,2 | 495,6 | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Изготовление технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества | Изготовлены технические паспорта на газопровод и на сети уличного освещения | - |
| 2 | Основное мероприятие  1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков и мун имущества | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подготовка документов, содержащ необходимые сведения для осуществления государственного кад учета | Подготовлены документы на образование земельного участка | - |
| 3 | Основное мероприятие  1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оценка рыночной стоимости объектов муниц собственности | - | Отсутствие объектов, готовящихся к продаже и оценке |
| 4 | Основное мероприятие  1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | - | Отсутствие земельных участков, готовящихся к продаже и оценке |
| 5 | Основное мероприятие  1.5 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов имущества | - | - |

Таблица № 4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 290,0 | 290,0 | 239,0 |
| местный бюджет | 290,0 | 290,0 | 239,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в т. ч. за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Оформление права собственности и использования имущества» | Всего | 290,0 | 290,0 | 239,0 |
| местный бюджет | 290,0 | 290,0 | 239,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в т. ч. за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта)» | Всего | 230,0 | 230,0 | 200,0 |
| местный бюджет | 230,0 | 230,0 | 200,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | Всего | 45,0 | 45,0 | 39,0 |
| местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 39,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в т. ч. за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Всего | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в т. ч. за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5  «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |