**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 29 » января 2025 г. № 6

х. Семичный

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Семичанского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения

от 29.01.2025 № 6

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными**

**услугами населения Семичанского сельского поселения»**

**за 2024 год.**

**1. Конкретные результаты реализации**

**муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

* 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 141 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2023г. № 34 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2024 год.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 2 306,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы в течение 2024 года заключено 34 муниципальных контракта. В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Семичанского сельского поселения ответственным исполнителем в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- оплачена потребленная электроэнергия (уличное освещение), проведен текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- приобретены запчасти для бензиновой газонокосилки;

- в целях благоустройства приобретены знаки государственной символики, баннеры;

-приобретены запасные части, леска, бензин для триммеров;

-для проведения весенне-летних работ по благоустройству приобретены известь, щетки для побелки, песок;

- проведен ремонт контейнерных площадок;

- приобретены триммер, газонокосилка, тачка, шатер, снегоуборщик;

- жителям сельского поселения оказана помощь в оформлении документов для газификации личных домовладений, в 2024 году газифицировано 5 домовладений;

- проведено обследование дымового и вентиляционного каналов в здании администрации;

- проведено техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства.

Фактическое освоение средств составило 1467,6 тыс. рублей, или 63,6%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов решалась за счет:

- организации уличного освещения населенных пунктов Семичанского сельского поселения.

- задача обеспечения газификации сельского поселения решалась за счет оказания помощи специалиста администрации в оформлении документов для газификации домовладений жителей поселения.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Семичанского сельского поселения.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

2.1.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 в 2024 году предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения;

- расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год было предусмотрено 994,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 994,8 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 371,3 тыс. рублей или на 37,3 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 371,3 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договора, для улучшения благоустройства поселения проведены ремонтные работы сетей уличного освещения, продолжается газификация сельского поселения.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Семичанского сельского поселения и достигнут новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

2.1.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения;

- мероприятия по содержанию кладбищ.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год было предусмотрено 1 311,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета 1 311,9 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 1 096,3 тыс. рублей или на 83,6 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 1 096,3 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения для работ по благоустройству поселения приобретены строительные материалы, расходные материалы и запчасти для триммеров, приобретены знаки государственной символики, территория сельского кладбища поддерживается в удовлетворительном состоянии, частично отремонтировано ограждение сельского кладбища, мусор вывозится согласно договора.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания жителей Семичанского сельского поселения.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

В рамках мероприятий Подпрограмм запланированные мероприятия реализованы.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 1467,6 тыс. рублей, что на 839,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составил 371,3 тыс. рублей, что на 623,5 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» – 275,0 тыс. рублей;

- «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства» - 96,3 тыс. рублей;

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» составил 1 096,3 тыс. рублей, что на 215,6 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» - 658,8 тыс.рублей;

- «Мероприятия по содержанию кладбищ» - 437,5 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 4.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты**

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 9 показателей, из них по  
9 показателям плановые значения в 2024 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в [таблице](#Par1422) 2.

**6 . Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности**

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 9 целевых показателей 9 показателей достигли своих плановых значений

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы С**о** равна: 9:9= 1,0 Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

СРом = Мв / М,

СРом =3/4

СРом = 0,75

где:

СРом– степень реализации основных мероприятий;

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **СРм** равна: 2:4= 0,50;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 1467,6/2306,7= 0,64;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна **СРм/ ССуз** 0,5/0,64=0,78

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

5УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1х0,5 + 0,75х 0,3 + 0,78х 0,2.

УРпр= 0,88

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в 2024 году отчетном году признается удовлетворительным, так как УРпр составляет от 0,75 до 95%;

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В 2024 году муниципальная программа реализовалась в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения».

Реализация мероприятий программы имеет большое значение для развития и улучшения условий проживания в сельском поселении. В связи с этим программа предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» отчетный период 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 994,8 | 994,8 | 371,3 | 623,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220301023 от 09.01.2024г.  Проведен ремонт и техобслужив сетей наружн освещения по мк от 04.07.2023№ 61202403002463 на сумму 49,8 т.руб. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 898,3 | 898,3 | 275,0 | 623,3 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Проведены работы по техобслуживанию газового оборудования. в здании по дог от 23.03.2024 г № 11-000019014;, проведено техобслужван. газовых сетей по дог от №15/7/02102 от 27.06.2024г, проведено обследование дымового и вентилицион. каналов по мк от 16.07.24 №52 | 23.03.2024  27.06.2024  16.07.2024 | 31.12.2024  31.12.2024  31.12.2024 | 4,6  88,8  3,1 | 4,6  88,8  3,1 | 4,6  88,7  3,0 | 0,0  0,1  0,1  0,2 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | | | | | 1311,9 | 1311,9 | 1096,3 | 215,6 |
| 2.1. | Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Для весенних работ по благоустройству приобретены хоз. товары по мк от 01.03.2024 года № 19 на сумму 20,0тыс. рублей, по мк от 23.04.2024 №31 приобретены триммер, газонокосилка и тачка. Заключены двенадцать договоров на работы по благоустройству сельского поселения. Заключены мк на приобретение бензина для триммеров от 01.04.2024 № 27 и от 05.06.2024г. № 40 на сумму 30,0 тыс.руб. По мк от 05.06.2024г.№ 41 приобретен баннер по мк от 18.06.2024 № 46 приобретены запчасти для триммера на сумму 20,0 тыс.рублей; от 23.07.2024 №53 приобретены флаги; по мк от 09.09.2024 № 57 произведен ремонт контейнерных площадок; по дог № М2800000046 от 10.09.2024 приобретен шатер, по договору от 22.11.2024 г №М2800000058 приобретен снегоуборщик | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 826,1 | 826,1 | 658,8 | 167,3 |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2 Мероприятия по содержанию кладбищ | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Заключен договор № 0410/00917 от 06.03.2024 на вывоз мусора с территории кладбища на сумму 19,7 т. руб.По мк от 02.05.2024 № 34; от 06.05.2024 № 35, от 17.06.2024 № 45 приобретены стройматериалы для ремонта и содержания кладбища на сумму 178,0тыс.рублей По договору от 06.03.2024 № 0410/00917 устроено ограждение сельского кладбища | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 485,8 | 485,8 | 437,5 | 48,3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации | Оплата за уличное освещение проведена своевременно, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, приобретены баннер, знаки государственной символики, проведены работы по скашиванию травы в поселении, на территории кладбища | X | 31.12.2024 | 2306,7 | 2306,7 | 1467,6 | 839,1 |

.

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | | процентов | 35,8 | | 35,8 | 35,8 | - |
| 2. | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы; | | процентов | 1 | | 1 | 1 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | | процентов | 71,4 | | 71,4 | 71,4 |  |
| подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | | |
| 1.1. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | | процентов | 60,0 | | 60,0 | 60,0 | - |
| 1.2. | | уровень газификации Семичанского сельского поселения | процентов | 60,8 | 60,8 | | 62,8 | - |
| подпрограмма 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1. | | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | - |
| 2.2. | | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процентов | 85,0 | 85,0 | | 85,0 | - |
| 2.3. | | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 100 | 100 | | 100 | - |
| 2.4. | | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процентов | 100 | 100 | | 100 |  |

Таблица №3

к приложению

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение протяженности освещенных улиц Семичанского сельского  поселения | запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1.2.  Основное мероприятие 1.2.  «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.1.3.  Осуществление авторского надзора | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.1.4. Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.1.5. Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист-финансист 1 категории | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | мероприятие запланировано для обслуживания газовых сетей | запланированное мероприятие выполнено в полном объеме | | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.1.7 Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения | Специалист-финансист 1 категории | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.1.8 Расходы на пуско-наладочные работы на объекте | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2 Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | приобретение запасных частей, лески для триммера; | запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | -  - |
| 3 | Контрольное событие программы | Проведен ремонт сетей ул. освещения, оплата услуг уличного освещения производилась своевременно, проводились работы по благоустройству | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х | | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | всего | | 2306,7 | 1467,6 | |
| бюджет поселения | | 2306,7 | 1467,6 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | всего | | 994,8 | 371,3 | |
| бюджет поселения | | 994,8 | 371,3 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | всего | | 898,3 | 275,0 | |
| бюджет поселения | | 898,3 | 275,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | | всего | 96,5 | | 96,3 |
| бюджет поселения | 96,5 | | 96,3 |
|  | | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 |
|  | | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | | всего | 1311,9 | | 1096,3 |
| бюджет поселения | 1311,9 | | 1096,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | | всего | 826,1 | | 658,8 |
| бюджет поселения | 826,1 | | 658,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.2 | Мероприятия по содержанию кладбищ | | всего | 485,8 | | 437,5 |
| бюджет поселения | 485,8 | | 437,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 |