**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 29 » января 2025 № 8

х. Семичный

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Семичанского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по результатам за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 29. 01.2025 г. № 8

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год.**

***1. Конкретные результаты реализации***

***муниципальной программы, достигнутые за отчетный год***

* 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 144 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2023г. № 36 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 34,6 тыс. рублей.

В течение 2024 года заключены 3 муниципальных контракта. В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах ответственным исполнителем в 2024 году достигнуты следующие результаты:

1. Приобретены плакаты по противопожарной безопасности на сумму 1,2 тыс. рублей,
2. Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, находящейся в здании Администрации на сумму 16,6 тыс. рублей;
3. Заключен муниципальный контракт на приобретение противопожарных комплектующих.
4. для предупреждения происшествий на водных объектах изготовлены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан, на беседах в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Фактическое освоение средств составило 30,2тыс.рублей, или 87,3 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет:

- размещения в местах многолюдного собрания плакатов по противопожарной безопасности.

Задача по техническому обслуживанию автоматической установки противопожарной сигнализации в здании Администрации решалась за счет:

- технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации;

ПЧ 204, расположенная на территории сельского поселения, в 2024 году осуществила 13 выездов на возгорания, из них 10 ландшафтных пожаров, 3 возгорания хозяйственных построек. Жителей поселения, пострадавших от пожаров нет. Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

***2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы***

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

2.1.1.Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующего мероприятия - дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения. Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год было предусмотрено 34,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 34,6 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 30,2 тыс. рублей или на 87,3 %.

За счет средств местного бюджета Администрацией Семичанского сельского поселения:

- произведено приобретение плакатов по противопожарной безопасности. На выполнение указанных услуг Администрацией Семичанского сельского поселения заключен договор на сумму 1,2 тыс.рублей;

- произведено техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации сельского помещения;

- приобретены противопожарные комплектующие.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Семичанского сельского поселения, в муниципальных организациях и учреждениях Семичанского сельского поселения» № 54 от 14.04.2017 г.;

- «О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядке её взаимодействия с другими видами пожарной охраны на территории Семичанского сельского поселения» № 64 от 03.05.2017 г.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 1.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм, запланированные на 2024 год, реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

***3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

расширение зон ответственности членов добровольной пожарной дружины и увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, повлияло на увеличение количества выездов на пожары и происшествия;

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой специалистами Администрации в зонах своей ответственности уменьшило число пострадавших в пожарах до минимума;

организация профилактической работы специалистами Администрации с населением о поведении на водных объектах.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

***4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018г. № 144 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 30,2 тыс. рублей, при плановых назначениях 34,6 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к приложению постановления.

***5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в [таблице](#Par1422) 2.

***6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**Эп**).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя. Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 3:4= 0,75. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 2:3= 0,67, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **СРм** равна: 2:3=0,67;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 30,2:34,6= 0,87;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: СРм /ССуз, 0,67:0,87=0,77.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр= Эо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

**УРпр** = 0,75\*0,5+0,67\*0,3+0,77\*0,2= 0,73

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.



***7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

В 2024 году муниципальная программа реализовалась в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», отчетный период 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | 34,6 | 34,6 | 30,2 | 4,4 | |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 3 | Основное  мероприятие 1.1  Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | обновлены опашки границ сельского поселения, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров; | 2024 | 2024 | - | | - | - | | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации согласно мун. контракта от 09.01.2024 № 4/24 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16,6 | | 16,6 | 16,6 | | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.  «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | приобретены плакаты по противопожарной безопасности по договору от 06.03.2024 № 49, противопожарные комплектующие приобретены по договору от 02.08.2024 № УТ-125/07-24 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18,0 | | 18,0 | 13,6 | | 4,4 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятие не исполнялось в связи с отсутствием необх-имости | - | - | - | | - | - | | - |
| 7 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации |  | X | 31.12.2023 | 34,6 | | 34,6 | 30,2 | | 4,4 |
| 8 | Итого по муниципальной  программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | X | X | X | X | **34,6** | | **34,6** | **30,2** | | **Х** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X |  | |  |  | | Х |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | |
| 1. | № 1 «Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | | единиц | 4 | не менее  5 | 4 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 2 | № 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | | единиц  (лекций и бесед) | 5 | не менее  4 | 5 | - |
| 3 | | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1.1  «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях культуры» | | единиц | 5 | не менее  5 | 5 | - |
| 1.2 | Показатель 1.2  «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | | человек | 899 | 977 | 910 | Уменьшение населения в поселении |
| проценты | 92 | 95 | 93 |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выезды не менее 5 пожарных и спасательны подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | В 2024 году осуществлено 13 выездов на пожары: 10 ландшафтные пожары. 3 хозяйственные постройки  Пострадавших (жертв) нет. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в здании Администрации | в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в здании Администрации прове дено тех обслуживание автомати ческой по жарной сиг нализации | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | осуществление функции по обеспечению предуп реждения чрезвычайных ситуа ций и по жарной бе зопасности | приобретены плакаты с тематикой защиты от пожаров и размещены на инф. стендах,  в здание Администрации | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  «Поддержание в готовности системы оповещения населения Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуа ций и пожа рной безо пасности | система оповещения находится в рабочем состоянии | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 34,6 | 30,2 |
| бюджет поселения | 34,6 | 30,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 34,6 | 30,2 |
| бюджет поселения | 34,6 | 30,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании  Администрации Семичанского сельского поселения» | всего | 13,8 | 13,8 |
| бюджет поселения | 13,8 | 13,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия» | всего | 1,5 | 1,5 |
| бюджет поселения | 1,5 | 1,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |