РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09 » января 2025 № 1

х. Семичный

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2025 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», от 26.12.2024 № 133 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»»

1. Утвердить единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации Семичанского сельского поселения

от «09» января 2025г.№ 1

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

*«*Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения*»* на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Семичанского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Специалист 1 кат по муниципальному хозяйству) | 789,8 | Х | Х | 789,8 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Специалист 1 кат по муниципальному хозяйству) | 393,0 | Х | Х | 393,0 | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению | Х | 14 января 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию за потребленную электроэнергию по уличному освещению. | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по содержанию сетей уличного освещения» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Специалист 1 кат по муниципальному хозяйству) | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Заключен договор на содержание сетей уличного освещения | Х. | 09 января 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию за потребленную электроэнергию по уличному освещению. | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения ( главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Специалист 1 кат по муниципальному хозяйству) | 96,8 | Х | Х | 96,8 | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1 Заключен договор по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства | Х | 24 марта 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Выполнены мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства» | Х | 30 декабря 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Специалист 1 кат по муниципальному хозяйству) | 824,3 | Х | Х | 824,3 | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Специалист 1 кат по муниципальному хозяйству) | 767,1 | Х | Х | 767,1 | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключен договор ГПХ на выполнение «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» | Х | 23 апреля 2025 г.  13 июня 2025 г.  9 июля 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Немыкина Г.Н., специалист по правовой и кадровой работе 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию | Х | 25.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» (Хозяйственные товары, материальные запасы) | 20 марта 2025г.  12 июня 2025 г.  10 сентября 2025 г. | Х | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по содержанию кладбища» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Специалист 1 кат по муниципальному хозяйству) | 57,2 | Х | Х | 57,2 | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1.. Заключен договор на вывоз мусора с территории кладбища | Х | 5 марта 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. Заключен договор ГПХ на уборку территории кладбища | Х | 22 апреля 2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Немыкина Г.Н., специалист по правовой и кадровой работе 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.4. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию | Х | 25 декабря 2025г | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 1614,1 | Х | Х | 1614,1 | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.