РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09 » января 2025 № 10

х. Семичный

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2025 год»

 В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», от 26.12.2024 № 142 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 151 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»»

1. Утвердить единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации Семичанского сельского поселения

от «09» января 2025г.№ 10

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Семичанского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации <1> | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет  | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Эффективное распоряжение муниципальным имуществом»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М. ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) | **190,0** | **Х** | **Х** | **190,0** | **Х** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» (технических планов и кадастровых паспортов) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М. ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества, заключен муниципальный контракт | Х | 25.03.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» (технических планов и кадастровых паспортов), Проведена оплата. | Х | 25.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Ефимова Н.А., главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М. ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) | 60,0 | Х | Х | 60,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1 Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности, заключен муниципальный контракт | Х | 04.04.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности, Проведена оплата. | Х | 25.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Ефимова Н.А., главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М. ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1. Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества  | Х | 20.07.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 25.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Ефимова Н.А., главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Семичанского сельского поселения»** | 01.01.2025 | 25.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М. ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) | **120,0** | **Х** | **Х** | **120,0** | **Х** |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М. ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) | 70,0 | Х | Х | 70,0 | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. . Выполнены мероприятия по подготовке документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Х | 03.07.2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков». Проведена оплата. | Х | 25.12.2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2. «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М. ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1. Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости земельных участков | Х | 14.08.2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости земельных участков». Проведена оплата. | Х | 25.12.2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Ефимова Н.А., главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе**  | **X** | **X** | **X** | **310,0** | **Х** | **Х** | **310,0** | **Х** |