РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09 » января 2025 № 11

х. Семичный

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год»

 В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», от 26.12.2024 № 142 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 151 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»

1. Утвердить единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации Семичанского сельского поселения

от «09» января 2025г.№ 11

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Семичанского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации <1> | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет  | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **Х** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростовской области и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 05.02.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 03.03.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Семичанского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 апреля 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4.Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Семичанского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 июля 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5.Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Семичанского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 октября 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Малолученского сельского поселения» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1.Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных региональным законодательством | Х | 01.02.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Семичанского сельского поселения по перечню показателей | Х | 20.08.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.**  | **Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **Х** |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1«Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Подготовлено постановление Администрации Семичанского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» | Х | 01.06.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1. 2. Принято постановление Администрация Семичанского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 23.12.2012 № 143 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | Х | 01.07.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Х | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1. Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2. Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В., глава Администрации) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1.Заключены соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Семичанского сельского поселения | Х | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В., глава АдминистрацииСемичанского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В., глава АдминистрацииСемичанского сельского поселения) | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **Х** |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1 Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Грачев О.В., глава АдминистрацииСемичанского сельского поселения) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 3.1.1. Сохранен объем муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | 31.12.2025  | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4**. | **Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **Х** |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1.1. Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Семичанского сельского поселения | Х | 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.1.2. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | Х | 10.09.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.1.3. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | Х | 30.10.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **5.** | **Итого по муниципальной программе**  | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **Х** |