РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09 » января 2025 № 13

х. Семичный

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Семичанского сельского поселения» на 2025 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», от 26.12.2024 № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 05.09.2018 года № 119 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Семичанского сельского поселения»»

1. Утвердить единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Семичанского сельского поселения» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации Семичанского сельского поселения

от «09» января 2025г.№ 13

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Семичанского сельского поселения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Семичанского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семичанском сельском поселении»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Немыкина Г.Н., специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **Х** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Организованы и проведены конференции, семинары, «круглые столы», мастер-классы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Немыкина Г.Н., специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1  «Сформирован и утвержден план проведения семинара» | Х | 01.03.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Немыкина Г.Н., специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2.  «Проведены беседы и семинары» | Х | 15.03.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Немыкина Г.Н., специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.  «Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Х | 01.01.2025 – 31.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Власенко Е.М., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предприниматель­скую деятельность» | 01.01.2025 | 15.05.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Немыкина Г.Н., специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Проведены беседы по вопросам вовлечение молодежи в предприниматель­скую деятельность» | Х | 10 апреля 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Немыкина Г.Н., специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.  «Размещена в сети «Интернет» на сайте Администрации Семичанского сельского поселения в разделе «Предпринимателям» актуальная информация, методические рекомендации для повышения уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса» | Х | 15.08.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Итого по муниципальной  программе** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **Х** |