РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09 » января 2025 № 3

х. Семичный

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», от 26.12.2024 № 135 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 144 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»»

1. Утвердить единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации Семичанского сельского поселения

от «09» января 2025г.№ 3

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Семичанского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | 23,0 | Х | Х | 23,0 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  Осуществлены мероприятия по проведению лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, в учреждении культуры | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Проведены мероприятия по проведению лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, учреждении культуры» | 17.04.2025 | Х | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству; Ареян С.Н. Директор МБУК Семичанский СДК) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2  Осуществлены мероприятия по поддержанию в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | 18,0 | Х | Х | 18,0 | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. Заключен контракт на проведение ежемесячного технического обслуживания автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения | 14.01.2025 | Х | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Подписан акт проверки системы автоматической установки пожарной сигнализации, осуществлена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения ( главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3  Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | 5,0 | Х | Х | 5,0 | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. Заключен договор на изготовление листовок и плакатов по противопожарной безопасности | 07.03.2025 | Х | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 кат) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 3.1.2. Подписан акт проверки изготовленных листовок и плакатов, осуществлена оплата выполненных работ, оказанных услуг | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения ( главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4  Поддержание в готовности системы оповещения населения Семичанского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1.1. Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, реализованная через систему оповещения | 10.03.2025 | Х | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Мероприятие (результат) 5 Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения специалист 1 кат по муниципальном хозяйству () | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 5.1.1. | Контрольная точка 5.1.1.  Проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист 1 кат по муниципальном хозяйству) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной  программе** | **X** | **X** | **X** | **23,0** | **Х** | **Х** | **23,0** | **Х** |