РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09 » января 2025 № 4

х. Семичный

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год»

 В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», от 26.12.2024 № 136 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 145 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»»

1. Утвердить единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации Семичанского сельского поселения

от «09» января 2025г.№ 4

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Семичанского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации <1> | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет  | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий** «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (директор МБУК СДК) | **1652,5** | **Х** | **Х** | **1640,0** | **12,5** |
| 1.1. |  Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Семичанского сельского поселения» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | МБУК «Семичанский СДК» (С.Н. Ареян, директор) | 1640,0 | Х | Х | 1640,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Х | 09.01.2025 | МБУК «Семичанский СДК» (С.Н. Ареян, директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Жигунова Г.Г. начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Семичанский СДК» за 1 квартал 2025  | Х | 09.04.2025 | МБУК «Семичанский СДК» (С.Н. Ареян, директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Семичанский СДК» за 1 полугодие 2025 | Х | 10.07.2025 | МБУК «Семичанский СДК» (С.Н. Ареян, директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Семичанский СДК» за 9 месяцев 2025 | Х | 10.10.2025 | МБУК «Семичанский СДК» (С.Н. Ареян, директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Семичанский СДК» | Х | 20.12.2025 | МБУК «Семичанский СДК» (С.Н. Ареян, директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе**  | **X** | **X** | **X** | **1652,5** | **Х** | **Х** | **1640,0** | **12,5** |