РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09 » января 2025 № 5

х. Семичный

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», от 26.12.2024 № 137 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 146 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»»

1. Утвердить единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации Семичанского сельского поселения

от «09» января 2025г.№ 5

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Семичанского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Семичанском сельском поселении»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист 1 категории по муниципальном хозяйству) | **16,0** | **Х** | **Х** | **16,0** | **Х** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены меры по борьбе с сорной растительностью» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист 1 категории по муниципальном хозяйству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключен договор ГПХ на покос амброзии | Х | 07.07.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Немыкина Г.Н., специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Осуществлены меры по борьбе с сорной растительностью» | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 2.1. Проведена беседа со школьниками по вопросу экологического просвещения | Х | 9 июля 2025 г | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) 3 «Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения и образования» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Немыкина Г.Н., специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) 4 «Выполнены мероприятия по противоклещевой обработке территории сельского поселения» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | 16,0 | Х | Х | 16,0 | Х |
| 1.1.7 | Контрольная точка 4.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Выполнены мероприятия по противоклещевой обработке территории сельского поселения» | Х | 16.04.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8 | Контрольная точка 4.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Выполнены мероприятия по противоклещевой обработке территории сельского поселения» | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Мероприятие (результат) 5 «Выполнены мероприятия по стабилизации численности безнадзорных животных» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 1.2.0. | Контрольная точка 5.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Выполнены мероприятия по стабилизации численности безнадзорных животных» | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 5.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Выполнены мероприятия по стабилизации численности безнадзорных животных» | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **Х** |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Устройство площадок под мусорные контейнеры» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор по муниципальному хозяйству) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Устройство площадок под мусорные контейнеры» | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Устройство площадок под мусорные контейнеры» | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Семичанского сельского поселения»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист по муниципальному хозяйству) | **0,0** | Х | Х | **0,0** | Х |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Регистрация собственности на гидротехнические сооружения, находящиеся на территории Семичанского сельского поселения» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (старший инспектор ЖКХ) | 0,0 | Х | Х | 0,0 | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса Семичанского сельского поселения» | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Развитие водохозяйственного комплекса Семичанского сельского поселения» | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной  программе** | **X** | **X** | **X** | **16,0** | **Х** | **Х** | **16,0** | **Х** |