РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09 » января 2025 № 6

х. Семичный

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», от 26.12.2024 № 138 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 147 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»»

1. Утвердить единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации Семичанского сельского поселения

от «09» января 2025г.№ 6

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Семичанского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении»** | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (инспектор по физической культуре и спорту, Бородина Л.В.) | **10,0** | **Х** | **Х** | **10,0** | **Х** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение условий для развития на территории Семичанского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (инспектор по физической культуре и спорту, Бородина Л.В.) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.  «Выполнены мероприятия по обеспечению условий для развития на территории Семичанского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана» | Х | 10.06.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | Х | 30.12.2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной  программе** | **X** | **X** | **X** | **10,0** | **Х** | **Х** | **10,0** | **Х** |