ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 624,4 | 624,4 | 149,2 | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220300742/3 от 11.01.2021г. Проведены работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения согласно муниципального контракта от 03.03.2021 года № 21 на сумму 52,4 тыс.рублей | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 624,4 | 624,4 | 149,2 | 455,2 освоение средств запланировано на 3- 4 кварталы 2021 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление авторского надзора | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.«Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Администрация Семичанского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 тыс. рублей освоение средств запланировано на 3- 4 кварталы 2021 года |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 Расходы на пуско-наладочные работы на объекте | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 876,3 | 876,3 | 116,9 | Х |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Для весенних работ по благоустройству приобретены известь, краска, цемент, кисточки, валики по муниципальному контракту от 08.02.2021 года № 17, приобретены запчасти для триммеров по муниципальным контрактам от 01.04.2021года № 31и от 01.06.2021 года № 45, заключен контракт на приобретение бензина для триммеров от 29.01.2021г. № 1/20-РК на сумму 4,4 тыс.руб., и от 01.04.2021 № 5-20/33 на сумму 14,1 тыс.рублей; приобретены знаки государственной символики(флаги) на сумму 4,6 тыс.руб. по мун. контракту от 12.05.2021г. № 40, для работ по благоустройству приобретены хозтовары по мун. контракту от 19.04.2021 № 37 т посадочный материал по муниципальному контракту от 14.04.2021 г № 35 на сумму 4,0 тыс.рублей. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 876,3 | 876,3 | 116,9 | 759,4 тыс.рублей освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за уличное освещение проведена своевременно, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, ведутся работы по благоустройству поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Х | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | X | X | X | X | 1500,7 | 1500,7 | 266,1 | 1234,6 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 1500,7 | 1500,7 | 266,1 | 1234,6 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2021 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения 25.10.2018г. № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 1500,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей и средства бюджета поселения в сумме 1500,7 тыс.рублей. В 2021 году за  отчетный период 6 месяцев заключено 11  муниципальных контрактов на сумму 413, 9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 266,1тыс. рублей или 64,3,0 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 624,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения».

1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено  604,4 тыс.рублей. В течении шести месяцев 2021 года заключено 2 договора  на сумму 296,8 тыс. рублей на оплату электроэнергии по уличному освещению, на ремонт сетей уличного освещения. Фактическое освоение средств составило 149,2 тыс. рублей или 50,3%.

Мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.3. «Осуществление авторского надзора». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства». На реализацию мероприятия предусмотрено 20,0 тыс.рублей. Заключение договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства планируется на июль-август 2021 года.

Мероприятие 1.7. «Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения». Расходы на мероприятие не планируются.

Мероприятие 1.8. «Расходы на пуско-наладочные работы на объекте». Расходы на мероприятие не планируются.

За аналогичный период 2020 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составило 353,0 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2021 года  достигнуты следующие результаты:

- проведены  мероприятия по оплате и текущему ремонту сетей уличного освещения в сельском поселении;

По итогам шести месяцев 2021 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 876,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2  предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено 876,3 тыс.рублей. В первой половине 2021 года заключено 9 муниципальных договоров на сумму 117,1 тыс. рублей на приобретение песка для благоустройства детской площадки, бензина, запасных частей для триммеров, извести, цемента, краски для работ по благоустройству, в связи с необходимостью приобретены знаки государственной атрибутики - флаги. Фактическое освоение средств составило 117,1 тыс. рублей или 100%.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2021 года  достигнуты следующие результаты:

- в целях проведения работ по благоустройству  сельского поселения приобретены: песок, бензин, запчасти для триммеров, известь, краска, цемент, флаги.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2021 год по  итогам 6 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                         О. В. Грачёв