ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный период 6 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» | Глава Администрации – Грачёв О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Погорелова Н.В. | X | X | X | 3677,9 | 3677,9 | 464,6 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Грачёв О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 1000,0 | 1000,0 | 462,2 | 537,8т.руб. освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение сохранности зданий (помещений)учреждения культуры | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | Мероприятие завершено |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт помещений МБУК «Семичанский СДК» | Администрация Семичанского сельского поселения | Участие в проекте инициативного бюджетирования по ремонту помещений учреждения культуры | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 2137,6 | 2137,6 | 0,0 | Мероприятие планируется к завершению в сентябре 2021 года |
|  | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация Семичанского сельского поселения | Капитальный ремонт памятника «Вечная слава героям». Заключен муниципальный контракт от 01.03.2021г.№ 19 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 540,3 | 540,3 | 2,4 | Мероприятие завершено Средства обл. бюджета не поступили |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Глава Администрации – Грачёв О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» | Всего проведено 48 мероприятий, которые посетили 2093 человека | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Х | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры» | X | X | X | X | 3677,9 | 3677,9 | 464,6 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 3677,9 | 3677,9 | 464,6 | Х |

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2021 г.

##### Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 145 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Развитие культуры».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Семичанский сельский Дом культуры».

На реализацию муниципальной программы в 2021году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3677,9 тыс. руб. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2021 заключены два муниципальных контракта на сумму 515,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств программы составило 464,6 тыс. рублей или 12,6 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения  утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 3677,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 заключены два муниципальных контракта на сумму 515,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств программы составило 464,6 тыс. рублей или 12,6 % к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности.»).

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт помещений МБУК «Семичанский СДК»».

Мероприятие 1.4. «Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»».

Мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности». На реализацию мероприятия предусмотрены средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. В 2021 году предусмотрена сумма в размере 1000,0 тыс.рублей. В течении первого полугодия освоение средств составило 462,2 тыс.рублей. Заключен один муниципальный контракт на приобретение программного обеспечения в сумме 11,8 тыс.рублей.

Мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт помещений МБУК «Семичанский СДК»». На реализацию мероприятия  предусмотрены средства в сумме 2137,6 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2021 подготовлены документы на заключение   муниципального контракта.  Учреждение культуры победило по итогам конкурса в проекте инициативного бюджетирования. Проведение работ по капитальному ремонту помещений будет осуществлено в июле-сентябре 2021 года.

Мероприятие 1.4. «Мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»». На реализацию мероприятия  предусмотрено 540,3 тыс.рублей, из них 467,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета,  69,9 тыс.рублей – средства областного бюджета, 2,6 тыс.рублей – средства местного бюджета. В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт памятника «Вечная слава героям», расположенного в центре хутора Семичный. В настоящий момент ремонт памятника завершен. Доля софинансирования сельского поселения оплачена. Пакет документов передан в Отдел культуры Дубовского района. Ожидается поступление средств областного бюджета.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, проведен капитальный ремонт памятника «Вечная слава героям», учреждение культуры приняло участие в конкурсе инициативного бюджетирования, стало одним из победителей. Ремонтные работы в помещении Дома культуры начнутся в июле и завершатся в сентябре.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год по  итогам 6 месяцев 2021 года отмечено, что выполнение мероприятий плана реализации муниципальной программы идет в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв