ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный период 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» | Глава Администрации – Грачёв О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Погорелова Н.В. | X | X | X |  |  |  | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Грачёв О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 1046,0 | 1046,0 | 498,6 | 547,4т.руб. освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2020 года |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Глава Администрации – Грачёв О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» | Из общего числа мероприятий проведены: мероприятия посвященные Новогодним праздникам: «Рождественская круговерть», «Новогодние приключения»; игровая программа ко дню влюбленных «Два сердца»; «Весёлая масленница»; концерт ко дню 8 марта «Я– женщина»; Не смотря на режим самоизоляции коллектив Дома Культуры подготовил во втором квартале дистанционные мероприятия: видео-радио концерт к «75-летию Великой Победы», флешмоб «#ОКНА ПОБЕДЫ» флешмоб «День Победы»; челлендж «Небо в глазах» ко дню защиты детей; флешмоб «»Россия–Родина моя» Всего проведено 22 мероприятия, которые посетили 980 человек | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Х | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры» | X | X | X | X | 1046,0 | 1046,0 | 498,6 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 1046,0 | 1046,0 | 498,6 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2020 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 145 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Развитие культуры».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Семичанский сельский Дом культуры».

На реализацию муниципальной программы в 2020году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1046,0 тыс. руб. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключен один муниципальный контракт на сумму 11,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 498,6тыс. рублей или 47,7% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения  утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 1 046,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 заключен один договор на сумму 66,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 414,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности.»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год по  итогам 6 месяцев 2020 года отмечено, что в связи с установлением режима самоизоляции выполнение мероприятий плана реализации муниципальной программы затруднено, в связи с чем по итогам девяти месяцев планируется принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв