ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 60,0 | 60,0 | 5,7 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | Финансирования не предусмотрено |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании - Администрации Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | Финансирования не предусмотрено |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия» | Администрация Семичанского сельского поселения | Приобретены дымовые пожарные извещатели по муниципальному контракту от 26.03.2020 г. № 34 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 50,0 | 50,0 | 2,7 | 47,3 тыс.рублей планируется к исполнению в третьем квартале 2020 года |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Семичанского сельского поселения | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, 6 огнетушителей. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | X | X | X | X | 60,0 | 60,0 | 5,7 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X |  |  |  | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 144 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году в местном  бюджете предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключены два договора. Фактическое освоение средств составило 5,7 тыс. рублей или 9,5 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 1) на 2020год предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключены два договора на сумму 12,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,7 тыс. рублей или 44,9%.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.2. «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.3. «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия».

Мероприятие 1.4. «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.1. «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. В 2020 году приобретение оборудования для улучшения материально-технической базы не планируется

Мероприятие 1.2. «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия  предусмотрено 10,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2020 заключен  договор на сумму 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3,0 тыс. рублей или 30,0%.

Мероприятие 1.3. «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия». На реализацию мероприятия  предусмотрено 50,0 тыс.рублей. В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт на сумму 2,7 тыс.рублей. на приобретение дымовых пожарных извещателей.

Мероприятие 1.4. «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия  финансовые средства не предусмотрены. В 2020 году ремонт системы оповещения не планируется.

За аналогичный период 2019 года фактическое исполнение подпрограммы 1 составило 2,1 тыс.рублей.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, 6 огнетушителей. Проведена опашка территории сельского поселения, круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения.

По итогам 1 полугодия 2020 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв