###

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | В связи с изменениями областного законодательства мероприятие передано на уровень района | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2  | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.А.Ефимова | Муниципальный контракт от 10.01.2017 № 110400047 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 273,7 | 26,0 | 1-182,2т.р. |
| 1.1.3 | Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.А.Ефимова | Муниципальный контракт № 29 от 03.04.2017Муниципальный контракт № 38 от 05.05.2017- | 03.04.201705.05.2017- | 31.12.201731.12.2017- | 1,810,056,8 | 1,810,0- | 11- |
| 1.1.4 | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов газификации Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | Контракт № 24 от 20.03.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14590,7 (11 500,0в результате торгов) | 0,0 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 31.12.2017 | 14933,0 | 37,8 | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 «Содействие занятости населения» отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе; специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | Приняты на общественные работы 2 чел по договорам от 02.05.201г № 70,71;1 чел от 05.05.17 дог № 72; 1 чел по дог № 73 от 01.06.2017 | 02.05.2017г.05.05.2017г.01.06.2017 | 31.05.201731.05.201730.06.2017 | 58,9 | 32,5 | 4  |
| 1.1.2  | Организации временного трудоустройства:несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе; специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | - | - | - | 15,0 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 31.12.2017 | 73,9 | 32,5 | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | вопросы кадровой поли­тики  | специалист 2 категории по правовой и кадровой работеЗ.Р.Эльсанукаева  | обеспечение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | - | - | Финансирования не требуется  | - | - |
| 1.1.2  | антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | специалист 2 категории по правовой и кадровой работеЗ.Р.Эльсанукаева  | проведение антикоррупционных экспертиз нормативно- правовых актов органа местного самоуправления и их проектов | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | создание условий для фор­мирования антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | специалист 2 категории по правовой и кадровой работеЗ.Р.Эльсанукаева  | обеспечить размещение социальной рекламной продукции (листовки и т.д.), в электронных средствах массовой информации, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | специалист-финансист 2к О.В. Акользина | Муниципальный контракт от 09.01.2017г. № 1 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13,2 | 5,5 | 1 -13,2 тыс.руб. |
| 1.1.5 | Публикация в средствах массовой информации | специалист-финансист 2к О.В. Акользина | Муниципальный контракт от 01.03.2017г. № 18 | 01.03.2016 | 31.12.2017 | 7,0 | 0,4 | 1-5,0тыс.руб |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Семичанском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | специалист 2 категории по правовой и кадровой работеЗ.Р.Эльсанукаева | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | организационно-техниче­ские мероприятия | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | укрепление межнационального согласия;достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.3 | усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017г | 20,2 | 5,9 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | обновлены опашки границ сельского поселения, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;договор №КНС-СК/0155-17/42 | -12.05.2017 | -12.05.2018 | -1,0 | -1,0 | -1-1,0тыс.руб |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Сем сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | жителям поселения розданы памятки; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | изготовлены запр-е знаки, листовки и плакаты для мест, не отведенных для купания. | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Сем сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

 отчетный период – 6 месяцев 2017 г.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»  | МБУК «Семичанский СДК» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 03.05.2017 | 31.12.2017 | 841,236,6 | 108,10,0 | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МБУК «Семичанский СДК» | Количество культурно-досуговых мероприятий 15, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 1155чел., количество досуговых формирований 6, количество участников клубных формирований 51 чел. | X | 31.12.2017 | X | X | X |

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | специалист по вопросам муниципального хозяйства  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | Муниципальный контракт от 03.04.2017г № 27 на проведение противоклещевой обработки | 03.04.2017 | 31.12.2017 | 4,7 | 3,3 | 1- 3,3тыс.руб. |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 4,7 | 3,3 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта  | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось | - | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2 |  текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения  | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтирован | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом | инспектор по вопросам физической культуры и спорта  | - | - | 31.12.2017 | 3,0 | 0,0 |  –  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 3,0 | 0,0 | X |

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Развитие транспортной системы» отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | Заключение Соглашения с Администрацией Дубовского района от 17.05.2017г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 55,4 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | изготовление проекта дорожного движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 55,4 | 0,0 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Энергоэффективность» отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | - | - | Выполнены работы по муниципальному контракту от 03.04.2017г. № 28Выполнены работы по муниципальному контракту от 12.05.2017г. № 41 | 03.04.201712.05.2017 | 31.12.201731.12.2017 | 19,04,081,0 | 19,04,00,0 | 1- 19,0тыс.руб1 – 4,0тыс.руб. |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 104,0 | 23,0 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Муниципальная политика» отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | специалист 2 категории по правовой и кадровой работеЗ.Р.Эльсанукаева | оплата членского взноса в Ассоциацию муниципальных образований согласно договора от 10.01.2017г. № 6 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 1-10,0тыс.руб. |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работеЗ.Р.Эльсанукаева | Выполнены работы по муниципальному контракту от 01.03.2017г. № 19Выполнены работы по договорам от 18.05.2017г. № 43,44,45,46 | 01.03.201718.05.2017 | 31.12.201731.12.2017 | 1,610,07,05,04,01,0 | 1,610,07,05,04,0- | 1-1,6тыс.руб.4-26,0тыс.руб. |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работеЗ.Р.Эльсанукаева | Выполнены работы по договору от 01.03.2017 г. № 36 /17-21 | 01.03.2017 | - | 6,8 | 6,8 | 1-6,8тыс.руб. |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |
| 2.1. | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко  | соблюдение Решения собрания депутатов Семичанского сельского поселенияот 13.05.2013 № 45 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 20,7 | - |
| 2.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 95,4 | 65,1 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Управление муниципальным имуществом» отчетный период 6 мес. 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 19.04.2017 № 5/30Выполнены работы по муниципальному контракту от 03.05.2017 № 9/37 | 19.04.201703.05.2017 | 31.12.201731.12.2017 | 10,024,021,0 | 10,024,00,0 | 1-10,0тыс.руб1-24,0тыс.руб |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 01.02.2017 № 9Проведено межевание и подг.документы на нежилое здание по муниципальному контракту от 02.05.2017г № 32 Проводятся землеустроительные работы по установлению границ насел пунктов Семичанского сельского поселения | 01.02.201702.05.201701.02.2017 | 31.12.201731.12.201731.12.2017 | 10,010,099,019,0 | 10,010,00,00,0 | 1-10,0тыс.руб1-10,0 тыс.руб.3-99,0 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Проведена рыночная оценка крытого тока мун контракт от 02.05.2017 г № 31 | 02.05.2017 | 31.12.2017 | 4,012,0 | 4,00,0 | 1-4,0тыс.руб. |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Проведена оценка рыночной стоимости четырех зем.участков по мун контракту от 23.06.2017г №49Проведена оценка рыночной стоимости годовой арендной платы зем участка мун.контракт от 23.06.2017г № 50 | 23.06.201723.06.2017 | 31.12.201731.12.2017 | 10,02,510,0 | 0,00,00,0 | 1-10,0тыс.руб1-2,5тыс.руб |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Проведена оценка рыночной стоимости годовой арендной платы помещения почты мун.контракт от 03.04.2017г № 25 | 03.04.2017 | 31.12.2017 | 2,52,5 | 2,50,0 | 1-2,5тыс.руб. |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 234,0 | 60,5 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | разработка и реализация ме­ханизмов кон­троля за испол­нением доходов консолидиро­ванного бюд­жета Семичанского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | за 1 полугодие в бюджет Семичанского сельского поселения поступило всего доходов 2 324,6 тыс. руб. или 12,1% от плановых назначений , недоимка уменьшилась на 8,3 тыс. руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффек­тивности нало­говых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | оценка эффективности налоговых льгот проведена в апреле 2017г | - | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюд­жета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Расходы бюджета поселения, формируемые в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составили 15,2% | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | разработка и совершенство­вание норма­тивной право­вой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | подготовка 7 проектов решений, 54 нормативно право­вых актов Администрации Семичанского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой поли­тики муниципальных заим­ствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюд­жетным кодек­сом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |
| 4.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | перераспределение межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 55,4 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.