ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»

за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов на энергосберегающие» | Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен 1муниципальный контракт по замене ламп от 12.03.18 № 14. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по замене окон» | Администрация Семичанского сельского поселения | Мероприятие не планируется к исполнению | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 4 . | Основное мероприятие 1.3 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению» | Администрация Семичанского сельского поселения | Мероприятие не планируется к исполнению | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Энергоэффективность» | X | X | X | X | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 136 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Энергоэффективность».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном  бюджете предусмотрено 4,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключен один договор. Фактическое освоение средств составило 4,8 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в Семичанском  сельском поселении»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2017  № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в Семичанском  сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 4,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключен один договора на сумму 4,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 1.1. «Мероприятия по замене   ламп накаливания и других неэффективных элементов  на энергосберегающие». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 4,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 4,8 тыс. рублей или 100%.

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 1 « Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в Семичанском  сельском поселении» составило 23,0 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:

- исполнен договор на замену ламп в здании Администрации сельского поселения;

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2018 год по  итогам 6 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв