ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» | Глава Администрации – Грачёв О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Погорелова Н.В. | X | X | X |  |  |  | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Грачёв О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Погорелова Н.В. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 1011,4 | 1011,4 | 503,9 | 507,5т.руб. освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2018 года |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Глава Администрации – Грачёв О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Погорелова Н.В. | Из общего числа мероприятий проведены: мероприятия посвященные 9 мая: «Всё помню» возложение венков к мемориалу, посвященное освобождению Дубовского района от оккупации 10 января; Акции: «Помоги ветерану или его семье», «День памяти и скорби», «Внимание на ветеранов»; Митинг «Мы помним» посвященный победе над фашизмом, Тематический концерт «Будем помнить» ко дню Победы; Конкурсы: «Лучшая открытка ветерану», «Дети о войне», «Я только слышал о войне»; оформлен стенд «Памятники г. Волгограда»; Игровая программа «Широкая масленица»; Тематические концерты: «Для меня нет тебя прекрасней» ко дню 8 марта и 23 февраля, «Наше будущее» посвященный выборам Президента РФ; Цикл мероприятий ко дню защиты детей: «Приключения мелков» конкурс рисунков на асфальте, «Дети – наше будущее» игровая программа, «Волшебный мир руками детей» выставка работ ДП и ИЗО творчества, Для молодежи: «Школа хороших манер» дискуссия, «Обманутые судьбы или унесенные СПИДом» лекция, «Воспитание» дискуссия, мастер-класс «Маникюр», «Советы юриста» лекция, «Умей сказать дурману – Нет!» беседа; Цикл мероприятий по профилактике здорового образа жизни: «Веселая Спортландия» спортивно-игровая программа, «Чемпионат весёлого мяча» спортивно-развлекательная программа; Цикл мероприятий по толерантности и профилактике экстремизма «Россиянин – звучит гордо» молодежно-образовательный форум; «Дружба народов» беседа; Цикл мероприятий ко дню выборов Президента РФ, Цикл мероприятий, приуроченных к годовщине «Комсомола». Регулярно работает 6 клубных формирований (90 участников). Всего проведено 48 мероприятий, которые посетили 2501 человек, в организации мероприятий принимали 249 человек. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры» | X | X | X | X | 1011,4 | 1011,4 | 503,9 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 1011,4 | 1011,4 | 503,9 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 132 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Развитие культуры».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Семичанский сельский Дом культуры».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 895,0 тыс. руб. и софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры  в сумме 116,4 тыс.рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключены три муниципальных контракта на сумму 3,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 503,9 тыс. рублей или 49,8% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2017  № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 1 011,4 тыс. рублей (в т.ч. софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры  в сумме 116,4 тыс.рублей.). По состоянию на 01.07.2018 заключено 3 договора на сумму 3,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 503,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности.»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год по  итогам 6 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв