ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 11,4 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Администрация Семичанского сельского поселения | Произведена оплата членского взноса за участие в АМО Ростовской области согласно договора от 08.02.2018 г № 9 За отчетный период НПА принимались в соответствии с законодательством | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведено обучение специалиста Администрации по вопросам в области гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций по договору от 23.03.2018 г № 16 | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 30,0 | 30,0 | 1,4 | 28,6 Освоение средств запланировано на 3- 4 кварталы 2018 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Администрация Семичанского сельского поселения | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативной | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | Финансирования не требуется |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих» | Администрация Семичанского сельского поселения | Ежегодная диспансеризация планируется к проведению в августе 2018 года | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 использование средств ожидается в 3 квартале 2018 года |
| 6. | Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 198,5 | 198,5 | 167,6 | X |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения назначена пенсия за выслугу лет одному пенсионеру, замещавшему муниципальную должность в Администрации Семичанского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 8 . | Основное мероприятие 2.2 «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | В первой половине 2018 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 52,8 | 52,8 | 21,9 | 30,9 использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах 2018 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.3 «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении» | Администрация Семичанского сельского поселения | единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении выплачено одному пенсионеру | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Муниципальная политика» | X | X | X | X | 248,5 | 248,5 | 179,0 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 248,5 | 248,5 | 179,0 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 137 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном  бюджете предусмотрено 248,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключены два договора. Фактическое освоение средств составило 179,0 тыс. рублей или 72,0% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2017  № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 50,0тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключены 2 договора на сумму 11,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрены и выполнены в установленный срок пять основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы».

Мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих».

Мероприятие 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих».

Мероприятие 1.4. «Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 1 « Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» составило 44,4 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:

- своевременно оплачен взнос в АМО Ростовской области;

- нормативно-правовые акты, информация о деятельности Администрации сельского поселения размещается на официальном сайте в сети Интернет;

- прошел обучение специалист администрации по вопросам в области гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций;

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 198,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2018 года составило 167,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрены и выполнены в установленный срок три основных мероприятия («Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении», «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении», «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении»).

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» составило 20,7 тыс.рублей.

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год по  итогам 6 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв