ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности» за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 24,4 | 24,4 | 9,0 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «вопросы кадровой политики» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | Финансирования не требуется |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | Финансирования не требуется |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» | Администрация Семичанского сельского поселения | На официальном сайте создан раздел «Противодействие коррупции» | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | Финансирования не требуется |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов и другой информации производится по договору от 09.01.2018 г № 1 | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 14,4 | 14,4 | 6,0 | 8,4 использование средств ожидается в 3 и 4 квартале 2018 года |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Публикация в средствах массовой информации» | Администрация Семичанского сельского поселения | Публикация информации Администрации Семичанского сельского поселения в районной газете «Светоч» производится по договору от 09.01.2018 г № 4 | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0 использование средств ожидается в 3 и 4 квартале 2018 года |
| 7. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | Х |
| 8. | Основное мероприятие 2.1 «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена работа учреждением культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 использование средств ожидается в 3 и 4 квартале 2018 года |
| 9 . | Основное мероприятие 2.3 «усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы» | Администрация Семичанского сельского поселения | Организация дежурства муниципальных служащих на период январских и майских праздников | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требуется |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | X | X | X | X | 29,4 | 29,4 | 9,0 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X |  |  |  | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного

- порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 130 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном  бюджете предусмотрено 29,4 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключены два договора. Фактическое освоение средств составило 9,0 тыс. рублей или 30,6% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2017  № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 24,4тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключены 2 договора на сумму 17,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Вопросы кадровой политики».

Мероприятие 1.2. «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов».

Мероприятие 1.3. «Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».

Мероприятие 1.4. «Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.5. «Публикация в средствах массовой информации».

Мероприятие 1.1. «Вопросы кадровой политики». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. Муниципальными служащими своевременно сданы сведения о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера.

Мероприятие 1.2. «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов». Проекты нормативно-правовых актов размещаются на официальном сайте Администрации сельского поселения. Ежемесячно в Администрацию района и в прокуратуру предоставляются нормативно-правовые акты.

Мероприятие 1.3. «Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».

На официальном сайте Администрации Семичанского сельского поселения создана рубрика «Противодействие коррупции», на страницах  которой  посетители сайта могут сообщить о факте коррупции.

Мероприятие 1.4. «Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения». В целях прозрачности работы Администрации Семичанского сельского поселения создан и ведется официальный сайт Администрации Семичанского сельского поселения. На реализацию мероприятия предусмотрено  14,4 тыс.рублей. Для размещения информации в сети Интернет заключён договор от 09.01.2018года № 1. Фактическое освоение средств составило 6,0 тыс. рублей или 41,7%.

Мероприятие 1.5. «Публикация в средствах массовой информации». На реализацию мероприятия предусмотрено  10,0 тыс.рублей. В первой половине 2018 года заключен 1 договор  на сумму 3,0 тыс. рублей.Фактическое освоение средств составило 3,0 тыс. рублей или 100,0%.

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 5,9тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:

- своевременно сданы справки муниципальных служащих о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2017 год;

- нормативно-правовые акты, информация о деятельности Администрации сельского поселения размещается на официальном сайте в сети Интернет;

- информация о работе Администрации, поздравления к праздничным датам размещаются в районной газете «Светоч»;

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Мероприятие 2.2. «усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

Мероприятие 2.1. «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму». На реализацию мероприятия предусмотрено 5,0тыс.рублей. В третьем квартале планируется приобрести информационные материалы по противодействию экстремизму и терроризму.

Мероприятие 2.2. «усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы». На реализацию мероприятия в 2018 году финансовые средства не предусмотрены. На праздничные новогодние выходные, майские выходные в Администрации сельского поселения было организовано круглосуточное дежурство муниципальных служащих.

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 0,0тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:

-.в подведомственном учреждении культуры проведены беседы, воспитательные дискуссии на темы об охране порядка и противодействию преступности.

- организовано круглосуточное дежурство муниципальных служащих на праздничные дни.

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год по  итогам 6 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв