ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 12,0 | 12,0 | 3,3 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Администрация Семичанского сельского поселения | В 2018 году реализация мероприятия не планируется в связи с отсутствием на территории поселения хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы в атмосферный воздух | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Администрация Семичанского сельского поселения | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам состояния окружающей среды, проведена противоклещевая обработка кладбища муниципальный контракт от 20.04.2018года № 27 | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 0,7 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Организация детско-юношеского экологического движения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Участие учеников, молодежи в днях чистоты, ударниках | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | Финансирования не требуется |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Мероприятие в 2018 году не реализовано в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 отсутствие необходимости |
| 7. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 8. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной базы Семичанского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Администрация Семичанского сельского поселения | Мероприятие в 2018 году к реализации не планируется | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не планируется |
| 9 . | Основное мероприятие 2.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Организация вывоза ТБО от жителей поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требуется |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | В первой половине 2018 года проведено 6 ударников для улучшения санитарно-экологического состояния сельского поселения, проведена противоклещевая обработка объекта. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | X | X | X | X | 12,0 | 12,0 | 3,3 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 12,0 | 12,0 | 3,3 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 132 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном  бюджете предусмотрено 12,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключен один договор. Фактическое освоение средств составило 3,3 тыс. рублей или 27,5% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении»;

Подпрограмма   2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2017  № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 12,0тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключен 1 договор на сумму 3,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  3,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха».

Мероприятие 1.2. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий».

Мероприятие 1.3. «Организация детско-юношеского экологического движения». В целях формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе проведены ударники с участием школьников и молодежи. На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.4. «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.1. «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.2. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий». Вопросы по формированию экологической культуры обсуждались на сходках граждан. На реализацию мероприятия предусмотрено 4,0 тыс.рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 3,3 тыс.рублей.  Фактическое освоение средств составило 3,3 тыс. рублей или 82,5%.

Мероприятие 1.3. «Организация детско-юношеского экологического движения». В целях формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе проведены ударники с участием школьников и молодежи. На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.4. «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8,0 тыс.рублей. В связи с отсутствием необходимости средства не исполнены.

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» составило 3,3 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:

- проведена противоклещевая обработка объекта;

- в течении первой половины 2018 года организованы и проведены девять ударников с привлечением жителей поселения, молодежи и школьников;

- проведен мониторинг численности безнадзорных животных на территории поселения;

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2018  финансирование не предусмотрено. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Развитие материальной базы Семичанского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов».

Мероприятие 2.2. «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 2.1. «Развитие материальной базы Семичанского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов». Мероприятие в 2018 году к реализации не планируется.

Мероприятие 2.2. «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия в 2018 году финансовые средства не предусмотрены. В рамках мероприятия Администрацией сельского поселения организован вывоз мусора у жителей поселения МУП «Исток». Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составляет не менее 40,0%.

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» составило 0,0тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:

-. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составляет не менее 40,0%.

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год по  итогам 6 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв