ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 117,5 | 117,5 | 25,6 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | Администрация Семичанского сельского поселения | организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан, приняты на работу три человека | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 102,4 | 102,4 | 25,6 | 76,8т.руб. освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2018 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Администрация Семичанского сельского поселения | Несовершеннолетние граждане в течении первого полугодия на работу не принимались | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 15,1 освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2018 года |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Приняты постановления Администрации от 02.02.2018г № 32 и от 02.02.2018 г № 33. На общественные работы приняты 3чел. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Содействие занятости населения» | X | X | X | X | 117,5 | 117,5 | 25,06 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 117,5 | 117,5 | 25,06 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 129 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Содействие занятости населения».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном  бюджете предусмотрено 117,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключены договора с тремя безработными. Фактическое освоение средств составило 25,6 тыс. рублей или 21,8% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2017  № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 117,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключено 3 договора на сумму 25,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 25,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2018 года  достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в количестве 3 человек;

реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время ожидается во втором полугодии 2018 года.

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год по  итогам 6 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв