ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 62,4 | 62,4 | 2,0 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 11,9 Освоение денежных средств запланировано на 3 и 4 кварталы 2018 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 Освоение денежных средств запланировано на 3 и 4 кварталы 2018 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена оценка объекта имущества согласно муниципального контракта от 12.03.2018г. № 13 | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 12,0 Освоение денежных средств запланировано на 3 квартал 2018 года |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 Освоение денежных средств запланировано на 3 квартал 2018 года |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 Освоение денежных средств запланировано на 3 квартал 2018 года |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Для занятий спортом жители поселения обеспечены спортивными сооружениями, приобретается спортивный инвентарь. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | X | X |
| 8. | Итого по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» | X | X | X | X | 62,4 | 62,4 | 2,0 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 62,4 | 62,4 | 2,0 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 139 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном  бюджете предусмотрено 62,4 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2017  № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использования имущества» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 62,4 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключен 1 договор на сумму 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  2,0 тыс. рублей.

Использование средств за шесть месяцев 2018 года составило 2,0 тыс.рублей или 3,2%.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий, срок выполнения которых планируется в третьем и четвертом квартале.  Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использования имущества» составило 60,5 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2018 года  достигнуты промежуточные результаты:

- проведена оценка объекта имущества согласно муниципального контракта от 12.03.2018 года № 13(автомобиль ЗИЛ ММЗ 554), имущество реализовано на аукционе.

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2018 год по  итогам 6 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв