ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения и снижением недоимки» | Администрация Семичанского сельского поселения | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Семичанского сельского поселения от 27.11.2013 № 153 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Семичанском сельском поселении до 2017 года». Бюджет Семичанского сельского поселения Дубовского района по доходам за 6 месяцев 2018 года выполнен на 18,9% к плановым назначениям на 2018 год, при плане 15858,3тыс. рублей поступило 2993,9 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения составили 1 029,5тыс. рублей и исполнены к годовому плану на 40,6 %. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 1 029,5 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 433,6 тыс. рублей. Это обусловлено увеличение поступлений по доходам от реализации имущества на 325,1 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2018 года состоялось три заседания Координационного совета, на которое были приглашены 40 человек, рассмотрена сумма задолженности 51,1 тыс.рублей. В результате было оплачено 49,8 тыс.рублей. Недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.07.2018г. составила 1 091,1 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | Финансирования не предусмотрено |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Оценка эффективности налоговых льгот планируется к проведению в июле 2018 года | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | Финансирования не предусмотрено |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Администрация Семичанского сельского поселения | Бюджет поселения сформирован на основе 12 муниципальных программ Семичанского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2018 году 13 267,6 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 72,1 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Администрация Семичанского сельского поселения | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета приняты 2 решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов; разработано 4 нормативно-правовых акта Семичанского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса, проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Семичанского сельского поселения района за 2017 год, который утвержден решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения № 66 от 28.04.2018г. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| 7 . | Основное мероприятие 2.2 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.12.2017 № 186 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2017 № 58 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 26.07.2013 № 101 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главного распорядителя средств местного бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета)» и от 01.04.2014 № 60 «О порядке исполнения бюджета Семичанского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Семичанского сельского поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Семичанского сельского поселения» Кассовое исполнение расходов местного бюджета за 6 месяцев 2018 года составило 3679,2 тыс. рублей или 20,0 процентов к годовым плановым назначениям. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 8. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Администрация Семичанского сельского поселения | Предельный объем муниципального долга Семичанского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 1266,4 тыс. рублей и не превышает половину утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 11 | Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 4.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Администрация Семичанского сельского поселения | В 2018 году предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района из бюджета Семичанского сельского поселения не предусмотрено | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Семичанского сельского поселения | Заседания Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно. Начиная с 2014 года, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация; разработано 2 решения о внесении изменений в бюджет поселения на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов и 4 нормативно-правовых акта Семичанского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса; Предельный объем муниципального долга Семичанского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ; В 2018 году предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района из бюджета Семичанского сельского поселения не предусмотрено | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | X | X |
| 14. | Итого по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 140 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы не  предусмотрены.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

Подпрограмма 4 – «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2017  № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение первого полугодия 2018 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 принято постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 19.01.2018 № 2 «О внесении изменений в постановление администрации от 15.02.2017 года № 30 «Об утверждении бюджетного прогноза Семичанского сельского поселения на долгосрочный период до 2022 года».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение первого полугодия 2018 года на постоянной основе.

Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в  соответствии с требованиями бюджетного  законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2018 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение первого полугодия 2018 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Семичанского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2018 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение первого полугодия 2018 года на постоянной основе. В 2018 году предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района из бюджета Семичанского сельского поселения не предусмотрено.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв