ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 290,0 | 290,0 | 70,2 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | Освоение денежных средств запланировано на 3 и 4 кварталы 2019 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 60,8 | 60,8 | 0,0 | Освоение денежных средств запланировано на 3 и 4 кварталы 2019 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | Освоение денежных средств запланировано на 3 квартал 2019 года |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена оценка права аренды недвиж имущества и земельного участка под ним согласно мун контракта от 12.02.2019г. № 8 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | Освоение денежных средств запланировано на 3 квартал 2019 года |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена оценка права продажи недвиж.имущества по муниципальному контракту от 15.04.2019 г. № 27; 19.04.2019г. №28 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | Освоение денежных средств запланировано на 3 квартал 2019 года |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. «Разработка проекта планировки и межевания территории специального назначения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена разработка проекта планировки и межевания территории кладбища по мун контракту от 04.02.2019 г. № 7 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | - |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Для увеличения доходной части бюджета проведены оценка права аренды недвижимого имущества, проведена оценка права продажи двух объектов, разработан проект планировки и межевания кладбища | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Х | X | X | X |
| 9. | Итого по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» | X | X | X | X | 290,0 | 290,0 | 70,2 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 290,0 | 290,0 | 70,2 | Х |

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

##### Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 151 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году в местном  бюджете предусмотрено 290,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 70,2 тыс. рублей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2018  № 16 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использования имущества» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 290,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2019 заключены 4 договора на сумму 70,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  70,2 тыс. рублей.

Использование средств за шесть месяцев 2019 года составило 70,2 тыс.рублей или 24,2%.

В рамках подпрограммы 1 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение шести основных мероприятий, срок окончательного выполнения которых планируется в третьем и четвертом квартале.  Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

За аналогичный период 2018 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использования имущества» составило 2,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании  контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2019 года  достигнуты промежуточные результаты:

- проведена оценка права аренды недвижимого имущества и земли под ним;

- проведена оценка права продажи муниц. имущества (двух объектов);

- разработан проект планировки и межевания территории специального назначения.

По итогам 1 полугодия 2019 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2019 год по  итогам 6 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв