ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 24,4 | 24,4 | 12,4 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, депутатов Собрания депутатов | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | Финансирования не требуется |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Семичанского сельского поселения (ведение официального сайта) | Администрация Семичанского сельского поселения | Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов и другой информации производится по договору от 17.01.2019 г № 3 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 14,4 | 14,4 | 6,0 | 8,4 использование средств ожидается в 3 и 4 квартале 2019 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Размещение информации в средствах массовой информации» | Администрация Семичанского сельского поселения | Публикация информации Администрации Семичанского сельского поселения в районной газете «Светоч» производится по договору от 18.02.2019 г № 12 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 10,0 | 10,0 | 6,4 | 3,6 использование средств ожидается в 3 и 4 квартале 2019 года |
| 7. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Х |
| 8. | Основное мероприятие 2.1 «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена работа учреждением культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 использование средств ожидается в 3 и 4 квартале 2019 года |
| 9 . | Основное мероприятие 2.3 «усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы» | Администрация Семичанского сельского поселения | Организация дежурства муниципальных служащих на период январских и майских праздников | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 использование средств ожидается в 3 и 4 квартале 2019 года |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Нормативно-правовые документы размещаются на официальном сайте Администрации, в районной газете «Светоч» публикуются сведения о предстоящих торгах. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | X | X | X | X | 34,4 | 34,4 | 12,4 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 34,4 | 34,4 | 12,4 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного

- порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 143 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году в местном  бюджете предусмотрено 34,4 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2019 заключены два договора. Фактическое освоение средств составило 12,4 тыс. рублей или 36,0% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018 № 8 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 24,4тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2019 заключены 2 договора на сумму 24,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Мероприятие 1.2. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Семичанского сельского поселения (ведение официального сайта)».

Мероприятие 1.3. «Размещение информации в средствах массовой информации».

Мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. Муниципальными служащими, депутатами Собрания депутатов  своевременно сданы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Принято постановление Администрации от 18.06.2019 года № 68 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Семичанского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов».

Мероприятие 1.2. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Семичанского сельского поселения (ведение официального сайта)». В целях прозрачности работы Администрации Семичанского сельского поселения создан и ведется официальный сайт Администрации Семичанского сельского поселения. На реализацию мероприятия предусмотрено  14,4 тыс.рублей. Для размещения информации в сети Интернет заключён договор от 17.01.2019 года  № 3. Фактическое освоение средств составило 6,0 тыс. рублей или 41,7%.

Мероприятие 1.3. «Размещение информации в средствах массовой информации». На реализацию мероприятия предусмотрено  10,0 тыс.рублей. В первой половине 2019 года заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 года № 12 на сумму 10,0 тыс. рублей.Фактическое освоение средств составило 6,4 тыс. рублей или 64,0%.

За аналогичный период 2018 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 9,0 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2019 года  достигнуты следующие результаты:

- своевременно сданы справки муниципальных служащих о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2018 год;

- нормативно-правовые акты, информация о деятельности Администрации сельского поселения размещается на официальном сайте в сети Интернет;

- информация о назначении аукциона, поздравления к праздничным датам размещаются в районной газете «Светоч»;

По итогам 1 полугодия 2019 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Мероприятие 2.2. «усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

Мероприятие 2.1. «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму». На реализацию мероприятия предусмотрено 5,0тыс.рублей. В третьем квартале планируется приобрести информационные материалы по противодействию экстремизму и терроризму.

Мероприятие 2.2. «усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы». На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 5,0тыс.рублей. На данные средства планируется проведение технического обслуживания системы видеонаблюдения.

За аналогичный период 2018 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 6,0тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2019 года  достигнуты следующие результаты:

-.в подведомственном учреждении культуры проведены беседы, воспитательные дискуссии на темы об охране порядка и противодействию преступности.

- организовано круглосуточное дежурство муниципальных служащих на праздничные дни.

По итогам 1 полугодия 2019 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год по  итогам 6 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв