# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ №150

от 15.10.2014г.                                                                             х. Семичный

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ  за девять

месяцев 2014 года в Семичанском

сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» по результатам за девять месяцев 2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 130 «Об утверждении муниципальной

программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за девять месяцев 2014 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за девять месяцев 2014 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры»,  утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» » по результатам за девять месяцев 2014 года  согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013года  № 133 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за девять месяцев 2014 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 135 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за девять месяцев 2014 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 136 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» по результатам за девять месяцев 2014 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за девять месяцев 2014 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным  имуществом», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 139 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным  имуществом» по результатам за девять месяцев 2014 года  согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за девять месяцев 2014 года  согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

13.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Семичанского сельского поселения                  Р.И.Крикунов

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения от 15.10.2014г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | использование субсидий на возмещение части платы граждан за услуги системы водоснабжения в объеме свыше установленного Региональной службой по тарифам области предельного индекса | 01.01.2014г. | - | 1819,7 | 1120,8 | 1384,5 |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | решение вопросов, связанных с организацией благоустройства в частности содержания сетей уличного освещения и организации освещения улиц: энергопотребление на уличное освещение | 01.01.2014 | - | 90 | 48,4 | 141,2 |
| 1.1.3 | Мероприятия по приобретению водоочистной установки | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | приобретение водоочистной установки за счет резервного фонда Правительства Ростовской области | 01.09.2014 | - | 2500,0 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения от 15.10.2014г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | вопросы кадровой политики | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе М.А. Молоков | обеспечение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе М.А. Молоков | проведение антикоррупционных экспертиз нормативно- правовых актов органа местного самоуправления и их проектов | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе М.А. Молоков | обеспечить размещение социальной рекламной продукции (листовки и т.д.), в электронных средствах массовой информации, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | специалист-финансист 2к И.Ю.Наровенко | обеспечить ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | 01.01.2014 | - | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе М.А. Молоков | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Семичанского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | организационно-технические мероприятия | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | организация обучения жителей Семичанского сельского поселения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения от 15.10.2014г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | своевременноепредоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения на организацию исполнительно распорядительных функций по вопросам местного значения, связанных с реализацией переданных полномочий в области содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | 01.01.2014 | - | 24,1 | 20,1 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения от 15.10.2014г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»   отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие профессионального искусства | Директор МАУК | обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Семичанского сельского поселения; | 01.01.2014 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Развитие библиотечного дела | Директор МАУК | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2014 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МАУК | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2014 |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на содержание муниципального автономного учреждения культуры | Администрация Семичанского сельского поселения | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. | 01.01.2014 | - | 1167,8 | 704,1 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения от 15.10.2014г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов |  | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 31,4% | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения от 15.10.2014г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»   отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | - | 15.01.2014 | - | 64,9 | 2,4 | 64,9 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения от 15.10.2014г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность»   отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - | - | обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные | - | - | 4,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 8

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения от 15.10.2014г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»   отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе М.А. Молоков | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе М.А. Молоков | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер Т.А.Клачкова |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер Т.А.Клачкова | соблюдение Решения собрания депутатов Семичанского сельского поселения | 01.01.2014 | - | 74,1 | 60,1 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 9

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения от 15.10.2014г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период 9 мес. 2014

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | 4,8 | 4,7 | 4,8 |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества позволила определить сумму дохода от арендной платы | 07.02.2014г. | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 10

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения от 15.10.2014г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | за 9 месяцев в бюджет Семичанского сельского поселения поступило всего доходов 4649,4тыс. руб. или 50,2% от плановых назначений , недоимка снизилась до 26,7 тыс. руб. | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | оценка эффективности налоговых льгот будет проведена в июле | - | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 62,7% | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2014 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения | 01.01.2014 | - | 50,4 | 37,2 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.