РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО

### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2016г.                                                                                             № 94

х. Семичный

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ  за 2015 год

в Семичанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» по результатам за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 129 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»», по результатам за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 130 «Об утверждении муниципальной

программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры»,  утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» » по результатам за 2015 год  согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013года  № 133 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 134 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского

поселения «Развитие физической культуры  и спорта» по результатам за  2015 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 135 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2015 год согласно приложению 8к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 136 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» по результатам за 2015 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2015 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным  имуществом», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 139 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным  имуществом» по результатам за 2015 год  согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2015 год  согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Семичанского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 24.07.2015 года № 91«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Семичанского сельского поселения» по результатам за 2015 год  согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Семичанского сельского поселения                  Р.И.Крикунов

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.05.2016 г. № 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Семичанского сельского поселения»

за 2015 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

В приложении №1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2015 год.	Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; социальную защиту населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2015 году  было заключено 7 муниципальных контрактов: о предоставлении субсидий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, на изготовление сметы на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода, на получение заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ, на оплату за потребленную электроэнергию( уличное освещение), на ремонт линий электропередач.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Семичанского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги».В рамках этого мероприятия осуществлялось софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги , перечислялась субсидия как из областного бюджета так и из местного.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения». В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение, проведена замена ламп и частичный ремонт сетей уличного освещения.

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода».В рамках этого мероприятия изготовлена смета на предварительную стоимость строительства газопровода в х.Семичный.

Основное мероприятие 1.4.  «Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ» В рамках этого мероприятия была проведена оценка достоверности изготовленной сметы согласно законодательства.

На реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограммы были использованы средства местного бюджета в сумме 139,4 тыс.рублей, областной бюджет- 1396,3тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного и областного бюджетов в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановление администрации Семичанского с/п от 28.12.2015г. № 227 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 128 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 1535,7 тыс. рублей, при плановых назначения 1578,9 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению 1 постановления.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 3 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 3 показателя.

1. доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области.

2. доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене

3. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения

Выполнение этих показателей способствует повышению удовлетворенности населения Семичанского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышению протяженности освещенных улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения » за 2015 год.

6.Оценка эффективности муниципальной программы

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги ».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования –1448,5 тыс.рублей

Фактическое финансирование – 1448,4 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество потребленных кВт- 100%.

Фактически потребленных кВт  - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 95,4 тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 52,3 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется средним  уровнем эффективности

. Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 15,0 тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 15,0тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.4.  «Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 20,0 тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 20,0тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2015 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Таблица 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | Заключены контракты с ГУП РО УРСВ: от 12.01.2015 №1 на сумму 707,5тыс.рублей;от 01.06.2015г.№2 на сумму на сумму(в ред.доп.Соглашения от 27.10.2015) 741,0 тыс.рублей | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | 1448,5 | 1448,4 | 2 |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Контракт от 30.12.2014 № 110400047 Муниципальный контракт №50 от 24.11.2015-4580,01руб Договор от 25.12.2015г № 59-1242,15руб | 01.01.2015 24.11.2015 25.12.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 | 89,5 4,6 1,3 | 46,5 4,6 1,2 | 1- 179,4т.р. 1 1 |
| 1.1.3 | Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Договор № 4.2015-смПИР/8 от 03.02.2015г. | 03.02.2015 | 23.02.2015 | 15,0 | 15,0 | 1 |
| 1.1.4 | Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Договор от 24.02.2015г. № 11 | 24.02.2015 | 28.02.2015г. | 20,0 | 20,0 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 36,8 | 88,8 | 88,8 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | процентов | 80,2 | 80,2 | 80,2 |  |
| подпрограмма «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 36,8 | 88,8 | 88,8 | - |
|  | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | - |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | процентов | 80,2 | 80,2 | 80,2 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое коммунальные услуги | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3. Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | 03.02.2015 | 23.02.2015 | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Изготовление сметы | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.4. Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | 24.02.2015 | 28.02.2015г. | 24.02.2015 | 28.02.2015г. | Получение заключения по оценке достоверности сметных расчетов | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | всего |  | 1578,9 | 1535,7 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 182,6 | 139,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1396,3 | 1396,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | всего |  | 1578,9 | 1535,7 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 182,6 | 139,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1396,3 | 1396,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | всего |  | 1448,5 | 1448,4 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 52,2 | 52,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1396,3 | 1396,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | всего |  | 95,4 | 52,3 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 95,4 | 52,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | всего |  | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.1.4. | - Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ |  | всего | - 20,0 |  | - 20,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 20,0 |  | - 20,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

| Таблица 5 к приложению 1 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Семичанского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 1396,3 |  | 96,4 | 52,1 | 3,6 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 1396,3 |  | 96,4 | 52,1 | 3,6 |  |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

| Ууф = | 1535,7тыс. рублей | *100 | = | 97,3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1578,9тыс. рублей |  |  |  |

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 1535,7 тыс. рублей | *100 | = | 97,3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1578,9 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.05.2016г.№ 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Содействие занятости населения»

за 2015 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения       «Содействие занятости населения» за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении 2 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2015 год.

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения»   (далее – Программа) средства местного бюджета не предусматривались.

В связи с необходимостью оптимизации бюджетных средств, расход в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения» не производился. Бюджетные средства были использованы в других направлениях.

Выводы:

-программа в 2015 году не реализовывалась.

Предложение

- - учитывая социальную значимость программы, возобновить ее действие при наличии бюджетных ассигнований.

### Приложение № 3

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.05.2016г. № 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2015 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении 3 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Реализация муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» обусловлена необходимостью создания эффективной системы профилактики правонарушений, повышения общественной и личной безопасности на территории сельского поселения, профилактикой экстремизма и терроризма в сельском поселении .

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач были сформированы две подпрограммы: «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» и «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении». Муниципальная программа направлена на повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, формирование активно-социальной позиции    граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в  охране общественного порядка.

Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:

- повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

-воспитание гражданской ответственности и   толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения;

- объединение усилий органа местного самоуправления Семичанского сельского поселения , правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и с целью профилактики правонарушений;

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2015 году были проведены мероприятия направленные на противодействие экстремизму и терроризму. В общеобразовательном учреждении МБОУ «Семичанская СОШ» № 7 , МАУК «ЦКДБОН»  проводились тематические вечера, мероприятия, посвященные проблемам воспитания культуры межнационального общения и толерантного поведения.

- В рамках образовательных программ  проводились тематические "круглые столы".Проведены:  молодежная  акция  «Горжусь  Россией!»,  посвященное  Дню  государственного  флага  России, творческие  конкурсы, посвященные  истории  государственной  символики  РФ, РО  «Овеянные  славой  флаг  наш  и  герб», тематические  мероприятия  «Мы  разные, но  мы  вместе».

- Финансирование данных мероприятий не  требовалось.

- Для исполнения муниципальной программы в сфере межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму в 2015г. было израсходовано 0,6тыс.рублей. Данные средства были направлены на приобретение серии плакатов на темы: «Осторожно- терроризм», « Внимание! Экстремизм-проявление терроризма».

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограмм

Основное мероприятие 1.1. «вопросы кадровой политики».В рамках этого мероприятия обеспечивалось обучение муниципальных служащих противодействию коррупции.

Основное мероприятие 1.2. «антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов».В рамках этого мероприятия специалистом по правовой и кадровой работе проводилась антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов.

Основное мероприятие 1.3. «создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».В рамках этого мероприятия проводилось формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Семичанского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.4. «Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения». В рамках этого мероприятия обеспечивалась прозрачность деятельности Администрации Семичанского сельского поселения. На сайте размещалась информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.  На реализацию мероприятий подпрограммы были использованы средства местного бюджета в сумме 9,0тыс.рублей

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму». По данному направлению средства местного бюджета были направлены на  приобретение серии плакатов для профилактики проявлений  экстремизма и разоблачения идеологии исламского радикализма, неонацизма, деструктивной деятельности псевдохристианских и оккультных религиозных течений, вскрытию опасности их социальной сущности, а также дискредитации их лидеров.

- На реализацию мероприятий подпрограммы были использованы средства местного бюджета в сумме 0,6тыс.рублей на  приобретение серии плакатов на темы: «Осторожно- терроризм», « Внимание! Экстремизм-проявление терроризма».

- Основное мероприятие 2.2. «организационно-технические мероприятия».В рамках этого мероприятия были проведены учения  о приведении в  готовность сил и средств при возникновение ЧС на территории Семичанского сельского поселения.

- Основное мероприятие 2.3. «усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы». В рамках этого мероприятия на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения организовано дежурство специалистов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 30.09.2015г. № 126 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013г. №130 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и утвержденных Решением от 30.11.2015г. № 133 «О внесении изменений в решение от 26.12.2014 № 105 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 9,6 тыс. рублей, при плановых назначениях 9,6 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению 3 постановления.

В 2015 году в рамках программы было заключен  муниципальный контракт по приобретению плакатов. Контракт был заключен по наименьшей цене по результатам анализа коммерческих предложений.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 2 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 2 показателя.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении №3 к приложению 3 постановления.

Основное мероприятие 1.4. «Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество размещенных материалов  - 100%.

Фактическое количество размещенных материалов  – 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 9,0 тыс.руб.

Фактическое финансирование – 9,0 тыс.руб.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество мероприятий - 100%.

Фактическое количество проведенных мероприятий– 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0,6 тыс.рублей

Фактическое финансирование – 0,6 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

В целом мероприятия программы и подпрограмм выполнены. В целях профилактики экстремизма, выявления преступлений на почве ксенофобии, расовой, национальной или религиозной неприязни, предупреждения конфликтов на этнической и религиозной основе    реализацию мероприятий программы целесообразно продолжить.

Предложения.

учитывая, что Программа продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении

Таблица 1

к приложению 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.вопросы кадровой политики | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | обеспечение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2.антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Семичанского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист финансист 2 категории | формирование эффективной муниципальной политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции. Муниципальный контракт от 20.04.2015г. № 20 | 20.04.2015 | 31.12.2015 | 9,0 | 9,0 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Приобретены информационно-пропагандистские плакаты по муниципальному контракту от 18.05.2015г № 24 | 18.05.2015 | 31.12.2015 | 0,6 | 0,6 | 1 |
|  | Основное мероприятие 1.2.2организационно-технические мероприятия | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, проведены учения о приведении в готовность сил и средств при возникновение ЧС на территории Семичанского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.3усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |

Таблица №2

к приложению 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | - | - | - | Большая ответственность при недостаточно высокой заработной плате приводит к частой смене специалиста по правовой и кадровой работе. |
| 1 | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Семичанского сельского поселения | да/нет | да | да | да | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процентов | - | 20 | 20 | - |

Таблица №3

к приложению 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.вопросы кадровой политики | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной кадровой политики на территории поселения по противодействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.2.антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории сельского поселения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист финансист 2 категории | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Семичанского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.2организационно-технические мероприятия | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению 3

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 9,6 | 9,6 |  |
|  |  | бюджет поселения | 9,6 | 9,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» | всего | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | всего | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» | всего | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| - Основное мероприятие 2.1. | - информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,6 |  | 0,6 |
|  |  | бюджет поселения | 0,6 |  | 0,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |

Таблица №5

к приложению 3

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Семичанского сельского поселения в 2015 году «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |  |
| Ведение официального сайта Запланировано 9,0 тыс.рублей | 9, 0 тыс.рублей | 0 | 0 |  |
| Профилактика экстремизма и терроризма запланировано 0,6тыс.рублей | 0,6 тыс.руб | 0 | 0 |  |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

| Ууф = | 9,6 тыс. рублей | *100 | = | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,6 тыс. рублей |  |  |  |

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 9,6 тыс. рублей | *100 | = | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,6 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 06.05.2016г.№ 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»  ЗА 2015 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении 4 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Реализация муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» обусловлена необходимостью эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 3 подпрограммы:

-  «Пожарная безопасность»;

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности на воде».

Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2015 году  был  выполнен комплекс работ по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде.

Был заключен 1 муниципальный контракт на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»

Основное мероприятие 1.1. «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения».  В рамках этого  мероприятия был  произведен откос растительности и созданы защитные противопожарные полосы  вдоль автомобильных дорог.

Основное мероприятие 1.2. «Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения». В рамках этого мероприятия заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.

Подпрограмма 2     «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

Основное мероприятие 2.1. «Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований. Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения» .  На основании соглашения № 1 от 26.12.2014 полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности спасительного формирования на территории поселения переданы Администрации района.

Основное мероприятие 2.2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций». Проведены лекции по  пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Оформлены стенды и размещены в Администрации. Также в школе  «Семичанская СОШ № 7» и детском саде «Ручеек» проводятся систематически уроки на темы безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций .

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде». Проведены лекции по  пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде с целью минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от происшествий на водных объектах , обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

На реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограммы были использованы средства местного бюджета в сумме 2,0тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 30.09.2015г. № 127 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 131 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и утвержденных Решением от 30.11.2015г. № 133 «О внесении изменений в решение от 26.12.2014 № 105 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 2,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 2,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению 4 постановления.

В 2015 году в рамках программы было заключен 1 муниципальный контракт на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации. Контракт был заключен по наименьшей цене по результатам анализа коммерческих предложений.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 4 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 4 показателя.

- Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия

- Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах

- Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров

- Охват населения системой оповещения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка муниципальной программы по целевым показателям (индикаторам) проводится с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям, сложившейся на отчетный период.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2 к приложению 4 постановления.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов по муниципальной программе.

Запланированные объемы финансирования – 2,0 тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 2,0 тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования составляет 100% (удовлетворительный).

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

Показатель 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия»

Запланированный показатель не выполнен  в виду отсутствия пожаров.

Показатель 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров».

Расчет показателя П осуществляется по формуле:

| П = | Ф | *100 |
| --- | --- | --- |
|  | Пз |  |

При значении П равно и больше 100 оценивается «эффективно»;

меньше 100 оценивается «неэффективно».

Фактическое значение показателя Ф – количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях за отчетный год.

Значение показателя Пз  - по отчетному году.

| П = | Ф | 100 = | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пз |  | 2 |  |

= 100

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Показатель 1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия».

Запланированный показатель не выполнен  в виду отсутствия чрезвычайных ситуаций.

Показатель 2 «Охват населения системой оповещения».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет показателя П осуществляется по формуле:

| *100=69,0 При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно»; меньше 100 оценивается «неэффективно». П = | Ф | *100= | 980 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пз |  | 1420 |

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»

Основное мероприятие 3.1. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет показателя П осуществляется по формуле:

| П = | Ф | *100% |
| --- | --- | --- |
|  | Пз |  |

При значении П:

равно и больше 100 оценивается «эффективно»;

меньше 100 оценивается «неэффективно».

| *100= 100 П = | Ф | *100% = | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пз |  | 3 |

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

В целом мероприятия программы и подпрограмм выполнены . Мероприятия   способствуют  минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Способствуют формированию комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Таким образом, реализацию мероприятий программы целесообразно продолжить.

Предложения.

Продолжить работу по повышению эффективности деятельности Администрации Семичанского сельского поселения, уровня доверия населения к муниципальным служащим с целью определения первоочередных мероприятий.

Таблица 1

к приложению 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | обновлены опашки границ населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров; произведен откос растительности и созданы защитные противопожарные полосы вдоль автомобильных дорог. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Заключен муниципальный контракт от 01.09.2015г.№ 36 на сумму 2,0; проведено техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации | 01.09.2015 | 01.12.2015 | 2,0 | 2,0 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований, Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения; |  | проведены учения по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС; жителям поселения розданы листовки; На основании соглашения № 1 от 26.12.2014 полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности спасительного формирования на территории поселения переданы Администрации района | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проведены лекции и беседы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности; обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций проведены в полном объеме; В летний период - изготовление запрещающих знаков, листовок и плакатов для мест, не отведенных для купания. | - | - | - | - | - |

Таблица №2

к приложению 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | № 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | не менее 10 | 3 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 2. | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | - | не менее 8 | 0 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 3 | № 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | - | не менее 3 | 3 | - |
| 4 | № 4«Охват населения системой оповещения» | - человек | - - | - 1032 | 1032 | - |
|  |  | - проценты | - - | - 95 | 95 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | - | не менее 10 | 3 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 1 | № 2 «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | не менее 8 | 0 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| Подпрограмма № 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма № 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | - | не менее 2 | 2 | - |

Таблица №3

к приложению 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Выезды не менее 10 пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | 3 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Х | 31.12.2015 | Х | - | Х | Х | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Заключить соглашение по переданным полномочиям в области ГО ЧС с Администрацией Дубовского района | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Запланированы лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Запланированы лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Запланированные лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде проведены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению 4

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |

Таблица № 5

к приложению  4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Семичанского сельского поселения в 2015 году «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации запланировано 2,0 тыс.руб. | 2,0 тыс.руб | 0,0 | 0,0 |  |

### Приложение № 5

к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения

от 06.05.2016 №  94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»  ЗА 2015 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении №5 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры».

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1 подпрограмма.

Муниципальная программа, также как и подпрограмма направлена на

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения , развитие библиотечного и музейного дела.

Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Семичанского сельского поселения;

- развитие  музыкального, хореографического искусства;

- развитие музейного и библиотечного дела,  культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2015 году  была перечислена субсидия в сумме 1095,9 тыс.рублей учреждению культуры для выполнения муниципального задания. Реализация мероприятий в рамках программы  позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения Семичанского сельского поселения.

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела».

На основании  предоставленных сведений об исполнении муниципального задания МАУК «ЦКДБОН» за   2015 год муниципальная услуга «Услуги по библиотечному обслуживанию населения» предоставлена в следующем объеме:

- количество выданных документов – 16380 ед.;

- количество пользователей библиотек – 621 чел.;

- количество справок – 183 ед.;

- количество посещений массовых мероприятий 2189 ед.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

На основании  предоставленных сведений об исполнении муниципального задания МАУК «ЦКДБОН» за    2015 год муниципальная услуга «Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досугового учреждения» предоставлена в следующем объеме:

- количество проведенных  мероприятий – 123 ед., по отношению к плановым назначениям  исполнено на 100,0%;

- количество клубных формирований 6 ед., по сравнению с планом исполнено на 100 %;

- число участников клубных формирований 69 чел.

На реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограммы были использованы средства местного бюджета в сумме 1095,9 тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 28.12.2015г. № 228 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Развитие культуры» и утвержденных Решением от 28.12.2015г. № 139 «О внесении изменений в решение от 26.12.2014 № 105 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 1095,9 тыс. рублей, при плановых назначения 1095,9 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению 5 постановления.

На реализацию мероприятий программы использовались средства от платных услуг.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 2 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 3 показателя.

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

2. Развитие образования в сфере культуры и искусства -

количество проведенных творческих конкурсов и фестивалей;

3. Соотношение  средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год.

6.Оценка эффективности муниципальной программы

Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество запланированных мероприятий- 100%.

Фактически выполненных мероприятий - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество запланированных мероприятий- 100%.

Фактически выполненных мероприятий - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 1095,9 тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 1095,9тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице №3 к приложению 5 постановления.

Вывод.

В целом мероприятия программы и подпрограммы выполнены . Для дальнейшего формирования единого информационного пространства как инструмента реализации стратегических задач развития Семичанского сельского поселения, так как это является приоритетным направлением культурной политики, реализацию мероприятий программы целесообразно продолжить.

Предложения.

На сегодняшний день учреждению культуры Семичанского сельского поселения требуется капитальный ремонт здания, в том числе, ремонт системы отопления. Это требует больших капитальных вложений.

Таблица 1

к приложению 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Развитие библиотечного дела | МАУК «ЦКДБОН» | Выдано документов - 16380 экземпляров книг, количество пользователей составило 621 чел., число справок – 183 шт. | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МАУК «ЦКДБОН» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 100 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1095,9 | 1095,9 | 5 договоров на сумму 19,3тыс.рублей |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МАУК «ЦКДБОН» | Количество культурно-досуговых мероприятий 123, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 2189 чел., количество досуговых формирований 6, количество участников клубных формирований 69 чел. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культуры муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культуры муниципальной собственности | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Общее количество посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения | чел. | 700 | 620 | 621 | В связи с изменениями часов работы учреждения |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия | процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Количество посещений библиотек | Чел. | 700 | 620 | 621 | В связи с уменьшением численности жителей поселения |
|  | Количество выданных документов из фондов библиотек | Шт. | 18000 | 16300 | 16380 |  |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Шт. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 1580 | 2064 | 2189 |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 65,1 | 68,6 | 68,6 | - |

Таблица №3

к приложению 5

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» | МАУК «ЦКДБОН» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Выполнение муниципального задания -100% | Выполнение муниципального задания -100% |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности | МАУК «ЦКДБОН» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Выполнение муниципального задания -100% | Выполнение муниципального задания -100% |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | МАУК «ЦКДБОН» | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 5

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие культуры»     за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 1130,0 | 1130,0 |
|  |  | бюджет поселения | 1095,9 | 1095,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 34,1 | 34,1 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | всего | 1130,0 | 1130,0 |
|  |  | бюджет поселения | 1095,9 | 1095,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 34,1 | 34,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие библиотечного дела» | всего |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Развитие культурно -досуговой деятельности» | всего |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица № 5

к приложению 5

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Семичанского сельского поселения
в отчетном 2015 году
«Развитие культуры»

- тыс.руб.

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2015 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МАУК «ЦКДБОН» | - 4,3 | - 29,8 | - 29,8 | - - | - - | - - | - - | - 34,1 | - 0,0 | - 18,1 |  | - 16,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 4,3 | - 29,8 | - 29,8 | - - | - - | - - | - - | - 34,1 | - 0,0 | - 18,1 |  | - 16,0 | - 0,0 |

- Таблица №6

к приложению 5

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственному учреждению, 
в рамках реализации муниципальной  программы Семичанского сельского поселения  
в отчетном году «Развитие культуры»

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | - Причины корректировок | - Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | - Остаток - средств - на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досугового учреждения | - 0,0 | 20915 | 1117,5 | 20167 | 1095,9 | - Оптимизация расходов | 20167 | 1095,9 | - 0,0 |

- Степень соответствия запланированному уровню затрат ( должно быть меньше или равно 1)

| КБЗi | БЗФi | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | БЗПi |  |

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат;

- БЗФi – фактическое соответствия бюджетных затрат.;

- БЗПi – плановое соответствия бюджетных затрат.;

- Расчет бюджетной эффективности Программы:

| Эбюд = | 1095,9 тыс. рублей |  | = | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1095,9 тыс. рублей |  |  |  |

Степень достижения целевых показателей Программы

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы

КЦИi =20167          =1

20167

Приложение № 6

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.05.2016 г. № 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2015 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015  год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении № 6 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год.

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач были сформирована 1 подпрограмма.

Муниципальная программа, также как и подпрограмма направлена на повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:

- снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;

- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов;

-  создание  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2015 году  было заключено 3 контракта на выполнение работ. Была проведена противоклещевая обработка территории кладбища на сумму 4,7тыс.рублей. Приобретен контейнер для сбора  и транспортировки опасных отходов (ртуть содержащих ламп) на сумму 2,6 тыс.рублей.

Проведен комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на территории Семичанского сельского поселения. Выбор мероприятий Программы основан на анализе экологической ситуации в Семичанском сельском поселении, выявившем наиболее острые проблемы.

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении»

Основное мероприятие 1.1. «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха».Было заключено 2 муниципальных контракта на приобретение контейнера для сбора  и транспортировки опасных отходов (ртуть содержащих ламп).

Основное мероприятие 1.2. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды».В рамках этого мероприятия был заключен  контракт на проведение противоклещевой обработки территории кладбища.

Основное мероприятие 1.3. «Организация детско-юношеского экологического движения Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды». В рамках этого мероприятия проводились беседы, сходы граждан с целью формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе.

Основное мероприятие 1.4 . «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов». В рамках этого мероприятия администрация сельского поселения организовала регулярную систему сбора и вывоза ТБО у жителей поселения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограммы были использованы средства местного бюджета в сумме 7,3 тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице  №3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 30.09.2015г. № 128 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 133 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  » и утвержденных Решением от 30.11.2015г. № 133 «О внесении изменений в решение от 26.12.2014 № 105 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 7,3тыс. рублей, при плановых назначения 7,3 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению 6 постановления.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 5 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 5 показателей.

1.Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования.

2. Проведение экологических субботников.

3. Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений.

4. Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка.

5. Улучшение санитарно-экологического состояния территории .

Выполнение этих показателей способствует повышению защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональному использованию и охране природных ресурсов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год.

6.Оценка эффективности муниципальной программы

Основное мероприятие 1.1. «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

приобретение контейнера для сбора  и транспортировки опасных отходов (ртуть содержащих ламп).

Количество земельных участков подвергшихся противоклещевой обработке- 100%.

Фактически земельных участков подвергшихся противоклещевой обработке - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 2,6 тыс.рублей

Фактическое финансирование – 2,6 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.2. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество земельных участков подвергшихся противоклещевой обработке- 100%.

Фактически земельных участков подвергшихся противоклещевой обработке - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 4,7 тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 4,7 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.3. «Организация детско-юношеского экологического движения Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество запланированных мероприятий- 100%.

Фактически выполненных мероприятий - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0,0 тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 0,0 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.4 . «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество запланированных мероприятий- 100%.

Фактически выполненных мероприятий - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы охвата населения 36%.

Фактический охват населения – 36,0% от общего количества жителей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении №3 к приложению 8 постановления.

Вывод.

В целом мероприятия программы и подпрограмм выполнены . Наблюдается улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения. Реализацию мероприятий программы целесообразно продолжить. Так как нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, деградация почвенного покрова, участившиеся в последнее время случаи выжигания сухой растительности, опустынивание земель, неудовлетворительное состояние лесонасаждений способствуют ухудшению санитарно-экологического состояния  окружающей среды на территории поселения.

Предложения.

Одной из наиболее актуальных экологических проблем Семичанского сельского поселения является проблема обращения с твердыми бытовыми отходами.

Для решения данной проблемы необходимо развивать материальную базу сельского поселения, включая приобретение мусоровозов.

Таблица 1

к приложению 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Приобретение контейнера для сбора, обезвреживания и транспортировки опасных отходов Договор от 19.06.2015 № 15-Л-949 ; Договор от 19.06.2015 № 15-К-56 | 19.06.2015 | 31.12.2015 | 2,6 | 2,6 | 1 -1,7тыс.руб - 0,9 тыс.руб |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Муниципальный контракт от 01.04.2015г № 17 на проведение противоклещевой обработки | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 4,7 | 4,7 | 1- 4,7тыс.руб. |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Проведение бесед со школьниками для формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 36,0% | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования |  |  | да/нет |  |  | - |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Проведение экологических субботников |  |  | да/нет |  |  | - |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений |  |  | м2 |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. |  |  | га |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 5. | Доля территории отдыха свободная от сорной растительности |  |  | процентов. |  |  | - |  |  | 42 |  |  | 42 |  | - |  |  |
| 6. | Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО |  |  | единиц |  |  | - |  |  | – |  |  | – |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | - |  |  |
| 2 | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 4 |  |  | 4 |  | - |  |  |
| 3 | количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Семичанского сельского поселения и в средствах массовой информации; |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 4 | количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 32 |  |  | 32 |  | - |  |  |
| 5 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 6

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 19.06.2015 | 31.12.2015 | Приобретение контейнера для сбора, обезвреживания и транспортировки опасных отходов (ртуть содержащих ламп) | Мероприятия выполнены | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | повышение экологической грамотности населения; проведение противоклещевой обработки | Мероприятия выполнены | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов |  |  |  |  | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Привлечено население к участию в мероприятиях экологического движения в количестве 25 чел. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов |  |  |  |  | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов не менее 36,0% | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 36,0% | - |

Таблица №4

к приложению 6

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего |  | 7,3 |  | 7,3 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 7,3 |  | 7,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» | всего |  | 7,3 |  | 7,3 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 7,3 |  | 7,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | всего |  | 2,6 |  | 2,6 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 2,6 |  | 2,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» |  | всего |  | 4,7 |  | 4,7 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 4,7 |  | 4,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |

Приложение № 7

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.05.2016 г. № 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

за 2015 год

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении № 7 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год.

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1 подпрограмма.

Муниципальная программа, также как и подпрограмма направлена на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах развития страны, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Семичанском сельском поселении.

Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:

- формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в Семичанском сельском поселении;

- участие в областных, районных и местных спортивных мероприятиях;

-  развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан;

- развитие игровых видов спорта ;

- информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта;

- обеспечение занятости подростков и молодежи

- укрепление и эффективное использование материально-технической базы.

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2015 году  договора не заключались в связи с оптимизацией денежных средств.

В 2015году команды спортсменов принимали участие в различных спортивных и физкультурных мероприятиях среди различных категорий населения района.  Занимали призовые места: по мини-шашкам, теннису, легкой атлетике.

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».В рамках этого мероприятия инспектором по физической культуре и спорту были организованы и проведены спортивные мероприятия с целью привлечения к систематическим занятиям спортом более широкие слои населения Семичанского сельского поселения. В здании администрации оформлен интересный стенд на спортивную тему.

Основное мероприятие 1.2. «текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения». В рамках этого мероприятия инспектором по вопросам физической культуры и спорта организован ремонт спортивных площадок на территории поселения.

Основное мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом». В рамках этого мероприятия создавались условия, обеспечивающие возможность жителям Семичанского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. В 2015 году в связи с оптимизацией средств спортивный инвентарь не приобретался.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице  №3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 30.12.2014г. №181 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 134 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» и утвержденных Решением от 26.12.2014г. № 105 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 0,0тыс. рублей, при плановых назначения 0,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению 7 постановления.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 3 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 4 показателей.

1. Численность лиц поселения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом.

2. Обеспеченность спортивными сооружениями

3. Оценка организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселении по итогам районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы среди населения поселений 2 группы

4. Доля учащихся  ( общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся соответствующих учреждений

Выполнение этих показателей способствует вовлечению жителей сельского поселения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечению их участия в комплексных спортивных и физкультурных мероприятиях в районе и за его пределами, предоставлению населению достоверной информации о состоянии и развитии отрасли.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год.

6.Оценка эффективности муниципальной программы

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество проведенных спортивных мероприятий- 100%.

Фактически проведенных спортивных мероприятий - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0 тыс.рублей

Фактическое финансирование – 0 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.2. «текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество запланированных мероприятий- 100%.

Фактически выполненных мероприятий - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0 тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 0 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированные объемы финансирования – 0,0тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 0,0 тыс.рублей

Вывод.

В целом мероприятия программы и подпрограммы выполнены . Реализация программы была направлена на создание необходимых условий для обеспечения возможности жителям Семичанского сельского поселения  вести здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом.

Предложения.

Финансирование денежных средств из областного бюджета, в связи с недостаточной обеспеченностью населения сельского поселения спортивными сооружениями,   соответствующих требованиям, предъявляемым к обеспечению доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, крытых спортивных сооружений шаговой доступности.

Таблица 1

к приложению 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения :

«Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | Оформлен интересный стенд, проведены спортивные праздники в школе, Администрации, ДИПИ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2 | текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтированы | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | Мероприятия не проводились в связи с оптимизацией средств | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Семичанского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  |  | процент |  |  | - |  |  | 4 |  |  | 4 |  | - |  |  |
| 2. | Число призовых мест на областных соревнованиях и спартакиадах |  |  | количество |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | процент |  |  | - |  |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан Семичанского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  |  | процент |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | - |  |  |
| 2 | Количество участников проводимых спортивно-массовых мероприятий. |  |  | чел |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 7

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» |  | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | наблюдается рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения» |  | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Семичанского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | силами специалистов администрации сельского поселения и жителей поселения отремонтированы спортивные объекты на территории сельского поселения | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом » |  | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями. | - | В связи с оптимизацией бюджетных ассигнований приобретения спортивного инвентаря не проводилось |

Таблица №4

к приложению 7

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Семичанском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение №8

к постановлению

Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.05.2016 г. № 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»  ЗА 2015 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении 8 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 2 подпрограммы:

- «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Семичанского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:

-  обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-   улучшение транспортного обслуживания населения.

Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике и повышение уровня безопасности движения.

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2015 году  был  выполнен комплекс работ по поддержанию,  а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них. Было заключено 3 муниципальных контракта и выполнены следующие работы : ямочный ремонт внутрипоселковых дорог , планировка существующих обочин автогрейдером, очистка дороги от снега снегоочистителями на базе автомобиля.

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры  Семичанского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.1. «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них». Был произведен ямочный ремонт по улице Луговая, обозначен пешеходный переход на ул Центральная , планировка существующих обочин автогрейдером, очистка дороги от снега.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Собранием депутатов Семичанского сельского поселения принято Решение «О создании муниципального дорожного фонда Семичанского сельского поселения»;

Администрацией Семичанского сельского поселения принято постановление «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог  и правилах расчета размера ассигнований бюджета Семичанского сельского поселения на указанные цели».

Подпрограмма 2     «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского  поселения»

Основное мероприятие 2.1. «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения» . В рамках данного мероприятия силами администрации были отремонтированы имеющиеся дорожные знаки. Для установки новых необходимо внесение изменений в проект дорожного движения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограммы были использованы средства местного бюджета в сумме 225,0тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 30.12.2014г. № 182 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 135 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и утвержденных Решением от 26.12.2014г. № 105 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 225,0 тыс. рублей, при плановых назначения 267,6 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению 8 постановления.

В 2015 году в рамках программы было заключено 3 муниципальных контракта по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения. Контракты были заключены по наименьшей цене по результатам анализа коммерческих предложений.

Областные средства администрации Семичанского сельского поселения не предоставлялись.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 1 основного мероприятия. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 2 показателя.

1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы » за 2015 год.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- 74,2 + 6

Е = 74,2   6  х 100% = 100 %

2

- Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в результате реализации мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам) можно охарактеризовать по высокому уровню (Е = 100%).

- 2. Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ---------- х 100%,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- 225,0

- Уэф = ---------- х100 % = 84,1%.

- 267,6

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как высокое.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

Предложения.

- Продолжить работу по дислокации дорожного движения, с целью определения первоочередных мероприятий.

Таблица 1

к приложению 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Развитие транспортной системы»   отчетный период   2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 14.04.2015 № 18; от 14.07.2015г. № 32; проведен ямочный ремонт дороги по улице Луговая; обозначены пешеходные переходы по улице Центральная Муниципальный контракт от 25.11.2015 № 52 на зимнее содержание дорог | 14.04.2015 14.07.2015 25.11.2015 | 17.04.2015 30.09.2015 31.12.2015 | 267,6 | 175,0 50,0 | 2 - 175,0 тыс. руб - 50,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица № 2

к приложению 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |  | процент |  |  | - |  |  | 58,5 |  |  | 58,5 |  | - |  |  |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |  |  | количество |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 0 |  | Отсутствие в бюджете сельского поселения средств, получаемых за счет акцизов |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |  | процент |  |  |  |  |  | 58,5 |  |  | 58,5 |  | - |  |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |  |  | количество |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  | Необходимо разработать проект дорожного движения |  |  |

Таблица №3

к приложению 8

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | произведен ямочный ремонт по улице Луговая, Первомайскаянанесен перешеходный переход по ул. Центральная. Заключен договор на зимнее содержание дорог | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6 дорожных знаков | работы не производились | необходимость внесения изменений в проект дорожного движения |

Таблица № 4

к приложению 8

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 267,6 | 225,0 |
|  |  | бюджет поселения | 267,6 | 225,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» | всего | 267,6 | 225,0 |
|  |  | бюджет поселения | 267,6 | 225,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 267,6 | 225,0 |
|  |  | бюджет поселения | 267,6 | 225,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 9

к постановлению

Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.05.2016 г. № 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»  ЗА 2015 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении 9 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность».

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1 подпрограмма.

Муниципальная программа, также как и подпрограмма направлена на обеспечение повышения энергоэффективности на территории Семичанского сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

- наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;

- совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов;

осуществление в бюджетной сфере сельского поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

- обеспечение в бюджетной сфере сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий;

- обеспечение в бюджетной сфере сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

- популяризация применения мер по энергосбережению;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2015 году  были заключены 2 муниципальных контракта.

Проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение энергетической и экологической эффективности.

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Подпрограмма 1 «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в Семичанском  сельском поселении»

Основное мероприятие 1.1. «обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные». В рамках этого  мероприятия  заключены два договора на приобретение энергосберегающих ламп .

На реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограммы были использованы средства местного бюджета в сумме 28,4 тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановление администрации Семичанского с/п от 28.12.2015г. № 229 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 136 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Энергоэффективность» и утвержденных Решением от 28.12.2015г. № 139 «О внесении изменений в решение от 26.12.2014 № 105 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 году составил 28,4 тыс. рублей, при плановых назначения 28,4тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению 9 постановления.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 4 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 2 показателя.

1. Доля сокращения потребления электрической энергии.

2. Экономия потребления электрической энергии от внедрения экономичных источников электрического освещения

Выполнение этих показателей способствует повышению энергетической эффективности экономики и снижению затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице  №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2015 год.

6.Оценка эффективности муниципальной программы

Основное мероприятие 1.1. «обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные» Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество объектов, прошедших энергетическое обследование - 100%.

Фактически объектов, прошедших энергетическое обследование - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 28,4 тыс.рублей

Фактическое финансирование – 28,4 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице №3 к приложению 9 постановления.

Вывод.

В целом мероприятия программы и подпрограммы выполнены. За счет проведенных мероприятий уменьшились потери энергообеспечения, что привело к снижению объема потребления энергетических ресурсов.

Предложения.

Продолжать проводить мероприятия по энергосбережению, что приведет к   увеличению доли объема энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории Семичанского сельского поселения.

Таблица 1

к приложению 9

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Энергоэффективность»                     отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные | - | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 19.06.2015г. № 28 от 08.12.2015г. №54 | 19.06.2015 08.12.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 | 2,0 26,4 | 2,0 26,4 | 1- 2,0тыс.руб. - 26,4 тыс.руб |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица № 2

к приложению 9

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; |  |  | процент |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 2. | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды; |  |  | количество |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 3. | Экономия электроэнергии в натуральном выражении, |  |  | кВтчас |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | - |  |  |
| 4. | Экономии холодной воды в натуральном выражении; |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг | достигнутые результаты могут быть определены за ряд лет | - |

Таблица № 4

к приложению 9

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы «Энергоэффективность» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность» | всего | 28,4 | 28,4 |
|  |  | бюджет поселения | 28,4 | 28,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» | всего | 28,4 | 28,4 |
|  |  | бюджет поселения | 28,4 | 28,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 10

к постановлению

Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.05.2015 г. № 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»  ЗА 2015 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

- В приложении 10 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 2 подпрограммы:

- Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении;

- Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении.

Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена на развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Семичанского сельского поселения;

-    повышение привлекательности муниципальной службы;

-    совершенствование правовой основы муниципальной службы;

-   оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- создание системы контроля деятельности  муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы.

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2015 году  был  выполнен комплекс работ по повышению эффективности деятельности  Администрации Семичанского сельского поселения, повышению уровня доверия населения к муниципальным служащим, повышению уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Семичанского сельского поселения.

Три специалиста Администрации повысили свой профессиональный уровень в 2015 году; был оплачен ежегодный членский взнос в Ассоциацию СМО. Производилась выплата муниципальной пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность в Семичанском сельском поселении.

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы». В рамках данного мероприятия была произведена оплата членского взноса в  Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования  лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих».Были заключены 3 муниципальных контракта на обучение 3х муниципальных служащих Администрации Семичанского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих». В связи с отсутствием роста штатной численности муниципальных служащих мероприятия по данной подпрограмме не проводились.

Подпрограмма 2     «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении.»

Основное мероприятие 2.1. «Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении». В рамках этого мероприятия, в целях соблюдения Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013 года № 45, была назначена муниципальная пенсия лицу, замещавшему муниципальную должность в Семичанском сельском поселении.

Основное мероприятие 2.2. «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении». В рамках этого мероприятия производилась выплата муниципальной пенсии.

На реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограмм были использованы средства местного бюджета в сумме 71,9 тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице  №3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 28.12.2015г. № 230 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 137 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» и утвержденных Решением от 28.12.2015г. № 139 «О внесении изменений в решение от 26.12.2014 № 105 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 71,9 тыс. рублей, при плановых назначениях 72,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению 10 постановления.

В 2015 году в рамках программы было заключено 3 муниципальный контракта. Контракты были заключены по наименьшей цене по результатам анализа коммерческих предложений.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 5 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 6 показателей.

1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование

2. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет

3. Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования.

4. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе.

5. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование.

6. Объем необходимых денежных средств для выплаты муниципальной пенсии.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год.

- Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности Программы.

1. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Фактическое использование средств – 71,9 тыс.рублей.

Планируемое использование средств – 72,0 тыс.рублей.

Бюджетная эффективность Программы составила 99,9%.

Бюджетная эффективность оценивается как удовлетворительная.

2. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей рассчитывается как отношение фактического значения показателя, достигнутого в ходе реализации Программы к целевому значению показателя, утвержденного Программой.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы».

Показатель определяется и  рассчитывается по формуле:

ДГМсДПО = ГМсДПО х 100 / ГМс

ДГМсДПО - доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

ГМсДПО - количество глав муниципальных образований, муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

ГМс - количество глав муниципальных образований, штатных единиц муниципальных служащих

ДГМсДПО= 3*100/7=42,9%

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования  лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих».

Показатель определяется и  рассчитывается по формуле:

ДГМсДПО = ГМсДПО х 100 / ГМс

ДГМсДПО - доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

ГМсДПО - количество глав муниципальных образований, муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

ГМс - количество глав муниципальных образований, штатных единиц муниципальных служащих

ДГМсДПО= 3*100/7=42,9%

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Основное мероприятие 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих».

Показатель определяется и  рассчитывается по формуле:

ДМсВО = МсВО х 100 / МС

Базовый показатель 1

ДМсВО - доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

Базовый показатель 2

МсВО - количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

Базовый показатель 3

МС - количество штатных единиц муниципальных служащих

ДМсВО = 2 х 100/7 = 28,6%

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Основное мероприятие 2.1. «Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении».

Показатель определяется и  рассчитывается по формуле:

#### ОБЪЕМ д.с.= СУММф./.СУММ.*100

ОБЪЕМ д.с. - объем необходимых денежных средств для выплаты муниципальной пенсии;

СУММф.  - сумма фактически выплаченной пенсии;

СУММ. -сумма муниципальной пенсии по общему количеству граждан, обратившихся за назначением пенсии

ОБЪЕМ д.с.= 71,9/71,9*100=100%

Степень достижения целевого показателя – 100%.

ДМсВО = МсВО х 100 / МС

Базовый показатель 1

ДМсВО - доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

Базовый показатель 2

МсВО - количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

Базовый показатель 3

МС - количество штатных единиц муниципальных служащих

ДМсВО = 2 х 100/7 = 28,6%

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Основное мероприятие 2.2. «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении».

Показатель определяется и  рассчитывается по формуле:

#### ОБЪЕМ д.с.= СУММф./.СУММ.*100

ОБЪЕМ д.с. - объем необходимых денежных средств для выплаты муниципальной пенсии;

СУММф.  - сумма фактически выплаченной пенсии;

СУММ. -сумма муниципальной пенсии по общему количеству граждан, обратившихся за назначением пенсии

ОБЪЕМ д.с.= 71,9/71,9*100=100%

Степень достижения целевого показателя – 100%.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целом мероприятия программы и подпрограммы выполнены. Вместе с тем, в современных условиях требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества, постоянно повышаются: она должна быть более эффективной, открытой, конкурентоспособной.  Таким образом, реализацию мероприятий программы целесообразно продолжить.

Предложения.

По итогам проведения социологических опросов населения формировать объективное представления об оценке населением Семичанского сельского поселения деятельности органов Администрации Семичанского сельского поселения

Таблица 1

к приложению 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Муниципальная политика»     отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Договор № 7 от 22.01.2015 года | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,0 | 5,0 | 1-5,0тыс.руб. |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 3 специалиста Администрации повысили квалификацию контракт от 17.03.2015 № 51/13 договор от 05.10.2015№ 894т/44 муниципальный контракт от 24.11.2015№24/011-48 | 17.03.2015 05.10.2015 24.11.2015 | 07.04.2015 31.12.2015 27.11.2015 | 8,0 2,1 2,5 | 8,0 2,1 2,5 | 1-8,0т.руб 1-2,1т.руб 1-2,5т.руб |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | соблюдение Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013 № 45 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 54,4 | 54,3 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 42,8 |  | Необходимость изучения 44ФЗ, выход специалиста из декретного отпуска |  |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 0 |  | Невысокая заработная плата и большая ответственность приводят к текучести кадров |  |  |
| 3. | Объем денежных средств необходимых для выплаты муниципальной пенсии |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 72,0 |  |  | 71,9 |  | - |  |  |
| подпр 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 0 |  | Невысокая заработная плата и большая ответственность приводят к текучести кадров |  |  |
|  | Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 42,8 |  | Необходимость изучения 44ФЗ, выход специалиста из декретного отпуска |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Объем денежных средств, необходимый для выплаты денежных средств | Тыс. руб. | - | 72,0 | 71,9 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица №3

к приложению 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Перечисление взносов в СМО | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Выплата муниципальной пенсии | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению 10

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы «Муниципальная политика»  за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 72,0 | 71,9 |
|  |  | бюджет поселения | 72,0 | 71,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | всего | 17,6 | 17,6 |
|  |  | бюджет поселения | 17,6 | 17,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы, взносы в СМО | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 12,6 | 12,6 |
|  |  | бюджет поселения | 12,6 | 12,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | всего | 54,4 | 54,3 |
|  |  | Бюджет поселения | 54,4 | 54,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 11

к постановлению

Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.05.2016 г. № 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»  ЗА 2015 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от  03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

- В приложении 11 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2015 год.

Реализация муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» обусловлена необходимостью эффективного управления муниципальным имуществом. В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована одна подпрограмма «Оформление права собственности и использования имущества». Муниципальная программа, также как и подпрограмма направлена на создание условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Семичанского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть местного бюджета, а также на совершенствование учета муниципального имущества. Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:

- обеспечение полной паспортизации недвижимых объектов муниципальной собственности.

- обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков и максимизации доходности.

- вовлечение в оборот пустующих объектов в целях повышения доходов бюджета.

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

- По состоянию на 01.01.2016г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 63 объекта недвижимости, из них на 62 объекта получены свидетельства о государственной регистрации права. В рамках муниципальной программы в 2015 году изготовлены технические планы на два объекта; земельный участок поставлен на кадастровый учет; проведена рыночная оценка земельного участка и недвижимого имущества, проведена рыночная оценка годовой арендной платы за недвижимое имущество, освоены межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта)». В рамках этого мероприятия заключено два договора.

Основное мероприятие 1.2. «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков». В рамках этого мероприятия поставлен на кадастровый учет земельный участок.

Основное мероприятие 1.3. «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности». В рамках этого мероприятия проведена оценка здания, запланированного к реализации на аукционе по ул.Ленина 3.

Основное мероприятие 1.4. «Оценка рыночной стоимости земельных участков»

В рамках данного мероприятия проведена рыночная оценка земельного участка, подлежащего реализации на аукционе.

Основное мероприятие 1.5. «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества». В рамках этого мероприятия проведена оценка рыночной стоимости годовой арендной платы помещения, сдаваемого в аренду отделению почты.

- Основное мероприятие 1.6. «Межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.» В рамках этого мероприятия заключено три договора на межевание и оценку земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

На реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограммы были использованы средства местного бюджета в сумме 23,3 тыс.рублей и межбюджетные трансферты из муниципального района в сумме 18,0 тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановление администрации Семичанского с.п. от 28.12.2015г. № 231 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» и утвержденных Решением от 28.12.2015г. № 139 «О внесении изменений в решение от 26.12.2014 № 105 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 41,2 тыс. рублей, при плановых назначения 41,3 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению 11 постановления.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 6 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 4 показателя.

1.  Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения;

2. Количество приватизированных объектов ;

3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения;

4. Оформление в муниципальную собственность объектов выморочного имущества.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2015 год.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице  №3 к приложению 11 постановления.

Основное мероприятие 1.1. «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества- 2 объекта.

Фактическое количество изготовленных технических паспортов – 2объекта.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 8,8 тыс.рублей

Фактическое финансирование – 8,7 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.2. «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество земельных участков, подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет – 1участок.

Фактическое количество земельных участков, отмежеванных и поставленных на кадастровый учет – 1 участок.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 5,0 тыс.рублей

Фактическое финансирование – 5,0 тыс.рублей

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности

Основное мероприятие 1.3. «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду или проданных на аукционе – 1 объект.

Фактическое количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду или проданных на аукционе – 1 объект.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 4 тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 4 тыс.рублей.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким  уровнем эффективности

Основное мероприятие 1.4. «Оценка рыночной стоимости земельных участков».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду или проданных на аукционе – 1участок.

Фактическое количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду или проданных на аукционе – 1участок.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 3 тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 3 тыс.рублей.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.5. «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду или проданных на аукционе – 1объект.

Фактическое количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду или проданных на аукционе –1 объект.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 2,5тыс.рублей.

Фактическое финансирование – 2,5тыс.рублей.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности

Вывод.

В целом мероприятия программы и подпрограммы выполнены успешно. В результате исполнения мероприятий программы в 2015 году один объект муниципального имущества и земля под ним был реализован на аукционе на сумму 156,8 тыс.рублей. Один земельный участок, находящийся в муниципальной собственности после разграничения был реализован на аукционе на сумму 141,5 тыс.рублей. Таким образом, реализацию мероприятий программы целесообразно продолжить.

Таблица 1

к приложению 11

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 17.03.2015г. № 9/14; от 24.11.2015г № 28/49 | 17.03.2015 24.11.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 | 4,0 4,8 | 4,0 4,7 | 1 1 |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 03.08.2015г № 34 | 03.08.2015 | 31.12.2015 | 5,0 | 5,0 | 1 |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 09.02.2015г № 9 | 09.02.2015 | 31.12.2015 | 4,0 | 4,0 | 1 |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 08.10.2015г № 45 | 08.10.2015 | 31.12.2015 | 3,0 | 3,0 | 1 |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | - Выполнены работы по муниципальному контракту от 24.07.2015г. № 33 | 24.07.2015. | 31.12.2015 | 2,5 | 2,5 | 1 |
| 1.1.6 | - Межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | За счет средств межбюджетных трансфертов муниципального района выполнены работы по муниципальным контрактам от 03.08.2015г № 35; от 23.10.2015г № 47; от 24.11.2015г. № 51 | 03.08.2015 23.10.2015 24.11.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 | 12,0 4,0 2,0 | 12,0 4,0 2,0 | 1 1 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица №  2

к приложению 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 2. | Количество приватизированных объектов |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения |  |  | процент |  |  | - |  |  | 86,4 |  |  | 86,4 |  | - |  |  |
| 4 | Оформление в муниципальную собственность объектов выморочного имущества. |  |  | га |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | изготовления технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества объекты недвижимого имущества | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2 | - Основное мероприятие - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 03.08.2015 | 31.12.2015 | 03.08.2015 | 31.12.2015 | - | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 3 | - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 09.02.2015 | 31.12.2015 | 09.02.2015 | 31.12.2015 | - | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 4 | - Основное мероприятие - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 08.10.2015 | 31.12.2015 | 08.10.2015 | 31.12.2015 | - | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 5 | - Основное мероприятие - 1.5 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 24.07.2015. | 31.12.2015 | 24.07.2015. | 31.12.2015 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 6 | - Основное мероприятие 1.6 Межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. | специалист 1 категории по имущественным и земельным | 03.03.2015 | 31.12.2015 | 03.08.2015 | 31.12.2015 | Межевание и оценка стоимости земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |

Таблица № 4

к приложению 11

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 41,3 | 41,2 |
|  |  | бюджет поселения | 23,3 | 23,2 |
|  |  | бюджет района | 18,0 | 18,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Оформление права собственности и использования имущества» | всего | 41,3 | 41,2 |
|  |  | бюджет поселения | 23,3 | 23,2 |
|  |  | бюджет района | 18,0 | 18,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | всего | 8,8 | 8,7 |
|  |  | бюджет поселения | 8,8 | 8,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | - Основное мероприятие - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | - Основное мероприятие - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков - Основное мероприятие | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | - Основное мероприятие | всего | 2,5 | 2,5 |
|  | 1.5 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | бюджет поселения | 2,5 | 2,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | - Межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. | всего | 18,0 | 18,0 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | бюджет района | 18,0 | 18,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 12

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.05.2016 г. № 94

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2015 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

- В приложении 12 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 4 подпрограммы:

- «Долгосрочное финансовое планирование»;

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

- «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» ;

- «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»;

Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Семичанского сельского поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:

-    проведение эффективной бюджетной политики.

- совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

2. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2015 году  были  своевременно предоставлены межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета Семичанского сельского поселения в сумме 82,0 тыс.рублей.

3. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограмм

3.1 подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» -

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения и снижением недоимки» . Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам составило 3820,6тыс. руб. или 116,9 % от плана; прослеживается  положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов

Основное мероприятие 1.2. «оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения».

В июле 2015 года проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне.

Основное мероприятие 1.3. «формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» .

Расходы бюджета на 2015 год выполнялись в рамках 9 муниципальных программ.

3.2 подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» -

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса».

В рамках этого мероприятия подготовлено 16 проектов решений, 62 нормативных правовых акта Администрации Семичанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса

Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения». Обеспечено своевременное исполнение бюджета поселения в размере 97,3 % от плановых назначений.

3.3 подпрограмма «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения»

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Муниципальный долг на протяжении 2015 года отсутствует.

Основное мероприятие3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения».В связи с реализацией механизмов контроля за исполнением доходов  бюджета поселения у Администрации

муниципальный долг на протяжении 2015 года отсутствует.

3.4 подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»

Основное мероприятие 4.1. «актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района»

Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в области градостроительства  и формирования аварийно-спасательных формирований перечислены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2015 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п. от 30.12.2014г. № 186 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и утвержденных Решением от 26.12.2014г. № 105  «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 82,0 тыс. рублей, при плановых назначения 82,0тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению 12 постановления.

В 2015 году в рамках программы было заключено 2 соглашения о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства

и по вопросам местного значения в области создания, содержания, организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.      Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 3 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 6 показателей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице  №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице №3 к приложению 12 постановления.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения и снижением недоимки».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Степень достижения целевого показателя – 107,9 %;

Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Степень достижения целевого показателя – 43,9%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Степень достижения целевого показателя – 43,9%.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Степень достижения целевого показателя – 100%

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности

Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Степень достижения целевого показателя – 97,3%

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности

Основное мероприятие 3.1. «обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации» Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Степень достижения целевого показателя – 100%

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности

Основное мероприятие3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения». Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Степень достижения целевого показателя – 100%

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 4.1. «Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района»

Степень достижения целевого показателя – 100%

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 82,0 тыс.рублей

Фактическое финансирование – 82,0тыс.рублей.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Вывод.

В целом мероприятия программы и подпрограмм выполнены. Таким образом, реализацию мероприятий программы целесообразно продолжить.

Предложений нет.

### Таблица № 1

к приложению 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | за 2015 в бюджет Семичанского сельского поселения поступило всего доходов 7512,1 тыс. руб. или 107,9 % от плановых назначений , недоимка снизилась | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | оценка эффективности налоговых льгот проведена в июле | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 43,9% | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Подготовлено 16 проектов решений, 62 нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | обеспечено качественное и своевременное исполнения бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Заключены два Соглашения : № 1 о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства на сумму 48,8 тыс.руб.; №2 о передаче полномочий по вопросам местного значения в области ГО и ЧС на сумму 33,2т.руб | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 82,0 | 82,0 | 2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Качество управления финансами Семичанского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района |  |  | степень |  |  | I |  |  | II |  |  | II |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Cемичанского сельского поселения Дубовского района |  |  | тыс. рублей |  |  | 2023,2 |  |  | 3269,6 |  |  | 3820,6 |  | Получение крестьянско-фермерскими хозяйствами свердоходов в связи со строительством второй нити нефтепровода |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 62,2 |  |  | 43,9 |  |  | 43,9 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 97,7 |  |  | 95,0 |  |  | 97,3 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  |  | процентов |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | - |  |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 3820,6 тыс. руб. или 116,8 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | переход на формирование и исполнение бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | переход на формирование и исполнение бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); 43,9% от общего объема средств. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса: -принято 5 Решений Собрания депутатов Семичанского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Семичанского сельского поселения 2015-2017 г., 1 Решение о внесении изменений в Решение о бюджетном процессе в Семичанском сельском поселении; принято 1 Решение Собрания депутатов Семичанского сельского поселения о бюджете Семичанского сельского поселения на 2016 г. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения в размере97,3% | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | Муниципальный долг отсутствует |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | - | Муниципальный долг отсутствует |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Сектор экономики и финансов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению градостроительной деятельности в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства | Перечисление межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в полном объеме | - |

таблица №4

к приложению 12

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 82,0 | 82,0 |
|  |  | бюджет поселения | 82,0 | 82,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | - «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | - «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | всего | 82,0 | 82,0 |
|  |  | бюджет поселения | 82,0 | 82,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | всего | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | - Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | всего | 82,0 | 82,0 |
|  |  | бюджет поселения | 82,0 | 82,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |