РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» марта 2018 № 38

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от  02 .03.2018 г. № 38

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие культуры» за 2017 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 132 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является МБУК «Семичанский СДК».

В целях создания условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения ответственным исполнителем в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- создано и обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры Семичанского  сельского поселения;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием участников художественной самодеятельности и зрителей;

- сельским домом культуры проведено 73 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (день Победы, день защиты детей, день семьи, день знаний, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года). Количество участников мероприятий составило 3783 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 90 участников.

- организованы танцевальные вечера, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Самоделкин», «Ромашка», «Акварелька», кружок вокального пения «Селяночка».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2017 год.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году первоначально предусмотрено  842,5 тыс. рублей, из них за счет средств:

- местного бюджета – 842,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

В связи с созданием МБУК «Семичанский СДК» с 01.05.2017 года, выделением областной субсидии на повышение заработной платы работникам культуры в муниципальную программу были внесены 2 изменения.

Средства местного бюджета предоставлялись бюджетному учреждению культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 666,9 тыс.рублей, из них за счет средств:

- областного бюджета – 35,3 тыс.рублей;

- местного бюджета – 631,6тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 666,8 тыс. рублей или 99,98%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения охраны и сохранения объектов культурного наследия Семичанского сельского поселения решалась за счет:

- проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

Задача развития  музыкального, хореографического искусства решалась за счет:

- работы при Семичанском СДК кружков художественной самодеятельности;

Задача развития культурно-досуговой деятельности решалась за счет:

- деятельности бюджетного учреждения культуры Семичанского СДК.

Задача обеспечения условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи решалась за счет:

- привлечения к работе кружков и клубных формирований учащихся Семичанской школы и молодежи сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Подпрограмма 1  «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-  развитие культурно- досуговой деятельности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено  666,9тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 666,8 тыс. рублей или на 99,98 %.

Администрацией Семичанского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания  бюджетному  учреждению культуры.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения принято постановление  «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципального учреждения Семичанского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Запланированные основные мероприятия Подпрограммы реализованы в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

3.1.  Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, отсутствовали.

3.2. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

В связи с созданием МБУК «Семичанский СДК» жители поселения получили доступ к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждением культуры.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось  за счет средств областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 29.12.2017 г. № 177 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Развитие культуры».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 666,8 тыс. рублей, при плановых назначениях  666,9 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 132, было внесено 2 изменения. Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 09.08.2017 № 43 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год, проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 6 целевых показателей 5 показателей достигли своих плановых значений; 1 показателем не достигнуты плановые показатели.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 4 – 1;

целевого показателя 5 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 1.4 – 1;

целевого показателя 1.5 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 10:10= 1,0. Это средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:1=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:1=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 666,8:666,9= 0,99;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,99=1,01.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+1,0*0,3+1,01*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализовалась   в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры».

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2017 год выполнены  в полном объеме;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в рамках программы.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»,  отчетный период  2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» Контрольное событие программы | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры» Н.Погорелова | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Семичанского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. Из общего числа мероприятий проведены: ко Дню Победы цикл мероприятий (митинг «Мы помним!», концерт «Мы помним», конкурс чтецов «Дети о войне»), конкурсная программа ко дню защиты детей «Жить здорово», цикл мероприятий по профилактике здорового образа жизни «Я за здоровый образ жизни», «Пешка», цикл мероприятий по толерантности и профилактике экстремизма беседа «Сущность терроризма и экстремизма», беседа «Дружба народов», цикл мероприятий по повышению пропаганды здорового образа жизни- выпуск газеты и оформление плаката, беседа «Личность и алкоголь», викторина «Береги здоровье смолоду». Всего проведено 73 мероприятия, которые посетили 3456 человек, в организации мероприятий принимали 327 человек. Регулярно работает 6 культурно-досу говых формирований. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 578,1 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд был заключены следующие договора: на приобретение программного обеспечения (договор № 17 от 23.05.2017г.), приобретение хозтоваров от 18.07.17г. № 1, на приобретение канц.товаров от 18.07.17 г.№ 2, на приобретение компьютера от 28.07. 2017г. №3, на ремонт и содержание оргтехники от 28.11.2017 №4, на подписку на периодические издания (№ 99 от 06.12.17 г.), на приобретение новогодних костюмов от 05.12.2017 № 5, на приобретение новогодних подарков от 15.12.2017 № 6. на общую сумму 88,8 тыс. рублей. | 01.05.2017 Х | 31.12.2017 Х | 666,9 666,9 | 666,9 666,9 | 666,8 666,8 | 0,1 0,1 |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество проведенных мероприятий |  | единиц | 0,0 | 73 | 73 |  | Учреждение культуры создано в 2017году, показатели за предыдущий год отсутствуют |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество посетителей на проведенных мероприятий |  | человек | 0,0 | 3456 | 3456 |  | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество клубных формирований |  | единиц | 0,0 | 6 | 6 |  | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Количество посетителей клубных формирований |  | человек | 0,0 | 90 | 90 |  | - |
| 5 | Показатель (индикатор)5. Количество посещений массовых мероприятий |  | единиц | 0,0 | 71 | 71 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество проведенных мероприятий |  | единиц | 0,0 | 73 | 73 |  | Учреждение культуры создано в 2017году, показатели за предыдущий год отсутствуют |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество посетителей на проведенных мероприятий |  | человек | 0,0 | 3456 | 3456 |  | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество клубных формирований |  | единиц | 0,0 | 6 | 6 |  | - |
| 4 |  | Показатель (индикатор) 4. Количество посетителей клубных формирований | человек | 0,0 | 90 |  | 90 | - |
| 5 |  | Показатель (индикатор)5. Количество посещений массовых мероприятий | единиц | 0,0 | 71 |  | 71 |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Семичанский СДК» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | Проведено 73 различных по форме и тематике мероприятия по обеспечению досуга населения ( день Победы, день защиты детей, день семьи, день знаний, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года). Количество участников мероприятий составило 3783 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 90 участников. проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием участников художественной самодеятельности и зрителей; осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУК «Семичанский СДК» | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 666,9 | 666,9 | 666,8 |
|  | местный бюджет | 631,6 | 631,6 | 631,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
|  | - бюджета района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | Всего | 666,9 | 666,9 | 666,8 |
|  | местный бюджет | 631,6 | 631,6 | 631,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
|  | - бюджета района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего, <3> | 666,9 | 666,9 | 666,8 |

- Таблица № 5

к приложению

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципального бюджетного  учреждения Семичанского сельского поселения
в отчетном 2017 году
«Развитие культуры»

- тыс.руб.

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.05.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МБУК «Семичанский СДК» | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 | - 0,0 |