РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» марта 2018 № 46

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 15.03.2018 г. № 46

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Управление муниципальным имуществом»

за 2017 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 139 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2017 год.

В целях создания условий для создания условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Семичанского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть местного бюджета, а также на совершенствование учета муниципального имущества ответственным исполнителем в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- в течение 2017 года на бесхозяйственный учет поставлено 17 объектов имущества;

- в муниципальную собственность оформлено пять объектов;

- оформлены технические паспорта на шесть объектов;

- проведен аукцион по продаже муниципального имущества (крытый ток) и земельного участка под ним. В бюджет поселения поступило 2 392,3 тыс.рублей;

- проведен аукцион по продаже четырех земельных участков. В бюджет поселения поступило 335,0 тыс.рублей;

- заключен договор безвозмездного пользования нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности МО «Семичанское сельское поселение»;

- заключен договор аренды муниципального имущества с ФГУП «Почта России»;

- в 2017 году на аукционе заключен договор аренды земельного участка, всего заключено семь договоров аренды земельных участков;

- в течении 2017 года в рамках муниципальной программы заключено девятнадцать договоров: на изготовление технических планов, выполнение кадастровых работ, межевания земельных участков, размежевание земельных участков в целях выделения сельскохозяйственных угодий; проведены землеустроительные работы по установлению границ Семичанского сельского поселения, проведена оценка рыночной стоимости крытого тока, проведена оценка земельных участков для продажи на аукционе.

На реализацию муниципальной программы в 2017 предусмотрено 482,8тыс.рублей, фактическое освоение средств составило 462,3 тыс.рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача оформления технических паспортов на объекты недвижимости решалась за счет заключения договоров с ГУП ТИ РО на изготовление актов обследования и технической документации.

Задача обеспечения учета муниципальной собственности муниципального образования «Семичанское сельское поселение» решалась за счет проведения землеустроительных работ по установлению границ Семичанского сельского поселения, животноводческих точек и складов.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта);

- подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества;

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;

-  оценка рыночной стоимости земельных участков;

- оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 482,8 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 462,3 тыс. рублей или на 95,8 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 462,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 482,8 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2017 год.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 139, было внесено 3 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 07.03.2017г. № 38, от 07.09.2017 № 119,  от 29.12.2017 № 183  «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 139».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей, два показателя не достигли плановых назначений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 4 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 1.4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:8=1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 5:5= 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 5:5= 1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 462,3:482,8= 95,8;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:95,8=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=1*0,5+1*0,3+1*0,2= 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2017 год в основном выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в рамках программы.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 19.04.2017 № 5/30 от 03.05.2017 № 9/37 от 16.11.2017 № 86 от 16.11.2017 № 87 от 16.11.2017 № 89 | 19.04.2017 03.05.2017 16.11.2017 16.11.2017 16.11.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 | 10,0 24,0 36,0 25,0 15,0 | 10,0 24,0 36,0 25,0 15,0 | 10,0 24,0 36,0 25,0 15,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 01.02.2017г № 9 от 02.05.2017г № 32 от 25.08.2017г № 67 от 01.09.2017г № 72 от 04.09.2017г № 73 от 04.09.2017 № 74 от 08.09.2017 № 77 от 01.02.2017 № 11 от 01.02.2017 № 12 от 01.02.2017 № 14 | 01.02.2017 02.05.2017 25.08.2017 01.09.2017 04.09.2017 04.09.2017 08.09.2017 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 | 10,0 10,0 10,6 85,0 84,0 27,0 10,6 14,0 17,0 68,0 | 10,0 10,0 10,6 85,0 84,0 27,0 10,6 14,0 17,0 68,0 | 10,0 10,0 10,6 85,0 81,0 27,0 10,6 14,0 17,0 68,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 02.05.2017г № 31 | 02.05.2017 | 31.12.2017 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 23.06.2017г № 49 от 23.06.2017 № 50 | 23.06.2017 23.06.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 | 10,0 2,5 | 10,0 2,5 | 10,0 2,5 | 0,0 0,0 |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | - Выполнены работы по муниципальному контракту от 03.04.2017г. № 25 | 03.04.2017 | 31.12.2017 | 20,0 | 20,0 | 2,5 | 17,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2017 | 482,8 | 482,8 | 462,2 | 20,5 |

Таблица №  2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 6 |  | - |  |  |
| 2. | Количество приватизированных объектов |  |  | единиц |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  |  |
| 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения |  |  | процент |  |  | 87,4 |  |  | 87,4 |  |  | 88,3 |  | Продажа земельных участков, находящихся в аренде |  |  |
| 4 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации |  |  | процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 6 |  | - |  |  |
| 2. | Количество приватизированных объектов |  |  | единиц |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  |  |
| 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения |  |  | процент |  |  | 87,4 |  |  | 87,4 |  |  | 88,3 |  | Продажа земельных участков, находящихся в аренде |  |  |
| 4 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации |  |  | процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | изготовления технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества | изготовлены техн планы животноводч.точек Шлык и Сосункевич, кадастровые работы земельного участка под зданием склада , зем участка кладбища | - |
| 2 | - Основное мероприятие - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Подготовка документов, содерж необходимые сведения для осуществления государственного кад учета | Проведены землеустроительные работы по установлению границ Семичанского сельского поселения, изготовленытехнические планы помещений здания администрации, проведено размежевание земельных участков в целях выделения с/х угодий | - |
| 3 | - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оценка рыночной стоимости объектов муниц собственности | Проведена оценка рыночной стоимости крытого тока | - |
| 4 | - Основное мероприятие - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Проведена оценка четырех зем. участков, готовящихся к продаже, оценка зем. участка для сдачи в аренду | - |
| 5 | - Основное мероприятие - 1.5 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов имущества | Проведена оценка помещения, предназначенного для аренды Почтой России | - |

Таблица № 4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы за  2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 482,8 | 482,8 | 462,3 |
|  | местный бюджет | 482,8 | 482,8 | 462,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Оформление права собственности и использования имущества» | Всего | 482,8 | 482,8 | 462,3 |
|  | местный бюджет | 482,8 | 482,8 | 462,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта)» | Всего | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
|  | местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | Всего | 336,3 | 336,3 | 333,3 |
|  | местный бюджет | 336,3 | 336,3 | 333,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Всего | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | местный бюджет | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | Всего | 20,0 | 20,0 | 2,5 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 2,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |