РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» февраля 2020 № 12

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 05.02.2020 г. № 12

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Семичанского сельского поселения»

за 2019 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 141 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018г. № 6 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2019 год.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году местным бюджетом предусмотрено 17 306,9 тыс. рублей (из них 14 614,8 тыс. рублей – безвозмездные поступления из областного бюджета).

В рамках муниципальной программы в течение 2019 года заключено 27 муниципальных контрактов.  В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Семичанского сельского поселения ответственным исполнителем в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- оплачена потребленная электроэнергия (уличное освещение),  отремонтированы линии электропередач;

- приобретены запчасти для бензиновой газонокосилки, бензопилы;

- в целях благоустройства приобретены знаки государственной символики, баннер;

-приобретены запасные части, леска, бензин для триммеров;

- для проведения весенне-летних работ по благоустройству приобретены известь, щетки для побелки, песок и цемент для оформления зоны отдыха;

- произведена обрезка деревьев в парковой зоне;

- своевременно закончено строительство газопровода в Семичанском сельском поселении.

Фактическое освоение средств составило 15958,2 тыс. рублей, или 92,2 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов решалась за счет:

- организации уличного освещения населенных пунктов Семичанского сельского поселения.

Задача обеспечения газификации сельского поселения решалась за счет строительства газопровода в сельском поселении, помощи специалиста администрации в оформлении документов для газификации домовладений жителей поселения.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Семичанского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

2.1.1. Подпрограмма 1  «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения;

- строительство и реконструкция объектов газификации;

- осуществление авторского надзора за выполнением работ по строительству объектов газификации;

- осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации;

- разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения;

- расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства;

- расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения;

- расходы на пуско-наладочные работы на объекте.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год было предусмотрено  16 111,5тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 14614,8 тыс. рублей;

- местного бюджета –       1 496,7 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 15 652,2 тыс. рублей или на 97,15 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 14 571,3тыс. рублей;

- местного бюджета –      1 080,9 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договора, для улучшения благоустройства поселения проведены ремонтные работы сетей уличного освещения, своевременно закончено строительство газопровода в сельском поселении.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Семичанского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

2.1.2. Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год было предусмотрено  1 195,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета –     0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета     1 195,4 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму  306,0 тыс. рублей или на 25,6 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета –  0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета –  306,0 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения произведена оплата за ремонт памятника «Вечная память героям», для работ по благоустройству поселения приобретены строительные материалы, расходные материалы и запчасти для триммеров, приобретены знаки государственной символики и баннер.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания жителей Семичанского сельского поселения.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

В рамках мероприятий Подпрограммы 1 нереализованными остались следующие мероприятия:

- расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства;

- расходы на пуско-наладочные работы на объекте.

В связи с затянувшимися, из-за погодных условий, работами  филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в п. Зимовники окончание работ перенесено на 2020 год.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств при строительстве и пуске газопровода.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

своевременное поступление средств из областного бюджета на строительство объектов газификации.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 15 958,2 тыс. рублей, что на 1 348,7 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составил 15 652,2тыс. рублей, что на 459,3 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» – 285,1 тыс. рублей;

- «Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации» - 15 099,8 тыс. рублей;

- «Осуществление авторского надзора за выполнением работ по строительству объектов газификации» - 30,2 тыс.рублей.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» составил 306,0 тыс. рублей, что на 889,4 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 4.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, из них по
всем показателям плановые значения в 2019 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.

6 . Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что из 9 целевых показателей 8 показателей достигли своих плановых значений

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:9= 0,9. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила 0,8 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

СРом = Мв / М,

СРом =7/9

СРом = 0,8

где:

СРом– степень реализации основных мероприятий;

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 7:9= 0,78;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 15958,2/17306,9= 0,92 ;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна0,78/0,92=0,84

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

5УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 0,9х0,5 + 0,8х 0,3 + 0,84х 0,2.

УРпр=  0,86

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в 2019 году отчетном году признается удовлетворительным, так как  УРпр составляет более 75%;

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2019 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения».

Реализация мероприятий программы имеет большое значение для развития и улучшения условий проживания в сельском поселении. В связи с этим программа предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  отчетный период  2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 570,3 | 570,3 | 285,1 | 285,2 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А. Родин | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220300515 от 31.01.2019г. Проведены работы по текущему ремонту сетей уличного освещения согласно муниципальным контрактам от 15.04.2019г. № 26 на сумму 92,4 тыс. рублей, от 01.07.2019 г. № 61201901019460 на сумму 10,4 тыс.рублей, от 26.09.2019г.№ 66 на сумму 80,0 тыс.рублей. Заключен договор от 25.09.2019г.№ 61-1-19-004-66567/67 на сумму 0,6 тыс.руб. технологическое присоединение к электросетям | 01.01.2019 15.04.2019 01.07.2019 26.09.2019 25.09.2019 | 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 | 269,7 92,4 10,4 80,0 0,6 117,2 | 269,7 92,4 10,4 80,0 0,6 117,2 | 101,7 92,4 10,4 80,0 0,6 0,0 | 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция объектов газификации | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А. Родин | Проведен аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт от 01.06.2018 года № 0158300054818000002-0176645 | 01.06.2018 | 30.06.2019 | 15 144,9 | 15 144,9 | 15 099,8 | 45,1 |
| 1.3. | - Основное мероприятие 1.3 Осуществление авторского надзора | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А. Родин | Заключен муниципальный контракт от 15.06.2018г № 43 | 15.06.2018 | 31.12.2019 | 30.3 | 30.3 | 30,2 | 0,1 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А. Родин | Заключен муниципальный контракт от 03.07.2018г № 47 | 03.07.2018 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5 Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист-финансист 2 категории | Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД с ПАО «Газпром» от 02.09.2019г № 54 | 02.09.2019 | 31.12.2019 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А. Родин | Договор № 15/7/002634 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 35,3 | 35,3 | 0,0 | 35,3 |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7 Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения | Специалист-финансист 2 категории | Для газификации здания администрации приобретено оборудование по муниципальным контрактам от 03.09.2019 № 56 и № 56; заключен договор на монтаж вентиляционных и дымоходных каналов от 24.09.2019 года на сумму 62,0 тыс.рублей | 03.09.2019 | 31.12.2019 | 183,1 | 183,1 | 177,5 | 5,6 |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8 Расходы на пуско-наладочные работы на объекте | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А. Родин | Заключен договор от 13.11.2019г. № 15/7/004755/85 | 13.11.2019 | - | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 88,0 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А. Родин | Для повышения уровня благоустройства в сельском поселении произведён текущий ремонт памятника «Вечная память героям» по муниципальному контракту от 12.04.2019 года № 25; приобретен песок по муниципальному контракту от 01.04.2019г.№ 22; для весенних работ по благоустройству приобретены известь, краска, цемент, кисточки, валики по муниципальному контракту от 25.03.2019 года № 18, приобретены запчасти для триммеров по муниципальным контрактам от 26.03.2019года № 19и от 23.05.2019 года № 32, заключен контракт на приобретение бензина для триммеров от 30.04.2019г. № 30 на сумму 5,0 тыс.руб., приобретены знаки государственной символики(флаги) на сумму 3,0тыс.руб. по мун. контракту от 08.04.2019г. № 23, приобретены стройматериалы по муниципальному контракту от 15.07.2019г.№42 на сумму 33,6 тыс.руб., приобретен бензин для скашивания травы по муниципальным контрактам от 03.06.2019, 18.07.2019, 19.08.2019 №№35,43,47., приобретены запчасти на триммер по муниципальному контракту от 12.09.2019 № 60 на сумму 15,0тыс.рублей, произведена обрезка деревьев по муниципальному контракту от 20.09.2019№ 63 на сумму 99,7 тыс.рублей муниципальный контракт от 15.10.2019года № 71- приобр. з/частей для бензопилы, муниципальный контракт от 12.12.2019года № 92 изготовление баннера | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1195,4 | 1195,4 | 306,0 | 889,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации | Оплата за уличное освещение проведена своевременно, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, состоялся аукцион по газификации сельского поселения, ведутся работы по благоустройству поселения | X | 31.12.2019 | 17 306,9 | 17 306,9 | 15958,2 | 1348,7 |

.

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области |  | процентов | 35,8 |  | 35,8 | 35,8 | - |  |
| 2. | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы; |  | процентов | 1 |  | 1 | 1 | - |  |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения |  | процентов | 65,3 |  | 65,7 | 65,7 |  |  |
| подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процентов | 50,1 |  | 60,0 | 60,0 | - |  |
| 1.2. |  | уровень газификации Семичанского сельского поселения | процентов | 0,0 | 6,0 |  | 5,9 |  |  |
| подпрограмма 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 0,0 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
| 2.2. |  | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процентов | 0,0 | 85,0 |  | 85,0 |  |  |
| 2.3. |  | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.4. |  | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

Таблица №3

к приложению

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А. Родин | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение протяженности освещенных улиц Семичанского сельского поселения | запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. Основное мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А. Родин | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение удовлетворенности населения Семичанского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | строительство газопровода закончено |  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.1.3. Осуществление авторского надзора | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А.Родин | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | необходимое условие при строительстве газопровода | запланированное мероприятие выполнено в полном объеме |  | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.1.4. Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А.Родин | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | необходимое условие при строительстве газопровода | запланированное мероприятие выполнено в полном объеме |  | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.1.5. Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист-финансист 2 категории | 02.09.2019 | 31.12.2019 | 02.09.2019 | 31.12.2019 | снижение уровня коммунальных затрат | запланированное мероприятие выполнено в полном объеме |  | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А.Родин | 02.09.2019 | 31.12.2019 | 02.09.2019 | 31.12.2019 | мероприятие запланировано для обслуживания газовых сетей | - |  | не предоставлены документы, позволяющие произвести расход |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.1.7 Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения | Специалист-финансист 2 категории | 03.09.2019 | 31.12.2019 | 03.09.2019 | 31.12.2019 | приобретение основных средств и приборов, необходимых для газификации | запланированное мероприятие выполнено в полном объеме |  | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.1.8 Расходы на пуско-наладочные работы на объекте | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А.Родин | 13.11.2019 | - | 13.11.2019 | - | необходимое условие при строительстве газопровода | мероприятие выполнено |  | не предоставлены документы, позволяющие произвести расход |
| 2 Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.А. Родин | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | приобретение баннера, приобретение запасных частей, лески для триммера; приобретение запчастей для, бензо пилы; | запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  | - - |
| 3 | Контрольное событие программы | Завершено строительство газопровода до 01.12.2019г.; проведен ремонт сетей уличного освещения, оплата услуг уличного освещения производилась своевременно, проводились работы по благоустройству | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |  | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения»

за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | всего |  | 17306,9 | 15958,2 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 2692,1 | 1386,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 14 614,8 | 14 571,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | всего |  | 16111,5 | 15 652,2 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 1496,7 | 1 080,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 14 614,8 | 14 571,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | всего |  | 570,3 | 285,1 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 570,3 | 285,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Строительство и реконструкция объектов газификации | всего |  | 15144,9 | 15 099,8 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 530,1 | 528,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 14 614,8 | 14 571,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Осуществление авторского надзора | всего |  | 30,3 | 30,2 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 30,3 | 30,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.4. | - Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации |  | всего | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| - Основное мероприятие 1.1.5. | - Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения |  | всего | 39,6 |  | 39,6 |
|  |  |  | бюджет поселения | 39,6 |  | 39,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 1.1.6. | - Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства |  | всего | - 35,3 |  | - 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 35,3 |  | - 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 1.1.7. | - Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения |  | всего | 183,1 |  | 177,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 183,1 |  | 177,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 1.1.8. | - Расходы на пуско-наладочные работы на объекте |  | всего | 88,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 88,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» |  | всего | - 1195,4 |  | - 306,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 1195,4 |  | - 306,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения |  | всего | - 1195,4 |  | - 306,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 1195,4 |  | - 306,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |

| Таблица 5 к приложению Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Семичанского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| Строительство и реконструкция объектов газификации 2018 |  | 96,5 |  |  | 3,5 |  | 10 000,0 |  | 96,5 | 362,7 | 3,5 |  |
| Строительство и реконструкция объектов газификации 2019 |  | 96,5 |  |  | 3,5 |  | 14 614,8 |  | 96,5 | 528,5 | 3,5 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,5 |  |  | 3,5 |  | 24 614,8 |  | 96,5 | 891,2 | 3,5 |  |

Таблица 6

к приложению

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности Семичанского сельского поселения)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения муниципальной (немуниципальной) экспертизы <1> | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ, тыс. рублей | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | … | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Х |  | всего | 25 506,0 |  |  |  | 10362,7 |  | 15 099,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, | 891,2 |  |  |  | 362,7 |  | 528,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета, | 24 614,8 |  |  |  | 10000,0 |  | 14 571,3 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод в х.Семичный Дубовского района, Ростовской области | Администрация Семичанского сельского поселения | Положительное заключение экспертизы № в реестре 61-1-1-3-0135-17 от 15.11.2017 г. | всего |  | 25 506,0 |  |  | 10362,7 |  | 15 099,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 891,2 |  |  | 362,7 |  | 528,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета |  | 24 614,8 |  |  | 10000,0 |  | 14 571,3 |  |  |  |  |