РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» марта 2021 № 25

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 15.03.2021 г. № 25

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Управление муниципальным имуществом»

за 2020 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 151 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2019 № 16утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год.

В целях создания условий для создания условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Семичанского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть местного бюджета, а также на совершенствование учета муниципального имущества ответственным исполнителем в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- в течение 2020 года проведены кадастровые работы под памятником;

- проведены оценка рыночной стоимости и права продажи двух кошар;

- проведен аукцион по продаже двух кошар; в бюджет поселения поступило 408,0 тыс.рублей и за земельные участки под кошарами 54,0тыс.рублей;

- проведен аукцион по продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения. В бюджет поселения поступило 111,7 тыс.рублей;

В реестре муниципального имущества числится 48 объектов недвижимости, 31 земельный участок, 2 машины. За 2020год зарегистрировано право собственности на одну квартиру и три земельных участка.  В реестре бесхозяйного имущества числится 45 объектов, их количество не изменилось в течении 2020 года.

На реализацию муниципальной программы в 2020 предусмотрено 51,0 тыс.рублей, фактическое освоение средств составило 51,0 тыс.рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача оформления технических паспортов на объекты недвижимости решалась за счет заключения договоров с на изготовление документации по образованию земельного участка под квартирой.

Задача обеспечения учета муниципальной собственности муниципального образования «Семичанское сельское поселение» решалась за счет проведения землеустроительных работ по принятию в собственность памятников, находящихся на территории поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта);

- подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества;

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;

-  оценка рыночной стоимости земельных участков;

- оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год было предусмотрено 266,2 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 258,2 тыс. рублей или на 97,0 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2020 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил 51,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 51,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2020 год.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, один показатель не достиг плановых назначений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 4 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Со равна: 5:6=0,83. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:5= 0,6, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:5= 0,6;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 51,0:51,0= 1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,6:1,0=0,6.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=0,83*0,5+0,6*0,3+0,6*0,2= 0,74.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2020 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | Проведена техническая инвентаризация и паспортизация кв по ул.Пролетарская согласно договора от 04.09.2020 №5/9/143/80 | 04.09.2020 | 31.12.2020 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | Согласно договора от 17.01.2020 № 262/7 проведены кад работы ул. Ленина 18 (памятник Ленину);согл мун контракта от 06.05.2020№45 осуществлено межевание и постановка на кадастровый учет кошары; по договору №5/10/144/81от 04.09.2020 проведены кадастровые работы по адресу Пролетарская 5 | 17.01.2020 06.05.2020 04.09.2020 | 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 | 10,0 15,0 12,0 | 10,0 15,0 12,0 | 10,0 15,0 12,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | Проведена оценка рыночной стоимости кошары по мун-пальному контракту от 25.03.2020 г. № 32; 09.07.2020г. №63; | 25.03.2020 09.07.2020 | 31.12.2020 31.12.2020 | 4,0 4,0 | 4,0 4,0 | 4,0 4,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | - - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Разработка проекта планировки и межевания территории специального назначения | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2020 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 |

Таблица №  2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов |  |  | единиц |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | - |  |  |
| 2. | Количество приватизированных объектов |  |  | единиц |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения |  |  | процент |  |  | 88,3 |  |  | 88,3 |  |  | 88,3 |  | - |  |  |
| 4 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации |  |  | процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Семичанского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Семичанского сельского поселения; |  |  | процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 2. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  | тыс.рублей |  |  | 492,7 |  |  | 599,2 |  |  | 599,3 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | изготовления технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества | изготовлен техн. план квартиры по ул. Пролетарская | - |
| 2 | - Основное мероприятие - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков и мун имущества | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подготовка документов, содерж необходимые сведения для осуществления государственного кад учета | Проведено межевание и постановка на кад учет двух кошар, проведены кад работы под памятником | - |
| 3 | - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оценка рыночной стоимости объектов муниц собственности | Проведена оценка рын ст-ти мун.имущества; оценка рыночной стти права продажи мун имущ (квартиры, две кошары) | - |
| 4 | - Основное мероприятие - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Отсутствие земельных участков, готовящихся к продаже и оценке | - |
| 5 | - Основное мероприятие - 1.5 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов имущества | Отсутствие необходимости оценки рыночной ст-ти права аренды недвиж имущва | - |
| 6 | - Основное мероприятие 1.6 Разработка проекта планировки и межевания территории специального назначения | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | Разработка проекта планировки и межевания территории специального назначения | Проведена планировка кладбища 2019году | - |

Таблица № 4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы за  2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  | местный бюджет | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т. ч. за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Оформление права собственности и использования имущества» | Всего | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  | местный бюджет | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т. ч. за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта)» | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | Всего | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
|  | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т. ч. за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т. ч. за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Разработка проекта планировки и межевания территории специального назначения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т. ч. за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |