РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» февраля 2018 № 18

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Содействие занятости населения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Содействие занятости населения» по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                               О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 09.02.2018 г. № 18

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Содействие занятости населения»

за 2017 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г №129 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района» является участником муниципальной программы.

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2017 год.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом предусмотрено 100,8 тыс. рублей.

В течение 2017 года заключены  договора по уборке территории в х. Семичный на сумму  100,7 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 100,7 тыс. рублей, или 99,9%.

Реализация программы направлена на обеспечение реализации права  граждан на защиту от безработицы, приобщение к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача организации временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан решалась за счет финансирования общественных работ по уборке территории х. Семичный.

Задача приобщения к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь, детей в свободное от учёбы время  решалась за счет финансирования работ из местного бюджета и средств участника муниципальной программы - ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района».

Выполнение комплекса работ по осуществлению решения основных задач муниципальной программы позволило обеспечить достижение основной цели - сохранение стабильной ситуации на рынке труда Семичанского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

2.1.1.Муниципальная программа включает в себя  следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Основное мероприятие 1.1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ».В рамках этого мероприятия осуществлялось трудоустройство безработных жителей Семичанского сельского поселения, состоящих на учете в ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района». Для реализации мероприятия в 2017 году было заключено семь договоров. Средства местного бюджета освоены на сумму 89,7 тыс. рублей или на 100 %.

- Основное мероприятие 1.2. «Организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». В рамках этого мероприятия в период летних каникул на общественные работы по благоустройству поселения были приняты школьники в количестве 5 человек. Оплата произведена за счет средств местного бюджета в сумме 11,0 тыс.рублей или 99,9% плановых назначений.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения и участником муниципальной программы ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района» осуществлялось финансирование временного трудоустройства безработных жителей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения приняты постановления от 30.01.2017 года №10 «Об организации и  финансировании общественных работ в 2017 году» и № 11 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14до 18 лет на территории Семичанского сельского поселения в 2017 году»

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограммы реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В течение 2017 года объем ассигнований на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения из средств местного бюджета  был увеличен на 88,8 тыс.рублей.

В связи  с этим, основные целевые ориентиры муниципальной программы были достигнуты.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Намеченные результаты в 2017 году достигнуты и это окажет большое влияние на ход реализации Программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2017 году составил 100,7 тыс. рублей, что составляет 99,9 5 запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» составил 100,7 тыс. рублей, что соответствует запланированному объему расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- организация проведения оплачиваемых общественных работ – 89,7 тыс. рублей.

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 11,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Реализация программы направлена на выполнение 2 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определен 1 показатель.

1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места.

Выполнение этих показателей способствует поддержанию социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда Семичанского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2017 год.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2017года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 129, было внесено 3 изменения. В связи с изменением суммы выделенных средств местного бюджета на осуществление расходов на мероприятия по организации общественных работ   приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от  07.03.2017  №  34, от 05.09.2017г. № 111,от 29.12.2017 г. № 174 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 129».

7. Информация о результатах оценки эффективности  муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

,

УРпр= 102,02х0,5 + 100х 0,3 + 100х 0,2.

УРпр= 101,01

Уровень реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2017 году отчетном году признается высоким, так как  УРпр составляет более 95%;

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2017 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период  2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист по правовой и кадровой работе Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | трудоустроены 7 человек | 02.05.2017г. 01.06.2017 10.08.2017 12.09.2017 | 31.05.2017 30.06.2017 08.09.2017 30.09.2017 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 0 |
| 1.1.2 | - Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Специалист по правовой и кадровой работе Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | трудоустроены 5 человек | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 0,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации |  | X | 31.12.2017 | 100,8 |  | 100,7 | 0,1 |

.

- Таблица 2

- к  приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 0 | 11 | 12 | - |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 0 | 11 | 12 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист по правовой и кадровой работе Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | 02.05.2017г. 01.06.2017 10.08.2017 12.09.2017 | 31.05.2017 30.06.2017 08.09.2017 30.09.2017 | 02.05.2017г. 01.06.2017 10.08.2017 12.09.2017 | 31.05.2017 30.06.2017 08.09.2017 30.09.2017 | 7 чел | 7 чел |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Специалист по правовой и кадровой работе Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 4 чел | 5 чел |  | 1 |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | 11 | 12 |  | 1 |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Содействие занятости населения» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения» | всего | 100,8 | 100,7 |
|  |  | бюджет поселения | 100,8 | 100,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» | всего | 100,8 | 100,7 |
|  |  | бюджет поселения | 100,8 | 100,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | 89,7 | 89,7 |
|  |  | бюджет поселения | 89,7 | 89,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | всего | 11,1 | 11,0 |
|  |  | бюджет поселения | 11,1 | 11,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |