РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» февраля 2018 № 19

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 19

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Семичанского сельского поселения»

за 2017 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 128 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2017 год.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом предусмотрено 13 033,4 тыс. рублей (из них 11 097,5 тыс. рублей – безвозмездные поступления из областного бюджета).

В течение 2017 года заключено 12 муниципальных контрактов.  В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Семичанского сельского поселения ответственным исполнителем в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- оплачена потребленная электроэнергия ( уличное освещение),  отремонтированы линии электропередач;

- произведено ограждение детской игровой площадки;

- в целях благоустройства приобретены баннеры, государственные флаги;

-приобретены запасные части, леска для триммера;

- для оформления парковой зоны поселения приобретены беседка, скамейки, урны, фонари;

- вымощены тротуарной плиткой пандус для инвалидов к зданию администрации и пешеходная дорожка;

- изготовлена проектно-сметная документация по объекту  «Распределительный газопровод в х. Семичный Дубовского района Ростовской области»

Фактическое освоение средств составило 12 010,0 тыс. рублей, или 92,15 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов решалась за счет:

- организации уличного освещения населенных пунктов Семичанского сельского поселения.

Задача обеспечения газификации сельского поселения решалась за счет изготовления проектно-сметной документации и получения  положительной государственной экспертизы.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Семичанского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

2.1.1. Подпрограмма 1  «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в связи с изменениями областного законодательства переданы в район;

- мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения;

- мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов газификации Семичанского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено  13 033,4тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 11 097,5 тыс. рублей;

- местного бюджета –       1 935,9тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 12 010,0 тыс. рублей или на 92,15 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 11 097,5тыс. рублей;

- местного бюджета –         912,5 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договора, для улучшения благоустройства поселения приобретены архитектурные формы, ограждена детская игровая площадка, разработана проектно-сметная документация в целях газификации сельского поселения.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Семичанского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

своевременное поступление средств из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации;

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2017 году составил 12 010,0 тыс. рублей, что на 1 023,4 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составил 12 010,0 тыс. рублей, что на 1 023,4 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» – 176,6 тыс. рублей;

- «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» - 333,4тыс. рублей;

- «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов газификации Семичанского сельского поселения» - 11 500,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 4.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, из них по
всем показателям плановые значения в 2017 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.

6 . Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

5УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 98,04х0,5 + 100х 0,3 + 108х 0,2.

УРпр= 100,62

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в 2017 году отчетном году признается высоким, так как  УРпр составляет более 95%;

7. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения».

- В связи с включением в муниципальную программу Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» мероприятий по газификации поселения, на плановый период 2018 года предусмотрена корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  отчетный период  2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Огняникова | В связи с изменениями областного законодательства мероприятие передано на уровень района | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.А.Ефимова | Муниципальный контракт от 10.01.2017 № 110400047 Муниципальный контракт от 02.08.2017 № 58 Муниципальный контракт № 100 от 20.12.2017 | 01.01.2017 02.08.2017 20.12.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 | 161,2 9,9 99,6 25,2 | 161,2 9,9 99,6 25,2 | 67,1 9,9 99,6 0,0 | 94,1 0,0 0,0 25,2 |
| 1.1.3 | Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.А.Ефимова | Муниципальный контракт № 29 от 03.04.2017 Муниципальный контракт № 38 от 05.05.2017 Муниципальный контракт № 62 от 08.08.2017 Муниципальный контракт № 65 от 14.08.2017 Муниципальный контракт № 79 от 12.09.2017 Муниципальный контракт № 80 от 13.09.2017 Муниципальный контракт № 84 от 07.11.2017 Муниципальный контракт № 98 от 08.12.2017 - | 03.04.2017 05.05.2017 08.08.2017 14.08.2017 12.09.2017 13.09.2017 07.11.2017 08.12.2017 - | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 - | 1,8 10,0 5,0 76,8 98,5 63,5 75,6 2,2 904,1 | 1,8 10,0 5,0 76,8 98,5 63,5 75,6 2,2 904,1 | 1,8 10,0 5,0 76,8 98,5 63,5 75,6 2,2 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 904,1 |
| 1.1.4 | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов газификации Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Специалист-финансист О.В. Акользина | Контракт № 24 от 20.03.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11 500,0 в результате торгов | 11500,0 | 11500,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации |  | X | 31.12.2017 | 13033,4 | 13033,4 | 12010,0 | 1023,4 |

.

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 36,8 | 88,8 | 88,8 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | процентов | 80,2 | 80,2 | 80,2 |  |
| подпрограмма «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 36,8 | 88,8 | 88,8 | - |
|  | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | - |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | процентов | 80,2 | 80,2 | 80,2 | - |

Таблица №3

к приложению

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | - | - | - | - | - | - |  | В связи с изменениями областного законодательства мероприятие передано на уровень района |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.А. Ефимова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение протяженности освещенных улиц Семичанского сельского поселения | запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.1.3. Мероприятия по изготовлению сметы на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.А. Ефимова | - | - | - | - | - | - |  | в 2017 году мероприятие не решалось |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.1.4. Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.А. Ефимова | - | - | - | - | - | - |  | в 2017 году мероприятие не решалось |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.1.5 Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.А. Ефимова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | оплата электроэнергии ( уличное освещение),ремонт линий электропередач; ограждение детской игровой площадки; приобретение баннеров, государственного флага; приобретение запасных частей, лески для триммера; приобретение беседки, скамеек, урн, фонарей; ремонт пандуса для инвалидов к зданию администрации и пешеходной дорожки; | запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  | - - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.1.6 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов газификации Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Специалист-финансист О.В. Акользина | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | разработка проектно-сметной документации объектов газификации Семичанского сельского поселения | проектно-сметная документация разработана и получено положительное заключение гос.экспертизы |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Получение положительного заключения государственной экспертизы | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения»

за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | всего |  | 13033,4 | 12010,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 1935,9 | 912,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 11097,0 | 11097,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | всего |  | 13033,4 | 12010,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 1935,9 | 912,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 11097,0 | 11097,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | всего |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | всего |  | 295,9 | 176,6 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 295,9 | 176,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | всего |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.4. | - Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ |  | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| - Основное мероприятие 1.1.5. | - Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения |  | всего | 1237,5 |  | 333,4 |
|  |  |  | бюджет поселения | 1237,5 |  | 333,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 1.1.6. | - Мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов газификации Семичанского сельского поселения |  | всего | - 11500,0 |  | - 11500,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 402,5 |  | - 402,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - 11097,5 |  | - 11097,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 |  | - 0,0 |

| Таблица 5 к приложению Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Семичанского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| Мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов газификации Семичанского сельского поселения |  | 96,5 |  |  | 3,5 |  | 11097,5 |  | 96,5 | 402,5 | 3,5 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,5 |  |  | 3,5 |  | 11097,5 |  | 96,5 | 402,5 | 3,5 |  |