РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» марта 2018 № 49

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                         О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 16.03.2018 г. № 49

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2017 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 140 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом было предусмотрено 153,2 тыс. рублей.

В 2017 году заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о возврате бюджету Дубовского района в 2017 году остатков средств дорожного фонда Семичанского сельского поселения, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года. Фактическое освоение средств составило 153,2 тыс. рублей, или 100,0 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2017 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 19 066,9 тыс. рублей с приростом к 2016 году на 8 796,6 тыс. рублей, или 85,7 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 4984,5тыс. рублей, или 26,1 процента от всех поступлений со снижением по сравнению с прошлым годом на 234,3тыс. рублей.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 18 029,4 тыс. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2016 годом составил 189,9 процента

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2017 № 58 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и  2020 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Семичанском сельском поселении постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.01.2016 № 19 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Семичанского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2017 году проект бюджетного прогноза Семичанского сельского поселения на долгосрочный период разработан и внесен в Собрание депутатов Семичанского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на очередной бюджетный период.

Задачи сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в Решение от 27.12.2016 № 25 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов», Решение от 03.03.2015 № 112 «О бюджетном процессе в Семичанском сельском поселении», принятия Решения от 23.11.2017г. № 47 «О налоге на имущество физических лиц».

Межбюджетные отношения с муниципальным районом, как и в прежние годы, являлись одним из приоритетов бюджетной политики в Семичанском сельском поселении.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 28.04.2017 № 35 «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2016 год», приняты постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 07.04.2017 № 50 «Об отчете об исполнении местного бюджета за 1 квартал  2017 года », от 06.07.2017 № 98 «Об отчете об исполнении местного бюджета за 1 полугодие  2017 года» и от 10.10.2017 № 35 «Об отчете об исполнении местного бюджета за 9 месяцев  2017 года». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2016 год» и «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Семичанского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам бюджета поселения «Об исполнении местного бюджета за 2016 год» и «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Семичанского сельского поселения осуществлено внедрение программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 - «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения»;

Подпрограмма 4 - «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

В 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 8 основных мероприятий.

Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в отчетном году, реализованы в полном объеме.

2.1.1.Подпрограмма 1  «Долгосрочное финансовое планирование»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- - разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки;

По итогам проведенных мероприятий в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.11.2013 № 153 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Семичанском сельском поселении до 2017 года», поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по итогам 2017 года снизились на 234,3тыс.рублей  к аналогичному периоду предыдущего года. Этому способствовал ряд объективных причин: изменение структуры налоговых и неналоговых доходов (в бюджет поселения в 2017 году не поступали акцизы). Недоимка в консолидированный бюджет Семичанского сельского поселения по состоянию на 1 января 2018 г. составила 784,7 тыс. рублей.

- - оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 23.08.2011 № 159 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании Администрации Семичанского сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

- - формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами;

Четвертый год подряд Семичанское сельское поселение осуществляет планирование и исполнение местного бюджета по программному принципу.  Администрацией Семичанского сельского поселения утверждено 14 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Семичанского сельского поселения (постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 04.09.2013 № 114).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 27.12.2016 № 25 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов». На реализацию принятых муниципальных программ в 2017 году направлено 14785,1 тыс.рублей, или 76,9 процента от общего объема расходов местного бюджета. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 92,85 процента.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год финансирование не было предусмотрено.

2.1.2. Подпрограмма 2  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса;

По итогам 2017 года приняты Решения:

от 23.11.2017 № 48 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 03.03.2015 № 112«О бюджетном процессе в Семичанском сельском поселении»;

от 23.11.2017 г № 47 «О налоге на имущество физических лиц».

- организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения.

- В соответствии с постановлениями Администрации Семичанского сельского поселения от 14.06.2016 г № 108 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 18.10.2016 г № 165 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой

политики Семичанского сельского поселения на 2017 – 2019 годы,  от 24.01.2017 № 6 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 27.12.2016 № 25  «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 26.07.2013 № 101 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главного распорядителя средств местного бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета)», от 23.10.2012 г №143 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета», от 01.04.2014 г № 60 «О порядке исполнения бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Семичанского сельского поселения» осуществлялись организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета.

2.1.3. Подпрограмма 3  «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 3   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

По итогам 2017 года муниципальный долг Семичанского сельского поселения соответствует нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения.

Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 27.12.2016 № 25 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения были запланированы в сумме 0,0 тыс. рублей.

Фактически расходы на обслуживание муниципального долга составили 0,0 млн. рублей.

2.1.4. Подпрограмма 4  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 4   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района

Из местного бюджета в 2017 году бюджету района были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 153,2 тыс. рублей.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района» по налогу на доходы физических лиц, оказали влияние следующие факторы:

рост возвратов налога в связи с увеличением сумм социальных и имущественных вычетов физическим лицам.

Непоступление в бюджет сельского поселения доходов от акцизов в связи и изменениями областного законодательства.

В связи с этим по итогам 2017 года сложилось недопоступление налоговых доходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2017 году составил 153,2тыс. рублей, что соответствует запланированному объему расходов местного бюджета.

В 2017 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, по 1 были запланированы средства к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 27.12.2016 № 25 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию основного мероприятия (актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района) подпрограммы 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» на 2017 год предусмотрено 153,2 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 
2017 года заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о возврате остатков средств дорожного фонда на 01.01.2017 года. Средства переданы в бюджет Дубовского района.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 4.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2017 году предусмотрено 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 5 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (индикатора) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

В течение 2017 года проводилась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы Семичанского  сельского поселения в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета Семичанского  сельского поселения Дубовского района.

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году была обеспечена сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В этих целях из областного бюджета в полном объеме была получена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения в сумме 2824,7 тыс. рублей.

Реализация мер правового регулирования в 2017 году не предусмотрена.

7. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2017 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Семичанского  сельского поселения от 27.03.2017 № 45.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Семичанского  сельского поселения от 27.12.2016 № 25 «О бюджете Семичанского  сельского поселения Дубовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, не достигли плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 2.1 – 0;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1;

целевого показателя 4.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5:8 = 0,625. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 8:8=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского  сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 8:8=1,0;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 153,2:153,2=1;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализац муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,625*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,813.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год, учитывая специфику ее реализации и факторов, вызванных замедлением темпов экономического роста, по показателю 2,1 сложились отклонения от плановых показателей. Это связано с отклонением в исполнении расходных обязательств бюджета поселения.

Вместе с тем все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Семичанского  сельского поселения.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Семичанского  сельского поселения от 28.12.2017 № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

### Таблица № 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период  2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) |  |  |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова |  | за 2017 год в бюджет Семичанского сельского поселения поступило всего доходов 19 066,9 тыс. руб. или 99 ,9% от плановых назначений , недоимка уменьшилась на 17,9% или на 102,0 тыс. рублей |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |  | - | - |  | - |
| 1.1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова |  | оценка эффективности налоговых льгот проведена в апреле 2017г |  | - |  | - | Финансирования не требуется |  | - | - |  | - |
| 1.1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова |  | Расходы бюджета поселения сформированы в рамках 14 муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |  | - | - |  | - |
| 1 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова |  | В течении 2017 года проведено девять заседаний Координационного Совета, на которые приглашены 213 чел. физ.лиц. Рассмотрена задолженность 247,9 т. руб.; погашено 236,7 т.руб. В 2017 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. |  |  |  | 31.12.2017 | X |  | X | X |  | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова |  | подготовка 12 проектов решений, 143 нормативно правовых акта Администрации Семичанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |  | - | - |  | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова |  | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения; Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |  | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова |  | Разработано 143 нормативно-правовых акт в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района из бюджета поселения на общую сумму 153,2 тыс. рублей. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - | - |  |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Предельный объем муниципального долга Семичанского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ |  | X |  | 31.12.2017 | X | X | X | Х |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | - |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | В бюджет Дубовского района переданы остатки средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2017 года |  | X |  | X | 153,2 | 153,2 | 153,2 | - |  |
| 1. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Семичанского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов Г.Г. Жигунова, Глава Администрации поселения О.В. Грачёв) | X |  | X |  | X | 153,2 | 153,2 | 153,2 | - |  |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Семичанского сельского поселения на долгосрочный период |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Качество управления финансами Семичанского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района |  |  | степень |  |  | II |  |  | II |  |  | II |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Cемичанского сельского поселения Дубовского района |  |  | тыс. рублей |  |  | 5218.8 |  |  | 4989.2 |  |  | 4984.5 |  | - |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 52.5 |  |  | 76.8 |  |  | 76.1 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 87.7 |  |  | 95,0 |  |  | 93.7 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  |  | процентов |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | - |  |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 4984,5тыс. руб. или 99,9 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | переход на формирование и исполнение бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | переход на формирование и исполнение бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); 76,1 % от общего объема средств. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса: -принято 6 Решений Собрания депутатов Семичанского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Семичанского сельского поселения 2017 г., 2 Решения о внесении изменений в Решение о бюджетном процессе в Семичанском сельском поселении; принято 1 Решение Собрания депутатов Семичанского сельского поселения о бюджете Семичанского сельского поселения на 2018 г. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения в размере 93,7% | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | Муниципальный долг отсутствует |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | - | Муниципальный долг отсутствует |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Сектор экономики и финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению деятельности поселения в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства | Перечисление межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в полном объеме | - |

Таблица № 4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы за  2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
|  | местный бюджет | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения и снижением недоимки» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | Всего | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
|  | местный бюджет | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. «Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района» | Всего | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
|  | местный бюджет | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |