Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ

Семичанского сельского поселения

по итогам  2022 года

х. Семичный

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения по итогам 2022 года | 3 |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | 5 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 8 10 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 12 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» | 15 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 18 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 20 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 22 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» | 24 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 26 28 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 31 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения по итогам 2022 года

В 2022 году в Семичанском сельском поселении реализовывалась 12 муниципальных программ Семичанского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 06.09.2018 № 121:

1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»;

2. «Содействие занятости населения»;

3.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

4. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

5. «Развитие культуры»;

6. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

7. «Развитие физической культуры  и спорта»;

8. «Развитие транспортной системы»;

9. «Энергоэффективность»;

10. «Муниципальная политика»;

11. «Управление муниципальным имуществом»;

12. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

Указанные муниципальные программы Семичанского сельского поселения  сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения  по итогам 2022 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Семичанского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году составил 10 527,1 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 362,6 тыс.рублей,

областной бюджет –    513,8 тыс. рублей,

бюджет района –       115,8 тыс. рублей,

местный бюджет – 9 527,4 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 7,5 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022 год составил 10 519,6 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 362,6 тыс.рублей,

областной бюджет –      513,8 тыс. рублей,

бюджет района –            115,8 тыс. рублей,

местный бюджет –      9 527,4 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2022 году освоено 9 377,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 362,4 тыс. рублей,

средств областного бюджета –        513,8 тыс. рублей,

средств бюджета района –                  46,0 тыс. рублей,

средств местного бюджета –          8448,1 тыс. рублей,

средств внебюджетных источников – 7,5 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Семичанского сельского поселения по итогам 2022 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседаниях Администрации Семичанского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения, утвержденными постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2022 год»  (приложение № 1).

«Сведения об исполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области за 2022 год»  (приложении № 2).

1. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 141.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

«Благоустройство территории Семичанского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 151,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского  сельского поселения от 08.02.2023 № 8.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в 2022 году признан высоким и составил 1,00.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Семичанского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 25.10.2018 № 141, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

реализуются мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения;

- расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства;

-мероприятия по благоустройству территории поселения.

В результате реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Семичанского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

улучшено благоустройство сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» и подпрограммами муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» предусмотрено 9 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым - по 9 показателям.

Показатель 1. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 35,8 процентов;

Показатель 2. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 1единицы;

Показатель 3. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 65,7 процентов;

Показатель 1.1 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 60,0 процента;

Показатель 1.2 «Уровень газификации сельского поселения» значительно превысил фактический показатель подпрограммы и составляет 54,0 процента;

Показатель 2.1 «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 70,0 процентов;

Показатель 2.2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 85,0 процентов;

Показатель 2.3 «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Показатель 2.4 «Доля очистки территорий от несанкционированных свалок» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в 2022 году составил 1151,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1151,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 2812.2021 № 29 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и  сводной бюджетной росписью составил 1151,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1151,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» составило 758,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 758,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации  Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 142.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 193,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Содействие занятости населения» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 08.02.2023 № 9.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2022 году признан низким и составил 0,33.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В целях создания условий для сохранения стабильной ситуации на рынке труда Семичанского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации  Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 142, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», постановлением Правительства Ростовской области от 20.12.2021 № 1066 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения оплачиваемых общественных работ в Ростовской области в 2022 году», а также в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных работ, расширения их социальной направленности Администрацией Семичанского сельского поселения ежегодно утверждаются объемы и виды общественных работ.

- Приняты постановления Администрации Семичанского сельского поселения:

от 14.01.2022 г. № 3 «Об организации и финансировании общественных работ в 2022 году»;

от 14.01.2022г. № 4 «Об организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Семичанского сельского поселения в 2022 году»

- особое внимание уделяется занятости подростков в летний период, как наиболее действенной мере по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» и подпрограммой муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» предусмотрено 2 показателя, по  2 из которых фактические значения не достигли плановых.

Показатель 1 «.Количество граждан, принятых на временные рабочие места» – плановое значение – 7, фактическое значение – 6;

Показатель 1.1 « Количество граждан, принятых на временные рабочие места» – плановое значение – 7, фактическое значение – 6;

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2022 году составил 193,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 193,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 № 29 «О бюджете Семичанского го сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и  сводной бюджетной росписью составил 193,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 193,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» составило 
107,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –107,8 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Семичанского  сельского поселения от 25.10.2018 № 143.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 2 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2022 году было предусмотрено финансирование в сумме 37,6 тыс.рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 09.02.2023 № 11.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2022 году признан удовлетворительным и составил 0,82.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 143, ответственным исполнителем муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения;

-   проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, являющихся муниципальными служащими в администрации Семичанского сельского поселения;

- сведения размещены на официальном сайте в сети Интернет;

- информационные материалы размещены в районной газете «Светоч»;

- обеспечено техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей  муниципальной программы

Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

и подпрограммами муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено 6 показателей,  из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям;

фактические значения меньше плановых, по 1 показателю.

Показатель 1. «Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся)» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2 «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 5,0 единиц, фактическое значение – 5,0 единиц.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»» - плановое значение – 2, фактическое значение – 0.

Показатель 1.2  «Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Семичанского сельского поселения» - плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2.1. «Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих ограждение по периметру» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» - плановое значение – 5, фактическое значение – 5.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Семичанского сельского поселения, связанные с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2022 году составил 37,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 37,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 № 29 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью составил 37,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 37,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 35,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 35,4 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 144.

Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 1 подпрограмму:

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 15,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 16.02.2023 № 12.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году признан удовлетворительным и составил 0,73.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях создания условий для минимизации социального 
и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 144, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- осуществлено техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации на сумму 12,0 тыс.рублей;

- приобретены плакаты по противопожарной безопасности  на сумму 1,2 тыс. рублей;

- для предупреждения происшествий на водных объектах изготовлены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан, на беседах в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы противопожарной безопасности.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Семичанского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и подпрограммами муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 4 показателя, из которых по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество людей,  которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях»»  – плановое значение – 5 человек, фактическое значение – 3 человек.

Показатель 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» – плановое значение – 4 единицы, фактическое значение – 4 единиц.

Показатель 1.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях культуры» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 1.2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение – 965 человек, фактическое значение – 890 человек; плановое значение – 95 % , фактическое значение – 92%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году составил 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 15 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 № 29 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  и сводной бюджетной росписью составил 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 15,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составило 13,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 13,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 145.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 2065,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 16.02.2023 № 13.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» в 2022 году признан высоким и составил 0,90,.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

В целях сохранения культурного и исторического наследия Семичанского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Семичанского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 145, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Семичанского о сельского поселения «Развитие культуры» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры Семичанского  сельского поселения;

- в рамках субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек приобретено звукотехническое оборудование;

- в рамках реализации инициативного проекта приобретены кресла для зрительного зала и система кондиционирования воздуха;

- не смотря на ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса, «Семичанский СДК» работал стабильно. Мероприятия, которые невозможно было провести в офлайн формате в связи с ограничениями, проходили в режиме онлайн трансляций;

- сельским домом культуры проведено 102 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество посетителей мероприятий составило 4375 человек.

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» и подпрограммой муниципальной программы Семичанского сельского поселения предусмотрено 8 показателей, по  8  фактические показатели соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»  – плановое значение – 88 единицы, фактическое значение – 102 единиц.

Показатель 2 «Количество посетителей на проведенных мероприятий» – плановое значение – 4307 человек, фактическое значение – 4375 человек.

Показатель 3 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 4 «Количество посетителей клубных формирований» – плановое значение – 90 единиц, фактическое значение – 94 единиц.

Показатель 1.1 «Количество проведенных мероприятий»  – плановое значение – 88 единицы, фактическое значение – 102 единиц.

Показатель 1.2 «Количество посетителей на проведенных мероприятий» – плановое значение – 4307 человек, фактическое значение – 4375 человек.

Показатель 1.3 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 1.4 «Количество посетителей клубных формирований» – плановое значение – 90 единиц, фактическое значение – 94 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Развитие культуры»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» в 2022 году составил 2072,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 362,6 тыс. рублей;

областной бюджет   -     513,8 тыс.рублей;

местный бюджет –        1163,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

средства физических лиц – 25,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 7,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 № 29 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  и сводной бюджетной росписью составил 2065,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 362,6 тыс. рублей;

областной бюджет   -     513,8 тыс.рублей;

местный бюджет –        1163,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

средства физических лиц – 25,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»составило 2071,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 362,4 тыс. рублей;

областной бюджет   -    513,8   тыс.рублей;

местный бюджет –      1163,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

средства физических лиц – 24,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 7,5 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 146.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 14,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 17.02.2023 № 14.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2022 году признан удовлетворительным и составил 0,71.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Семичанского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной Администрацией Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 146, ответственным исполнителем муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

произведены профилактические мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций;

проведены работы по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

проведены работы с населением по содержанию придворовых территорий в порядке;

проведены работы по опиловке ветвей деревьев, посадочных и уходных работ за зелёными насаждениями.

проведены сходы граждан в населенных пунктах Семичанского сельского поселения по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

заключен договор на вывоз ТБО;

ликвидированы очаги несанкционированных свалок в х. Семичный.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и подпрограммой муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  предусмотрено 6 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым  по 5 показателям.

Показатель 1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования»  – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Проведение экологических субботников» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 3 «Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО» – плановое значение - 1, фактическое значение – 1.

Показатель 1.1 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию;» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 1.2. «Количество населения,  привлеченного к участию в мероприятиях экологического движения. – плановое значение – 25 единиц, фактическое значение – 20единиц.

Показатель 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» плановое значение – 60 процентов, фактическое значение – 70 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2022 году составил 14,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 14,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 № 29 «О бюджете Семичанского  сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и  сводной бюджетной росписью составил 14,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 14,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило 14,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 14,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило 0,1тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 146.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году  предусмотрено 5,0 тыс.рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 17.02.2023 № 15.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году признан низким и составил 0,58.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Семичанского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- имеющиеся на территории сельского поселения спортивные снаряды отремонтированы;

- обеспечена пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом;

- спортивные команды сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммой муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 4 показателя, по  3 фактические показатели соответствуют плановым.

Показатель 1 «Процент охвата  населения Семичанского сельского поселения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом»  – плановое значение – 11,0 процентов, фактическое значение – 11,0 процентов.

Показатель 2 «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 1.1 «Доля граждан Семичанского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» – плановое значение – 85,0 процентов, фактическое значение – 80,0 процентов.

Показатель 1.2 «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

На выполнение мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году предусмотрено 5,0 тыс.рублей. Фактически профинансировано 0,0 тыс.рублей.

8. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 148.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 115,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 20.02.2023 № 16.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2021 году признан удовлетворительным и составил 0,80.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Семичанского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 148, ответственным исполнителем муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- в рамках заключенного 07.12.2021года года муниципального контракта № 90 проведены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров ;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог (скашивание травы на обочинах, откосах,  разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев  и кустарника с уборкой порубочных остатков);

- заключен муниципальный контракт на установку недостающих дорожных знаков;

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и подпрограммой муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» предусмотрено 4 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым по 4 показателям;

Показатель 1 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года»  – плановое значение – 7,2 процентов, фактическое значение – 7,2 процентов.

Показатель 2 «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах»  – плановое значение – 20, фактическое значение – 3.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 115,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 115,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 № 29 «О бюджете Семичанского  сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  и сводной бюджетной росписью составил 115,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 115,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
46,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 46,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» составило 69,8 тыс. рублей, из них:

69,8 тыс. рублей  – экономия средств в связи с тем, что необходимость в работах по зимнему содержанию дорог в ноябре-декабре 2022 года отсутствовала.

9. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 149.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» в 2022 году предусмотрено 4,0 тыс.рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 20.02.2023 № 17.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» в 2022 году признан удовлетворительным и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Энергоэффективность»

В целях создания условий для улучшения качества жизни населения Семичанского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 149, ответственным исполнителем муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сокращены в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг за счет экономного использования электроприборов;

приобретены энергосберегающие электротовары – лампочки для здания Администрации;

обеспечено осуществление в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта за счет оснащения источников потребления электроэнергии приборами учета;

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - улучшение качества жизни населения Семичанского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при передаче, производстве, потреблении.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Энергоэффективность»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения  «Энергоэффективность» и подпрограммой муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Энергоэффективность» предусмотрено 4 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым по 3 показателям.

Показатель 1. «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.  «Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды» – плановое значение – 92 процентов, фактическое значение – 92 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Семичанского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Количество специалистов и руководителей, которых планируется обучить основам теплосбережения и энергосбережения» – плановое значение – 1, фактическое значение – 0.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Семичанского  сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Энергоэффективность»

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Энергоэффективность»  в 2022 году предусмотрено 4,0 тыс.рублей, фактически израсходовано 4,0 тыс.рублей.

10. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 150.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»;

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме  6894,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 20.02.2023 № 18.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2022 году признан низким и составил 0,60.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

В целях совершенствования организации муниципальной службы в Семичанском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 150, ответственным исполнителем муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» на уплату членского взноса в Совет на 2022 год в сумме 20,0 тыс. рублей;

проведено обучение главного специалиста Администрации по теме «Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях»;

проведена частичная диспансеризация муниципальных служащих;

проведено финансовое и материальное обеспечение деятельности аппарата Администрации;

произведена выплата пенсии бывшему главе Семичанского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» и подпрограммами муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено 6 показателей,  по 3 из которых фактические показатели соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» – плановое значение –15,4 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 2 «Доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – плановое значение – 15,0 процентов, фактическое значение – 15,4процентов.

Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе»– плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 15,4 процентов.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 15,4 процентов, фактическое значение – 46,1 процентов.

Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 91,7 процентов.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы» – плановое значение – 99,8 процентов, фактическое значение – 99,9 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 6 894,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –  6 894,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 № 29 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  составил 6894,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6894,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6 894,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6 327,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –  6 327,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета сложился в сумме 567,0 тыс. рублей.

11. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 151.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» включает в себя 1 подпрограмму:

«Оформление права собственности и использования имущества».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме  22,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 20.02.2023 № 19.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2022 году признан низким и составил 0,41.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

В целях повышения качества использования муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Семичанского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 151, ответственным исполнителем в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- подано заявление в суд на 1 невостребованную выморочную земельную долю, заявление возвращено;

- оформлено право муниципальной собственности на один жилой дом на точке, 1 квартиру выморочную, 3 ГТС;

- проведена работа по выявлению неоформленных объектов недвижимости и работа с их владельцами по оформлению права на имущество в надлежащем виде: зарегистрировано право за 34 собственниками на квартиры, дома, земельные участки, списаны  212 разрушенных ОКС;

- оформлено право на земельные участки сельхозяйственного назначения  4 собственникам, проводится актуализация сведений по КФХ;

- проведены 4 собрания КФХ для определения размера земельных долей в правильной дроби.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» и подпрограммой муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» предусмотрено 6 показателей, по  5 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения меньше плановых.

Показатель 1 «Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 4.

Показатель 2 «Количество приватизированных объектов» не планировался – плановое значение – 1 единиц, фактическое значение – 1.

Показатель 3 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения»	 – плановое значение – 88,3 процента, фактическое значение – 88,3 процента.

Показатель 4 «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации». Плановые значения 100 процентов, фактическое значение 128,3 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Семичанского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Семичанского сельского поселения». Плановые значения соответствуют фактическому и составляют 100,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности». Плановые назначения 347,7 т. рублей, фактически – 460,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2022 году составил 22,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 22,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 № 29 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  составил 22,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 22,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 22,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» составил 22,0 тыс. рублей.

.

12. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 156.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 4 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения»;

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2022 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 20.02.2023 № 20.

Уровень реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2022 году признан удовлетворительным и составил 0,88.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости местного бюджета и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 156, ответственным исполнителем в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

постановлением Администрации Семичанского сельского поселения 16.10.2018 № 135 утвержден План мероприятий по росту доходного потенциала Семичанского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Семичанского сельского поселения до 2024 года

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района составил 3 655,2 тыс. рублей,  или 101,9 процентов к плановым бюджетным назначениям, с увеличением на 580,6 тыс. рублей по отношению к уровню 2021 года.

расходы местного бюджета исполнены в объеме 9531,1 тыс. рублей или 88,5 процентов от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 964,9 тыс.рублей;

принято Решение Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 30.12.2022 № 52 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 04.07.2022 г № 75 утверждена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот;

принято постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 30.12.2021 № 127 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 № 29 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2022 год

и на плановый период 2023 и  2024 годов»»;

внесен ряд изменений в Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 № 29 «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 03.03.2015 № 112 «О бюджетном процессе в Семичанском сельском поселении»;

принято Решение Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 16.11.2022 года № 50 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 15.11.2018 года № 79 «О земельном налоге»;

бюджет Семичанского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 11 муниципальных программ Семичанского сельского поселения, на реализацию которых в 2022 году направлено 10 519,6 тыс.рублей;

Кроме того, в 2022 году продолжены работы в системах «АЦК –Планирование», «АЦК –Финансы», «Электронный бюджет».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограммами муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 8 показателей, из которых по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым,

по 2 показателям не достигнуты плановые значения;

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Семичанского сельского поселения на долгосрочный период»  – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Качество управления финансами  Семичанского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района» – плановое значение –  II степень, фактическое значение – III степень.

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района» – плановое значение – 3 587.9 тыс. рублей, фактическое значение – 3 655.2 тыс.рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения» – плановое значение – 90,0 процентов, фактическое значение –97.6 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 88,5 процента.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 4.1 «Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Приложение № 1

Ранжированный перечень

муниципальных программ по значению их эффективности

за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | 1,00 |
| 2. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» | Администрация Семичанского сельского поселения | 1,00 |
| 3. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» | Администрация Семичанского сельского поселения | 0,90 |
| 4. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Администрация Семичанского сельского поселения | 0,88 |
| 5. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Семичанского сельского поселения | 0,82 |
| 6. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Семичанского сельского поселения | 0,80 |
| 7. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Семичанского сельского поселения | 0,73 |
| 8. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Семичанского сельского поселения | 0,71 |
| 9. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Семичанского сельского поселения | 0,60 |
| 10. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Семичанского сельского поселения | 0,58 |
| 11. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Семичанского сельского поселения | 0,41 |
| 12. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» | Администрация Семичанского сельского поселения | 0,33 |

Приложение № 2

Сведения об исполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области за 2022 год»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | плановый объем финансовых ресурсов | фактический объем финансовых ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 1 151,8 | 758,2 |
| 2. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 193,9 | 107,8 |
| 3. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 37,6 | 35,4 |
| 4. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 15,0 | 13,3 |
| 5. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» | 2 065,3 | 2 063,5 |
| 6. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 14,4 | 14,3 |
| 7. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 5,0 | 0,0 |
| 8. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 115,8 | 46,0 |
| 9. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» | 4,0 | 4,0 |
| 10. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» | 6 894,8 | 6 327,8 |
| 11. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 22,0 | 0,0 |
| 12. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 10 519,6 | 9 370,3 |